## CCO-01
CONTRACT CHANGE ORDER - 01 (CCO - 01)
NAMA PAKET |  | : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY
LOKASI |  | : Pasar Banggi – Pasar Banggi, Rembang, Jawa Tengah
PENYEDIA JASA |  | : PT Kurnia Alam Sentosa
NOMOR KONTRAK |  | : B.17105/DJPT.6/PI.420/PPK/VI/2026
NO | URAIAN PEKERJAAN | MC - 0 | [5 empty] | PEKERJAAN TAMBAH |  |  | PEKERJAAN KURANG |  |  | CCO - 01 |  |  | KET
|  | VOLUME | REALISASI | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT (%) | VOLUME | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT (%) | VOLUME | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT (%) | VOLUME | JUMLAH HARGA (Rp) | BOBOT (%)
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Buat Bedeng Pekerja Dan Gudang | 50 | 50 | m² | 1200000 | 60000000 | [7 empty] | 50 | 60000000 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Sewa Rumah untuk Direksi Keetz | 6 | 6 | bln | 2200000 | 13200000 | [7 empty] | 6 | 13200000 |  | TETAP
3 | Papan Nama Proyek | 1 | 0 | bh | 1581327.48 | 1581327.48 | [7 empty] | 1 | 1581327.48 |  | TETAP
4 | Listrik Kerja | 6 | 6 | bln | 975867.17 | 5855203.02 | [7 empty] | 6 | 5855203.02 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Pagar Sementara | 150 | 150 | m¹ | 350000 | 52500000 | [7 empty] | 150 | 52500000 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Pengadaan SMK3K
6.1 | Penyiapan RK3K, terdiri atas :
6.1.a | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja dan Formulir | 2 | 0 | set | 1033133.98 | 2066267.96 | [7 empty] | 2 | 2066267.96 |  | TETAP
6.1.b | Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) | 80 | 0 | org | 6342.5 | 507400 | [7 empty] | 80 | 507400 |  | TETAP
6.2 | Sosialisasi dan Promosi K3, terdiri atas :
6.2.a | Induksi K3 (Safety Induction) ; khusus untuk pekerja baru | 80 | 20 | org | 6911.9 | 552952 | [7 empty] | 80 | 552952 |  | TETAP
6.2.b | Pengarahan K3 (Safety Briefing) : | 80 | 42 | org | 7912.89 | 633031.2 | [7 empty] | 80 | 633031.2 |  | TETAP
6.3 | Alat Pelindung Kerja, terdiri atas :
6.3.a | Pembatas Area (Restricted Area) | 1 | 0 | ls | 115075.98 | 115075.98 | [7 empty] | 1 | 115075.98 |  | TETAP
6.4 | Alat Pelindung Diri, terdiri atas :
6.4.a | Topi Pelindung (Safety Helmet) | 80 | 20 | bh | 76438.27 | 6115061.6 | [7 empty] | 80 | 6115061.6 |  | TETAP
6.4.b | Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker) | 80 | 80 | bh | 5190.13 | 415210.4 | [7 empty] | 80 | 415210.4 |  | TETAP
6.4.c | Sarung Tangan (Safety Gloves) | 80 | 0 | psg | 5067.01 | 405360.8 | [7 empty] | 80 | 405360.8 |  | TETAP
6.4.d | Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap) | 80 | 0 | psg | 135252.48 | 10820198.4 | [7 empty] | 80 | 10820198.4 |  | TETAP
6.4.e | Rompi Keselamatan ( Safety vest) | 80 | 10 | bh | 24811.47 | 1984917.6 | [7 empty] | 80 | 1984917.6 |  | TETAP
6.5 | Asuransi dan Perijinan, terdiri atas :
6.5.a | BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja ; (BERDASARKAN KEPMENAKER NOMOR 44 TAHUN 2015 tentang | 1 | 0 | ls | 12000000 | 12000000 | [7 empty] | 1 | 12000000 |  | TETAP
6.5.2 | Program JK bagi pekerja harian lepas, borongan
6.6 | Personil K3, terdiri atas :
6.6.a | Petugas K3 | 6 | 6 | bln | 6279287.24 | 37675723.44 | [7 empty] | 6 | 37675723.44 |  | TETAP
6.7 | Fasilitas Sarana Kesehatan, terdiri atas :
6.7.1 | Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll) | 1 | 0 | ls | 5537362.61 | 5537362.61 | [7 empty] | 1 | 5537362.61 |  | TETAP
6.8 | Rambu-rambu ukuran min. 90x90, terdiri atas :
6.8.a | Rambu Petunjuk | 5 | 5 | bh | 81055.87 | 405279.35 | [7 empty] | 5 | 405279.35 |  | TETAP
6.8.b | Rambu Larangan | 2 | 2 | bh | 73844.03 | 147688.06 | [7 empty] | 2 | 147688.06 |  | TETAP
6.8.c | Rambu Peringatan | 5 | 0 | bh | 77261.59 | 386307.95 | [7 empty] | 5 | 386307.95 |  | TETAP
6.8.d | Rambu Kewajiban | 5 | 5 | bh | 76651.26 | 383256.3 | [7 empty] | 5 | 383256.3 |  | TETAP
6.9 | Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3, terdiri atas :
6.9.a | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ; 3 kg | 2 | 1 | bh | 388185.18 | 776370.36 | [7 empty] | 2 | 776370.36 |  | TETAP
6.9.b | Bendera K3 | 2 | 2 | bh | 45813.81 | 91627.62 | [7 empty] | 2 | 91627.62 |  | TETAP
6.9.c | Jalur Evakuasi (Escape Route) | 3 | 0 | ls | 461402.21 | 1384206.63 | [7 empty] | 3 | 1384206.63 |  | TETAP
6.9.d | Lampu Darurat (Emergency Lamp) | 2 | 0 | bh | 75458.15 | 150916.3 | [7 empty] | 2 | 150916.3 |  | TETAP
6.9.e | Pelaporan K3 dan Program Inspeksi | 1 | 0 | ls | 2447353.56 | 2447353.56 | [7 empty] | 1 | 2447353.56 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Pembersihan Lokasi dari Pohon dan Rumput (Land Clearing) | 1093.93 | 850 | m² | 6091.34 | 6663499.5662 | [7 empty] | 1093.93 | 6663499.5662 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Stake Out Posisi Trase Saluran/Infrastruktur | 1093.93 | 0 | m² | 3205.05 | 3506100.3465 | [7 empty] | 1093.93 | 3506100.3465 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Sondir termasuk Pelaporan termasuk mobilisasi Alat dan Personil | 3 | 0 | ttk | 8000000 | 24000000 | [7 empty] | 3 | 24000000 |  | TETAP
10 | Mobilisasi dan Demobilisasi
10.a | Bulldozer | 2 | 1 | unit | 5000000 | 10000000 | [7 empty] | 2 | 10000000 |  | TETAP
10.b | Roller Vibrator 12 Ton | 1 | 1 | unit | 5000000 | 5000000 | [7 empty] | 1 | 5000000 |  | TETAP
10.c | Excavator | 1 | 1 | unit | 5000000 | 5000000 | [7 empty] | 1 | 5000000 |  | TETAP
10.d | Concrete Mixer 0,35 m³ | 10 | 0 | bh | 1011779.05 | 10117790.5 | [7 empty] | 10 | 10117790.5 |  | TETAP
10.e | Concrete Mixer Pump | 1 | 0 | unit | 10216712.69 | 10216712.69 | [7 empty] | 1 | 10216712.69 |  | TETAP
10.f | Stamper | 5 | 0 | bh | 515927.74 | 2579638.7 | [7 empty] | 5 | 2579638.7 |  | TETAP
10.g | Mesin las | 5 | 0 | bh | 714416.71 | 3572083.55 | [7 empty] | 5 | 3572083.55 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Sambungan Daya Baru Gudang Beku
11.a | Pendaftaran NIDI + SLO Daya 41,5 Kva | 1 | 0 | ls | 4505759.38 | 4505759.38 | [7 empty] | 1 | 4505759.38 |  | TETAP
11.b | Biaya Pasang Baru Daya 41,5 Kva | 1 | 0 | ls | 28000000 | 28000000 | [7 empty] | 1 | 28000000 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Sambungan Daya Baru Pabrik Es
12.a | Pendaftaran NIDI + SLO Daya 23 Kva | 1 | 0 | ls | 2521671.31 | 2521671.31 | [7 empty] | 1 | 2521671.31 |  | TETAP
12.b | Biaya Pasang Baru Daya 23 Kva | 1 | 0 | ls | 21000000 | 21000000 | [7 empty] | 1 | 21000000 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Sambungan Daya Baru Kawasan
13.a | Pendaftaran NIDI + SLO Daya 21 Kva | 1 | 0 | ls | 1483500 | 1483500 | [7 empty] | 1 | 1483500 |  | TETAP
13.b | Biaya Pasang Baru Daya 21 Kva | 1 | 0 | ls | 10000000 | 10000000 | [7 empty] | 1 | 10000000 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Panel Distribusi Kawasan, LVMDP/PDTR 25KVA, termasuk pengiriman dan instalasi | 1 | 0 | unit | 17000000 | 17000000 | [7 empty] | 1 | 17000000 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah Portable 1100 L ex. Krisbow + Pengiriman | 3 | 0 | unit | 5919860.25 | 17759580.75 | [7 empty] | 3 | 17759580.75 |  | TETAP
II | PEKERJAAN REVETMENT
1 | Pekerjaan Pondasi
1.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 32.63 | 0 | m³ | 48730.7 | 1590082.741 | [7 empty] | 32.63 | 1590082.741 |  | TETAP
1.b | Pekerjaan Batu Kosong (Aanstamping) | 32.63 | 0 | m³ | 840738.64 | 27433301.8232 | [7 empty] | 32.63 | 27433301.8232 |  | TETAP
1.c | Pekerjaan Batu Belah 1 : 2 | 71.92 | 0 | m³ | 1450889.25 | 104347954.86 | [7 empty] | 71.92 | 104347954.86 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Trap Tangga Beton lebar 60 cm
2.a | Pekerjaan Bekesting Tangga | 36 | 0 | m² | 229882.89 | 8275784.04 | [7 empty] | 36 | 8275784.04 |  | TETAP
2.b | Pembesian Besi Beton D13-150 mm secara semi mekanis | 634.51 | 0 | kg | 28927.25 | 18354629.3975 | [7 empty] | 634.51 | 18354629.3975 |  | TETAP
2.c | Pembesian Besi Beton Ø 10-150 mm | 358.8 | 0 | kg | 19252.39 | 6907757.532 | [7 empty] | 358.8 | 6907757.532 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 8.7 | 0 | m³ | 1504340.14 | 13087759.218 | [7 empty] | 8.7 | 13087759.218 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Trap Tangga Beton lebar 30 cm
3.a | Pekerjaan Bekesting Tangga | 3 | 0 | m² | 229882.89 | 689648.67 | [7 empty] | 3 | 689648.67 |  | TETAP
3.b | Pembesian Besi Beton D13-100 mm secara semi mekanis | 70.85 | 0 | kg | 28927.25 | 2049495.6625 | [7 empty] | 70.85 | 2049495.6625 |  | TETAP
3.c | Pembesian Besi Beton D10-100 mm | 21.58 | 0 | kg | 19252.39 | 415466.5762 | [7 empty] | 21.58 | 415466.5762 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.45 | 0 | m³ | 1504340.14 | 676953.063 | [7 empty] | 0.45 | 676953.063 |  | TETAP
3.e | Pekerjaan Acian | 3.87 | 0 | m² | 44344.2 | 171612.054 | [7 empty] | 3.87 | 171612.054 |  | TETAP
3.f | Pekerjaan Skonengan | 7.5 | 0 | m¹ | 55046.04 | 412845.3 | [7 empty] | 7.5 | 412845.3 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Dinding Beton Penutup Trap t = 20 cm
4.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 11.78 | 0 | m² | 218225.13 | 2570692.0314 | [7 empty] | 11.78 | 2570692.0314 |  | TETAP
4.b | Pembesian Besi Beton D13-150 mm secara semi mekanis | 227.55 | 0 | kg | 28927.25 | 6582395.7375 | [7 empty] | 227.55 | 6582395.7375 |  | TETAP
4.c | Pembesian Besi Beton Ø10-150 mm | 60.66 | 0 | kg | 19252.39 | 1167849.9774 | [7 empty] | 60.66 | 1167849.9774 |  | TETAP
4.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 1.77 | 0 | m³ | 1504340.14 | 2662682.0478 | [7 empty] | 1.77 | 2662682.0478 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Pondasi Tapak (untuk ddg Landing Stair)
5.a | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 176 | 0 | m¹ | 28117.52 | 4948683.52 | [7 empty] | 176 | 4948683.52 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Kayu Bekesting Pondasi | 7.48 | 0 | m² | 206721.67 | 1546278.0916 | [7 empty] | 7.48 | 1546278.0916 |  | TETAP
5.c | Pembesian Besi Beton D13-150 mm secara semi mekanis | 38.63 | 0 | kg | 28927.25 | 1117459.6675 | [7 empty] | 38.63 | 1117459.6675 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 2.03 | 0 | m³ | 1504340.14 | 3053810.4842 | [7 empty] | 2.03 | 3053810.4842 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Tapak Beton Menerus 30 x 200 cm
6.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 8.7 | 0 | m³ | 48730.7 | 423957.09 | [7 empty] | 8.7 | 423957.09 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 360 | 0 | m¹ | 28117.52 | 10122307.2 | [7 empty] | 360 | 10122307.2 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Kayu Bekesting Pondasi | 4.95 | 0 | m² | 206721.67 | 1023272.2665 | [7 empty] | 4.95 | 1023272.2665 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 13 mm - 150 | 464.89 | 0 | kg | 28927.25 | 13447989.2525 | [7 empty] | 464.89 | 13447989.2525 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 mm - 150 | 255.48 | 0 | kg | 19252.39 | 4918600.5972 | [7 empty] | 255.48 | 4918600.5972 |  | TETAP
6.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 8.7 | 0 | m³ | 1504340.14 | 13087759.218 | [7 empty] | 8.7 | 13087759.218 |  | TETAP
6.g | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 8.7 | 0 | m³ | 45149.88 | 392803.956 | [7 empty] | 8.7 | 392803.956 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Dinding Beton t = 20 cm
7.a | Pekerjaan Bekesting Dinding 5 kali pakai (2 sisi) | 69.6 | 21 | m² | 472402.93 | 32879243.928 | [7 empty] | 69.6 | 32879243.928 |  | TETAP
7.b | Pek. Pembesian Besi Beton D 13 mm - 200 (Vertikal) | 730.15 | 0 | kg | 28927.25 | 21121231.5875 | [7 empty] | 730.15 | 21121231.5875 |  | TETAP
7.c | Pek. Pembesian Besi Beton D 10 mm - 200 (Horisontal) | 234.02 | 0 | kg | 19252.39 | 4505444.3078 | [7 empty] | 234.02 | 4505444.3078 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 12.18 | 0 | m³ | 1504340.14 | 18322862.9052 | [7 empty] | 12.18 | 18322862.9052 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 12.18 | 0 | m³ | 45149.88 | 549925.5384 | [7 empty] | 12.18 | 549925.5384 |  | TETAP
III | PEKERJAAN TAMBATAN PERAHU
III.1 | Pekerjaan Perancah Dan Bongkaran
1 | Pekerjaan Perancah untuk Jalan Kerja Tambatan Perahu (badan kontruksi & 1 sisi Jalan bantu L = 1,2 m), dengan dolken dan multiplek 12 mm | 297 | 0 | m² | 206696.74 | 61388931.78 | [7 empty] | 297 | 61388931.78 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Bongkaran Perancah | 1 | 0 | ls | 10214335.35 | 10214335.35 | [7 empty] | 1 | 10214335.35 |  | TETAP
III.2 | Pekerjaan Struktur
1 | Pekerjaan Tapak dan Kolom Precast
1.1 | Pekerjaan Pondasi Tapak Precast 25x80x80 cm
1.1.a | Pekerjaan Bekesting Pondasi | 97.92 | 72.68 | m² | 206721.67 | 20242185.9264 | [7 empty] | 97.92 | 20242185.9264 |  | TETAP
1.1.b | Pembesian Besi Beton D 13 mm secara semi mekanis | 1539.9 | 1157 | kg | 28927.25 | 44545072.275 | [7 empty] | 1539.9 | 44545072.275 |  | TETAP
1.1.c | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 10.88 | 8.317 | m³ | 1504340.14 | 16367220.7232 | [7 empty] | 10.88 | 16367220.7232 |  | TETAP
1.1.d | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 10.88 | 8.32 | m³ | 45149.88 | 491230.6944 | [7 empty] | 10.88 | 491230.6944 |  | TETAP
1.1.e | Pekerjaan Pancang Kayu Dolken | 2176 | 1664 | m¹ | 28117.52 | 61183723.52 | [7 empty] | 2176 | 61183723.52 |  | TETAP
1.2 | Pekerjaan Kolom Precast 25/25 cm
1.2.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 204 | 146 | m² | 229284.3 | 46773997.2 | [7 empty] | 204 | 46773997.2 |  | TETAP
1.2.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm termasuk stek secara semi mekanis | 1310.69 | 1011 | kg | 28927.25 | 37914657.3025 | [7 empty] | 1310.69 | 37914657.3025 |  | TETAP
1.2.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 241.47 | 184.65 | kg | 19252.39 | 4648874.6133 | [7 empty] | 241.47 | 4648874.6133 |  | TETAP
1.2.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 12.75 | 9.75 | m³ | 1504340.14 | 19180336.785 | [7 empty] | 12.75 | 19180336.785 |  | TETAP
1.2.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 12.75 | 9.75 | m³ | 45149.88 | 575660.97 | [7 empty] | 12.75 | 575660.97 |  | TETAP
1.3 | Pekerjaan Demobilisasi Kolom Dan Tapak Precast termasuk pasang Penyokong/Pengaku Tiang | 68 | 52 | ttk | 236947.26 | 16112413.68 | [7 empty] | 68 | 16112413.68 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Balok Bawah 25/30
2.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 180.63 | 37.17 | m² | 236600.08 | 42737072.4504 | [7 empty] | 180.63 | 42737072.4504 |  | TETAP
2.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm secara semi mekanis | 1290.37 | 265.66 | kg | 28927.25 | 37326855.5825 | [7 empty] | 1290.37 | 37326855.5825 |  | TETAP
2.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 334.48 | 68.86 | kg | 19252.39 | 6439539.4072 | [7 empty] | 334.48 | 6439539.4072 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 21.86 | 4.5 | m³ | 1504340.14 | 32884875.4604 | [7 empty] | 21.86 | 32884875.4604 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 21.86 | 4.5 | m³ | 45149.88 | 986976.3768 | [7 empty] | 21.86 | 986976.3768 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan Langsir Cor | 21.86 | 4.5 | m³ | 431478.14 | 9432112.1404 | [7 empty] | 21.86 | 9432112.1404 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Balok Atas 25/30 - Melintang
3.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 57.04 | 11.74 | m² | 236600.08 | 13495668.5632 | [7 empty] | 57.04 | 13495668.5632 |  | TETAP
3.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm secara semi mekanis | 540.22 | 206.548 | kg | 28927.25 | 15627078.995 | [7 empty] | 540.22 | 15627078.995 |  | TETAP
3.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 162.32 | 62.06 | kg | 19252.39 | 3125047.9448 | [7 empty] | 162.32 | 3125047.9448 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 7.01 | 1.44 | m³ | 1504340.14 | 10545424.3814 | [7 empty] | 7.01 | 10545424.3814 |  | TETAP
3.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 7.01 | 1.44 | m³ | 45149.88 | 316500.6588 | [7 empty] | 7.01 | 316500.6588 |  | TETAP
3.f | Pekerjaan Langsir Cor | 7.01 | 1.44 | m³ | 431478.14 | 3024661.7614 | [7 empty] | 7.01 | 3024661.7614 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Balok Atas 25/30 - Memanjang
4.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 70.46 | 14.51 | m² | 236600.08 | 16670841.6368 | [7 empty] | 70.46 | 16670841.6368 |  | TETAP
4.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm secara semi mekanis | 790.79 | 302.36 | kg | 28927.25 | 22875380.0275 | [7 empty] | 790.79 | 22875380.0275 |  | TETAP
4.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 229.16 | 87.618 | kg | 19252.39 | 4411877.6924 | [7 empty] | 229.16 | 4411877.6924 |  | TETAP
4.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 8.66 | 0 | m³ | 1504340.14 | 13027585.6124 | [7 empty] | 8.66 | 13027585.6124 |  | TETAP
4.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 8.66 | 0 | m³ | 45149.88 | 390997.9608 | [7 empty] | 8.66 | 390997.9608 |  | TETAP
4.f | Pekerjaan Langsir Cor | 8.66 | 0 | m³ | 431478.14 | 3736600.6924 | [7 empty] | 8.66 | 3736600.6924 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Balok Anak 25/25
5.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 32.34 | 4.9 | m² | 236600.08 | 7651646.5872 | [7 empty] | 32.34 | 7651646.5872 |  | TETAP
5.b | Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 187.17 | 28.36 | kg | 19252.39 | 3603469.8363 | [7 empty] | 187.17 | 3603469.8363 |  | TETAP
5.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 83.33 | 12.63 | kg | 19252.39 | 1604301.6587 | [7 empty] | 83.33 | 1604301.6587 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 3.61 | 0 | m³ | 1504340.14 | 5430667.9054 | [7 empty] | 3.61 | 5430667.9054 |  | TETAP
5.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 3.61 | 0 | m³ | 45149.88 | 162991.0668 | [7 empty] | 3.61 | 162991.0668 |  | TETAP
5.f | Pekerjaan Langsir Cor | 3.61 | 0 | m³ | 431478.14 | 1557636.0854 | [7 empty] | 3.61 | 1557636.0854 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Lantai Beton t = 12 cm
6.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 297.39 | 54.067 | m² | 243079.61 | 72289445.2179 | [7 empty] | 297.39 | 72289445.2179 |  | TETAP
6.b | Pembesian Besi Beton D 10 mm - 200 | 1263.21 | 229.67 | kg | 19252.39 | 24319811.5719 | [7 empty] | 1263.21 | 24319811.5719 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 23.76 | 4.32 | m³ | 1504340.14 | 35743121.7264 | [7 empty] | 23.76 | 35743121.7264 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 23.76 | 4.32 | m³ | 45149.88 | 1072761.1488 | [7 empty] | 23.76 | 1072761.1488 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Langsir Cor | 23.76 | 4.32 | m³ | 431478.14 | 10251920.6064 | [7 empty] | 23.76 | 10251920.6064 |  | TETAP
7 | Pek. Umpak Beton Tiang Lampu T = 35 cm
7.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 7.04 | 1.28 | m² | 229284.3 | 1614161.472 | [7 empty] | 7.04 | 1614161.472 |  | TETAP
7.b | Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 25.65 | 0 | kg | 19252.39 | 493823.8035 | [7 empty] | 25.65 | 493823.8035 |  | TETAP
7.c | Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 100 | 11.1 | 2.02 | kg | 19252.39 | 213701.529 | [7 empty] | 11.1 | 213701.529 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.69 | 0 | m³ | 1504340.14 | 1037994.6966 | [7 empty] | 0.69 | 1037994.6966 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Langsir Cor | 0.69 | 0 | m³ | 431478.14 | 297719.9166 | [7 empty] | 0.69 | 297719.9166 |  | TETAP
7.f | Cat Umpak Tiang Lampu | 7.36 | 0 | m² | 92448.72 | 680422.5792 | [7 empty] | 7.36 | 680422.5792 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Bollard 15/15 cm
8.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 2.4 | 0.44 | m² | 229284.3 | 550282.32 | [7 empty] | 2.4 | 550282.32 |  | TETAP
8.b | Pembesian Besi Beton D 25 mm secara semi mekanis | 4.4 | 0.8 | kg | 28927.25 | 127279.9 | [7 empty] | 4.4 | 127279.9 |  | TETAP
8.c | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm secara semi mekanis | 27.09 | 0 | kg | 28927.25 | 783639.2025 | [7 empty] | 27.09 | 783639.2025 |  | TETAP
8.d | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100 | 4.26 | 0 | kg | 19252.39 | 82015.1814 | [7 empty] | 4.26 | 82015.1814 |  | TETAP
8.e | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.15 | 0 | m³ | 1504340.14 | 225651.021 | [7 empty] | 0.15 | 225651.021 |  | TETAP
8.f | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 0.15 | 0 | m³ | 45149.88 | 6772.482 | [7 empty] | 0.15 | 6772.482 |  | TETAP
8.g | Pekerjaan Langsir Cor | 0.15 | 0 | m³ | 431478.14 | 64721.721 | [7 empty] | 0.15 | 64721.721 |  | TETAP
8.h | Cat Bollard | 2.9 | 0 | m² | 92448.72 | 268101.288 | [7 empty] | 2.9 | 268101.288 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Kanstin Tambatan
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 26.4 | 4.8 | m² | 218225.13 | 5761143.432 | [7 empty] | 26.4 | 5761143.432 |  | TETAP
9.b | Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 325.51 | 59.18 | kg | 19252.39 | 6266845.4689 | [7 empty] | 325.51 | 6266845.4689 |  | TETAP
9.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100 | 364.57 | 66.29 | kg | 19252.39 | 7018843.8223 | [7 empty] | 364.57 | 7018843.8223 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 1.06 | 0 | m³ | 1504340.14 | 1594600.5484 | [7 empty] | 1.06 | 1594600.5484 |  | TETAP
9.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 1.06 | 0 | m³ | 45149.88 | 47858.8728 | [7 empty] | 1.06 | 47858.8728 |  | TETAP
9.f | Pekerjaan Cat Luar Kanstin (Sealer+Weather Shield) ex. Jotun | 45.54 | 0 | m² | 92448.72 | 4210114.7088 | [7 empty] | 45.54 | 4210114.7088 |  | TETAP
III.3 | Pekerjaan Tangga Pendaratan
III.3.1 | Pekerjaan Struktur
1 | Pekerjaan Perancah untuk Jalan Kerja Tangga Pendaratan | 90 | 0 | m² | 206696.74 | 18602706.6 | [7 empty] | 90 | 18602706.6 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Tapak dan Kolom Precast
2.1 | Pekerjaan Pondasi Tapak Precast 25x80x80 cm
2.1.a | Pekerjaan Bekesting Pondasi | 12.96 | 0 | m² | 206721.67 | 2679112.8432 | [7 empty] | 12.96 | 2679112.8432 |  | TETAP
2.1.b | Pembesian Besi Beton D 13 mm secara semi mekanis | 160.61 | 0 | kg | 28927.25 | 4646005.6225 | [7 empty] | 160.61 | 4646005.6225 |  | TETAP
2.1.c | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 1.44 | 0 | m³ | 1504340.14 | 2166249.8016 | [7 empty] | 1.44 | 2166249.8016 |  | TETAP
2.1.d | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 1.44 | 0 | m³ | 45149.88 | 65015.8272 | [7 empty] | 1.44 | 65015.8272 |  | TETAP
2.1.e | Cerucuk Dolken | 288 | 0 | m¹ | 28117.52 | 8097845.76 | [7 empty] | 288 | 8097845.76 |  | TETAP
2.2 | Pekerjaan Kolom Precast 25/25 cm
2.2.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 21.6 | 0 | m² | 229284.3 | 4952540.88 | [7 empty] | 21.6 | 4952540.88 |  | TETAP
2.2.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm termasuk stek secara semi mekanis | 145.34 | 0 | kg | 28927.25 | 4204286.515 | [7 empty] | 145.34 | 4204286.515 |  | TETAP
2.2.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 31.96 | 0 | kg | 19252.39 | 615306.3844 | [7 empty] | 31.96 | 615306.3844 |  | TETAP
2.2.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 1.35 | 0 | m³ | 1504340.14 | 2030859.189 | [7 empty] | 1.35 | 2030859.189 |  | TETAP
2.2.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 1.35 | 0 | m³ | 45149.88 | 60952.338 | [7 empty] | 1.35 | 60952.338 |  | TETAP
2.3 | Pekerjaan Demobilisasi Kolom Dan Tapak Precast termasuk pasang Penyokong/Pengaku Tiang | 9 | 0 | ttk | 236947.26 | 2132525.34 | [7 empty] | 9 | 2132525.34 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Balok Bawah 25/30
3.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 29.96 | 0 | m² | 236600.08 | 7088538.3968 | [7 empty] | 29.96 | 7088538.3968 |  | TETAP
3.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm secara semi mekanis | 210.2 | 0 | kg | 28927.25 | 6080507.95 | [7 empty] | 210.2 | 6080507.95 |  | TETAP
3.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 70.96 | 0 | kg | 19252.39 | 1366149.5944 | [7 empty] | 70.96 | 1366149.5944 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 2.59 | 0 | m³ | 1504340.14 | 3896240.9626 | [7 empty] | 2.59 | 3896240.9626 |  | TETAP
3.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 2.59 | 0 | m³ | 45149.88 | 116938.1892 | [7 empty] | 2.59 | 116938.1892 |  | TETAP
3.f | Pekerjaan Langsir Cor | 2.59 | 0 | m³ | 431478.14 | 1117528.3826 | [7 empty] | 2.59 | 1117528.3826 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Balok Anak 25/25 - Bordes Bawah
4.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 2.63 | 0 | m² | 236600.08 | 622258.2104 | [7 empty] | 2.63 | 622258.2104 |  | TETAP
4.b | Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 10.6 | 0 | kg | 19252.39 | 204075.334 | [7 empty] | 10.6 | 204075.334 |  | TETAP
4.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 5.37 | 0 | kg | 19252.39 | 103385.3343 | [7 empty] | 5.37 | 103385.3343 |  | TETAP
4.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.25 | 0 | m³ | 1504340.14 | 376085.035 | [7 empty] | 0.25 | 376085.035 |  | TETAP
4.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 0.25 | 0 | m³ | 45149.88 | 11287.47 | [7 empty] | 0.25 | 11287.47 |  | TETAP
4.f | Pekerjaan Langsir Cor | 0.25 | 0 | m³ | 431478.14 | 107869.535 | [7 empty] | 0.25 | 107869.535 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Balok Atas 25/30 - Melintang
5.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 14.03 | 0 | m² | 236600.08 | 3319499.1224 | [7 empty] | 14.03 | 3319499.1224 |  | TETAP
5.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm secara semi mekanis | 95.33 | 0 | kg | 28927.25 | 2757634.7425 | [7 empty] | 95.33 | 2757634.7425 |  | TETAP
5.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 32.55 | 0 | kg | 19252.39 | 626665.2945 | [7 empty] | 32.55 | 626665.2945 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 1.24 | 0 | m³ | 1504340.14 | 1865381.7736 | [7 empty] | 1.24 | 1865381.7736 |  | TETAP
5.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 1.24 | 0 | m³ | 45149.88 | 55985.8512 | [7 empty] | 1.24 | 55985.8512 |  | TETAP
5.f | Pekerjaan Langsir Cor | 1.24 | 0 | m³ | 431478.14 | 535032.8936 | [7 empty] | 1.24 | 535032.8936 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Balok Atas 25/30 - Memanjang
6.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 2.98 | 0 | m² | 236600.08 | 705068.2384 | [7 empty] | 2.98 | 705068.2384 |  | TETAP
6.b | Pembesian Besi Beton 5 D 13 mm secara semi mekanis | 44.8 | 0 | kg | 28927.25 | 1295940.8 | [7 empty] | 44.8 | 1295940.8 |  | TETAP
6.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 15.19 | 0 | kg | 19252.39 | 292443.8041 | [7 empty] | 15.19 | 292443.8041 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.6 | 0 | m³ | 1504340.14 | 902604.084 | [7 empty] | 0.6 | 902604.084 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 0.6 | 0 | m³ | 45149.88 | 27089.928 | [7 empty] | 0.6 | 27089.928 |  | TETAP
6.f | Pekerjaan Langsir Cor | 0.6 | 0 | m³ | 431478.14 | 258886.884 | [7 empty] | 0.6 | 258886.884 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Balok Anak 25/25 - Bordes Atas
7.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 5.25 | 0 | m² | 236600.08 | 1242150.42 | [7 empty] | 5.25 | 1242150.42 |  | TETAP
7.b | Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 21.21 | 0 | kg | 19252.39 | 408343.1919 | [7 empty] | 21.21 | 408343.1919 |  | TETAP
7.c | Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 10.73 | 0 | kg | 19252.39 | 206578.1447 | [7 empty] | 10.73 | 206578.1447 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.5 | 0 | m³ | 1504340.14 | 752170.07 | [7 empty] | 0.5 | 752170.07 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 0.5 | 0 | m³ | 45149.88 | 22574.94 | [7 empty] | 0.5 | 22574.94 |  | TETAP
7.f | Pekerjaan Langsir Cor | 0.5 | 0 | m³ | 431478.14 | 215739.07 | [7 empty] | 0.5 | 215739.07 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Lantai Beton t = 12 cm
8.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 42.81 | 0 | m² | 243079.61 | 10406238.1041 | [7 empty] | 42.81 | 10406238.1041 |  | TETAP
8.b | Pembesian Besi Beton D 10 - 200 mm | 218.55 | 0 | kg | 19252.39 | 4207609.8345 | [7 empty] | 218.55 | 4207609.8345 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 6.12 | 0 | m³ | 1504340.14 | 9206561.6568 | [7 empty] | 6.12 | 9206561.6568 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 6.12 | 0 | m³ | 45149.88 | 276317.2656 | [7 empty] | 6.12 | 276317.2656 |  | TETAP
8.e | Pekerjaan Langsir Cor | 6.12 | 0 | m³ | 431478.14 | 2640646.2168 | [7 empty] | 6.12 | 2640646.2168 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Kanstin Tambatan
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 3.6 | 0 | m² | 218225.13 | 785610.468 | [7 empty] | 3.6 | 785610.468 |  | TETAP
9.b | Pembesian Besi Beton D10 mm | 44.39 | 0 | kg | 19252.39 | 854613.5921 | [7 empty] | 44.39 | 854613.5921 |  | TETAP
9.c | Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 100 | 49.71 | 0 | kg | 19252.39 | 957036.3069 | [7 empty] | 49.71 | 957036.3069 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.29 | 0 | m³ | 1504340.14 | 436258.6406 | [7 empty] | 0.29 | 436258.6406 |  | TETAP
9.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 0.29 | 0 | m³ | 45149.88 | 13093.4652 | [7 empty] | 0.29 | 13093.4652 |  | TETAP
9.f | Pekerjaan Cat Luar Kanstin (Sealer+Weather Shield) ex. Jotun | 6.21 | 0 | m² | 92448.72 | 574106.5512 | [7 empty] | 6.21 | 574106.5512 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Trap Tangga Pendaratan
8.1 | Pekerjaan Lantai (Bordes) Trap Tangga Beton
8.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Lantai | 36.8 | 0 | m² | 243079.61 | 8945329.648 | [7 empty] | 36.8 | 8945329.648 |  | TETAP
8.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 200 | 453.74 | 0 | kg | 19252.39 | 8735579.4386 | [7 empty] | 453.74 | 8735579.4386 |  | TETAP
8.1.c | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 4.42 | 0 | m³ | 1504340.14 | 6649183.4188 | [7 empty] | 4.42 | 6649183.4188 |  | TETAP
8.1.d | Pekerjaan Langsir Cor | 4.42 | 0 | m³ | 431478.14 | 1907133.3788 | [7 empty] | 4.42 | 1907133.3788 |  | TETAP
8.1.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 4.42 | 0 | m³ | 45149.88 | 199562.4696 | [7 empty] | 4.42 | 199562.4696 |  | TETAP
8.2 | Pekerjaan Anak Trap Tangga Beton
8.2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Tangga | 20.58 | 0 | m² | 229882.89 | 4730989.8762 | [7 empty] | 20.58 | 4730989.8762 |  | TETAP
8.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 100 | 837.11 | 0 | kg | 19252.39 | 16116368.1929 | [7 empty] | 837.11 | 16116368.1929 |  | TETAP
8.2.c | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 6.16 | 0 | m³ | 1504340.14 | 9266735.2624 | [7 empty] | 6.16 | 9266735.2624 |  | TETAP
8.2.d | Pekerjaan Langsir Cor | 6.16 | 0 | m³ | 431478.14 | 2657905.3424 | [7 empty] | 6.16 | 2657905.3424 |  | TETAP
8.2.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 6.16 | 0 | m³ | 45149.88 | 278123.2608 | [7 empty] | 6.16 | 278123.2608 |  | TETAP
IV | PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH
IV.1 | Pekerjaan Turap Beton
1 | Pekerjaan Tapak Beton Menerus 30 x 140 cm
1.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 31.36 | 31.36 | m³ | 48730.7 | 1528194.752 | [7 empty] | 31.36 | 1528194.752 |  | TETAP
1.b | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 1356 | 1356 | m¹ | 28117.52 | 38127357.12 | [7 empty] | 1356 | 38127357.12 |  | TETAP
1.c | Pekerjaan Kayu Bekesting Pondasi | 23.2 | 23.2 | m² | 206721.67 | 4795942.744 | [7 empty] | 23.2 | 4795942.744 |  | TETAP
1.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 13 mm - 150 | 1324.86 | 1324.86 | kg | 28927.25 | 38324556.435 | [7 empty] | 1324.86 | 38324556.435 |  | TETAP
1.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 mm - 150 | 694.18 | 694.18 | kg | 19252.39 | 13364624.0902 | [7 empty] | 694.18 | 13364624.0902 |  | TETAP
1.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 23.52 | 23.52 | m³ | 1504340.14 | 35382080.0928 | [7 empty] | 23.52 | 35382080.0928 |  | TETAP
1.g | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 23.52 | 23.52 | m³ | 45149.88 | 1061925.1776 | [7 empty] | 23.52 | 1061925.1776 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Dinding Beton t = 20 cm
2.a | Pekerjaan Bekesting Dinding 5 kali pakai (2 sisi) | 78.4 | 78.4 | m² | 472402.93 | 37036389.712 | [7 empty] | 78.4 | 37036389.712 |  | TETAP
2.b | Pek. Pembesian Besi Beton D 13 mm - 200 (Vertikal) | 819.76 | 819.76 | kg | 28927.25 | 23713402.46 | [7 empty] | 819.76 | 23713402.46 |  | TETAP
2.c | Pek. Pembesian Besi Beton D 10 mm - 200 (Horisontal) | 276.69 | 276.69 | kg | 19252.39 | 5326943.7891 | [7 empty] | 276.69 | 5326943.7891 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 7.84 | 7.84 | m³ | 1504340.14 | 11794026.6976 |  | 1.96 | 2948506.6744 |  |  |  |  | 9.8 | 14742533.372 |  | TAMBAH
2.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 7.84 | 7.84 | m³ | 45149.88 | 353975.0592 |  | 1.96 | 88493.7648 |  |  |  |  | 9.8 | 442468.824 |  | TAMBAH
V | PEKERJAAN BANGUNAN SHELTER PENDARATAN IKAN
V.1 | Pekerjaan Struktural
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 38 | 0 | m¹ | 161600.06 | 6140802.28 | [7 empty] | 38 | 6140802.28 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 9.6 | 0 | m³ | 48730.7 | 467814.72 | [7 empty] | 9.6 | 467814.72 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.56 | 0 | m³ | 342654.98 | 191886.7888 | [7 empty] | 0.56 | 191886.7888 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.24 | 0 | m³ | 1243301.43 | 298392.3432 | [7 empty] | 0.24 | 298392.3432 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 9.6 | 0 | m³ | 184387.03 | 1770115.488 | [7 empty] | 9.6 | 1770115.488 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 mm - 150 | 136.123 | 0 | kg | 19252.39 | 2620693.084 | [7 empty] | 136.123 | 2620693.084 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 1.536 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2149734.9888 | [7 empty] | 1.536 | 2149734.9888 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 160 | 0 | m¹ | 28117.52 | 4498803.2 | [7 empty] | 160 | 4498803.2 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah
3.a | Pekerjaan Galian Tanah keras s.d 1 m | 30.62 | 0 | m³ | 48730.7 | 1492134.034 | [7 empty] | 30.62 | 1492134.034 |  | TETAP
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | 0 | m¹ | 28117.52 | 0 |  | 704 | 19794734.08 |  |  |  |  | 704 | 19794734.08 |  | BARU
3.c | Pekerjaan Urugan Pasir urug t = 7 cm | 2.46 | 0 | m³ | 342654.98 | 842931.2508 | [7 empty] | 2.46 | 842931.2508 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 19.36 | 0 | m³ | 1204293.02 | 23315112.8672 | [7 empty] | 19.36 | 23315112.8672 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 13.56 | 0 | kg | 19252.39 | 261062.4084 | [7 empty] | 13.56 | 261062.4084 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 26.4 | 0 | m² | 218225.13 | 5761143.432 | [7 empty] | 26.4 | 5761143.432 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 135.63 | 0 | kg | 19252.39 | 2611201.6557 | [7 empty] | 135.63 | 2611201.6557 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 122.22 | 0 | kg | 19252.39 | 2353027.1058 | [7 empty] | 122.22 | 2353027.1058 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 3.3 | 0 | m³ | 1399567.05 | 4618571.265 | [7 empty] | 3.3 | 4618571.265 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Lantai
6.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 10.05 | 0 | m³ | 211003.3 | 2120583.165 | [7 empty] | 10.05 | 2120583.165 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 10.05 | 0 | m³ | 39994.39 | 401943.6195 | [7 empty] | 10.05 | 401943.6195 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 2.79 | 0 | m³ | 342654.98 | 956007.3942 | [7 empty] | 2.79 | 956007.3942 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 3.91 | 0 | m³ | 1243301.43 | 4861308.5913 | [7 empty] | 3.91 | 4861308.5913 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Acian | 55.81 | 0 | m² | 44344.2 | 2474849.802 | [7 empty] | 55.81 | 2474849.802 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 6.4 | 0 | m² | 229284.3 | 1467419.52 | [7 empty] | 6.4 | 1467419.52 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 41.43 | 4.66 | kg | 19252.39 | 797626.5177 | [7 empty] | 41.43 | 797626.5177 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 12.31 | 0 | kg | 19252.39 | 236996.9209 | [7 empty] | 12.31 | 236996.9209 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.4 | 0 | m³ | 1399567.05 | 559826.82 | [7 empty] | 0.4 | 559826.82 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 28.64 | 0 | m² | 229284.3 | 6566702.352 | [7 empty] | 28.64 | 6566702.352 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 151.12 | 0 | kg | 19252.39 | 2909421.1768 | [7 empty] | 151.12 | 2909421.1768 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 56.63 | 0 | kg | 19252.39 | 1090262.8457 | [7 empty] | 56.63 | 1090262.8457 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 1.79 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2505225.0195 | [7 empty] | 1.79 | 2505225.0195 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 15.3 | 0 | m² | 236600.08 | 3619981.224 | [7 empty] | 15.3 | 3619981.224 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 104.81 | 0 | kg | 19252.39 | 2017842.9959 | [7 empty] | 104.81 | 2017842.9959 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 94.44 | 0 | kg | 19252.39 | 1818195.7116 | [7 empty] | 94.44 | 1818195.7116 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 2.38 | 0 | m³ | 1399567.05 | 3330969.579 | [7 empty] | 2.38 | 3330969.579 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35
10.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 9 | 0 | m² | 236600.08 | 2129400.72 | [7 empty] | 9 | 2129400.72 |  | TETAP
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 30.83 | 0 | kg | 19252.39 | 593551.1837 | [7 empty] | 30.83 | 593551.1837 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 27.777 | 0 | kg | 19252.39 | 534773.637 | [7 empty] | 27.777 | 534773.637 |  | TETAP
10.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.7 | 0 | m³ | 1399567.05 | 979696.935 | [7 empty] | 0.7 | 979696.935 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Balok Beton Praktis 15/15
11.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 1.8 | 0 | m² | 236600.08 | 425880.144 | [7 empty] | 1.8 | 425880.144 |  | TETAP
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 9.86 | 0 | kg | 19252.39 | 189828.5654 | [7 empty] | 9.86 | 189828.5654 |  | TETAP
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 6.31 | 0 | kg | 19252.39 | 121482.5809 | [7 empty] | 6.31 | 121482.5809 |  | TETAP
11.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.09 | 0 | m³ | 1399567.05 | 125961.0345 | [7 empty] | 0.09 | 125961.0345 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap
12.1 | Balok Beton Utama 15/20
12.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 12.35 | 0 | m² | 236600.08 | 2922010.988 | [7 empty] | 12.35 | 2922010.988 |  | TETAP
12.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 57.82 | 0 | kg | 19252.39 | 1113173.1898 | [7 empty] | 57.82 | 1113173.1898 |  | TETAP
12.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 41.67 | 0 | kg | 19252.39 | 802247.0913 | [7 empty] | 41.67 | 802247.0913 |  | TETAP
12.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.67 | 0 | m³ | 1399567.05 | 937709.9235 | [7 empty] | 0.67 | 937709.9235 |  | TETAP
12.2 | Kolom Beton 15/20
12.2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 4.2 | 0 | m² | 229284.3 | 962994.06 | [7 empty] | 4.2 | 962994.06 |  | TETAP
12.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 16.28 | 0 | kg | 19252.39 | 313428.9092 | [7 empty] | 16.28 | 313428.9092 |  | TETAP
12.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 9.47 | 0 | kg | 19252.39 | 182320.1333 | [7 empty] | 9.47 | 182320.1333 |  | TETAP
12.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.18 | 0 | m³ | 1399567.05 | 251922.069 | [7 empty] | 0.18 | 251922.069 |  | TETAP
V.2 | Pekerjaan Arsitektural
1 | Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah 1 : 5 | 3.2 | 0 | m² | 164501.03 | 526403.296 | [7 empty] | 3.2 | 526403.296 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Plesteran | 6.4 | 0 | m² | 60093.87 | 384600.768 | [7 empty] | 6.4 | 384600.768 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Acian | 6.4 | 0 | m² | 44344.2 | 283802.88 | [7 empty] | 6.4 | 283802.88 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Acian Beton | 135.96 | 0 | m² | 44344.2 | 6029037.432 | [7 empty] | 135.96 | 6029037.432 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 13.11 | 0 | m² | 40999.28 | 537500.5608 | [7 empty] | 13.11 | 537500.5608 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Trap Entrance
6.a | Pekerjaan Galian Tanah | 1.86 | 0 | m³ | 48730.7 | 90639.102 | [7 empty] | 1.86 | 90639.102 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 32.89 | 0 | m² | 164501.03 | 5410438.8767 | [7 empty] | 32.89 | 5410438.8767 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Urugan Tanah | 2.88 | 0 | m³ | 211003.3 | 607689.504 | [7 empty] | 2.88 | 607689.504 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.7 | 0 | m³ | 342654.98 | 239858.486 | [7 empty] | 0.7 | 239858.486 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 1.63 | 0 | m³ | 1243301.43 | 2026581.3309 | [7 empty] | 1.63 | 2026581.3309 |  | TETAP
6.f | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 11.64 | 0 | m² | 60093.87 | 699492.6468 | [7 empty] | 11.64 | 699492.6468 |  | TETAP
6.g | Pekerjaan Acian | 34.92 | 0 | m² | 44344.2 | 1548499.464 | [7 empty] | 34.92 | 1548499.464 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
7.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 90.61 | 0 | m² | 298683.04 | 27063670.2544 | [7 empty] | 90.61 | 27063670.2544 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 283 | 0 | m¹ | 6848.67 | 1938173.61 | [7 empty] | 283 | 1938173.61 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir t = 0,45 | 132.867 | 0 | m² | 201383.58 | 26757232.1239 | [7 empty] | 132.867 | 26757232.1239 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 14.25 | 0 | m¹ | 180329.43 | 2569694.3775 | [7 empty] | 14.25 | 2569694.3775 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 98.3 | 0 | m² | 222901.19 | 21911186.977 | [7 empty] | 98.3 | 21911186.977 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Dinding GRC Motif Lokal Finishing Cat termasuk dudukan besi hollow Galvanis 40/40 | 19.36 | 0 | m² | 436098.11 | 8442859.4096 | [7 empty] | 19.36 | 8442859.4096 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Cat Dinding Luar (sealer+extreme Jotun) | 155.47 | 0 | m² | 92448.72 | 14373002.4984 | [7 empty] | 155.47 | 14373002.4984 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Pengecatan Plafond | 98.3 | 0 | m² | 37047.53 | 3641772.199 | [7 empty] | 98.3 | 3641772.199 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 37.42 | 0 | m¹ | 104856.07 | 3923714.1394 | [7 empty] | 37.42 | 3923714.1394 |  | TETAP
13 | Pengecatan Listplank GRC (Wheatershield) | 11.23 | 0 | m² | 92448.72 | 1038199.1256 | [7 empty] | 11.23 | 1038199.1256 |  | TETAP
14 | Pek. Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco dia.40 cm | 1 | 0 | unit | 2296017.52 | 2296017.52 | [7 empty] | 1 | 2296017.52 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, SHELTER PENDARATAN IKAN uk. 20x25 cm | 21 | 0 | bh | 127712.6 | 2681964.6 | [7 empty] | 21 | 2681964.6 |  | TETAP
V.3 | Pekerjaan Elektrikal
1 | Pekerjaan Instalasi Penerangan NYM 2 x 1 ½ mm² | 12 | 0 | ttk | 480412.67 | 5764952.04 | [7 empty] | 12 | 5764952.04 |  | TETAP
2 | Instalasi Stop Kontak, kabel NYM 2 x 2 ½ mm² | 8 | 0 | ttk | 709748.82 | 5677990.56 | [7 empty] | 8 | 5677990.56 |  | TETAP
3 | Pasang Saklar Dobel | 1 | 0 | bh | 69290.26 | 69290.26 | [7 empty] | 1 | 69290.26 |  | TETAP
4 | Pasang Stop Kontak | 8 | 0 | bh | 88424.41 | 707395.28 | [7 empty] | 8 | 707395.28 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Pasang Lampu Downlight 5 Inch LED 9 Watt | 12 | 0 | bh | 144903.67 | 1738844.04 | [7 empty] | 12 | 1738844.04 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Box Panel Listrik (MCB) 4 Group | 1 | 0 | unit | 713457.39 | 713457.39 | [7 empty] | 1 | 713457.39 |  | TETAP
VI | PEKERJAAN PONDASI GUDANG BEKU PORTABLE
VI.1 | Pekerjaan Struktural Pondasi
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 48.9 | 0 | m¹ | 161600.06 | 7902242.934 | [7 empty] | 48.9 | 7902242.934 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah (Bangunan)
2.a | Pekerjaan Galian Tanah Biasa sedalam 1-2 m | 109.31 | 0 | m³ | 104895.16 | 11466089.9396 | [7 empty] | 109.31 | 11466089.9396 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 1596 | 0 | m¹ | 28117.52 | 44875561.92 | [7 empty] | 1596 | 44875561.92 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Aanstamping/ Batu Kosong | 14.58 | 0 | m³ | 840738.64 | 12257969.3712 | [7 empty] | 14.58 | 12257969.3712 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 60.29 | 0 | m³ | 1204293.02 | 72606826.1758 | [7 empty] | 60.29 | 72606826.1758 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 36.437 | 0 | m³ | 58275.09 | 2123369.4543 | [7 empty] | 36.437 | 2123369.4543 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 36.437 | 0 | m³ | 39994.39 | 1457275.5884 | [7 empty] | 36.437 | 1457275.5884 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Plesteran | 32.72 | 0 | m² | 60093.87 | 1966271.4264 | [7 empty] | 32.72 | 1966271.4264 |  | TETAP
2.h | Pekerjaan Acian | 32.72 | 0 | m² | 44344.2 | 1450942.224 | [7 empty] | 32.72 | 1450942.224 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah (Teras)
3.a | Pekerjaan Galian Tanah Biasa sedalam 1 m | 2.96 | 0 | m³ | 48730.7 | 144242.872 | [7 empty] | 2.96 | 144242.872 |  | TETAP
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 264 | 0 | m¹ | 28117.52 | 7423025.28 | [7 empty] | 264 | 7423025.28 |  | TETAP
3.c | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 6.66 | 0 | m³ | 1204293.02 | 8020591.5132 | [7 empty] | 6.66 | 8020591.5132 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 0.987 | 0 | m³ | 58275.09 | 57517.5138 | [7 empty] | 0.987 | 57517.5138 |  | TETAP
3.e | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 0.987 | 0 | m³ | 39994.39 | 39474.4629 | [7 empty] | 0.987 | 39474.4629 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 25.89 | 0 | kg | 19252.39 | 498444.3771 | [7 empty] | 25.89 | 498444.3771 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Sloof Beton 30/30
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 39.75 | 0 | m² | 218225.13 | 8674448.9175 | [7 empty] | 39.75 | 8674448.9175 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Tulangan Utama | 449.27 | 0 | kg | 19252.39 | 8649521.2553 | [7 empty] | 449.27 | 8649521.2553 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Sengkang | 230.45 | 0 | kg | 19252.39 | 4436713.2755 | [7 empty] | 230.45 | 4436713.2755 |  | TETAP
5.e | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 5.96 | 0 | m³ | 1399567.05 | 8341419.618 | [7 empty] | 5.96 | 8341419.618 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Sloof Beton 15/20
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 6.58 | 0 | m² | 218225.13 | 1435921.3554 | [7 empty] | 6.58 | 1435921.3554 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Tulangan Utama | 40.57 | 0 | kg | 19252.39 | 781069.4623 | [7 empty] | 40.57 | 781069.4623 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Sengkang | 32.2 | 0 | kg | 19252.39 | 619926.958 | [7 empty] | 32.2 | 619926.958 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.49 | 0 | m³ | 1399567.05 | 685787.8545 | [7 empty] | 0.49 | 685787.8545 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm
7.a | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 40.56 | 0 | m³ | 58275.09 | 2363637.6504 | [7 empty] | 40.56 | 2363637.6504 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 40.56 | 0 | m³ | 39994.39 | 1622172.4584 | [7 empty] | 40.56 | 1622172.4584 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Urugan Pasir | 10.14 | 0 | m³ | 342654.98 | 3474521.4972 | [7 empty] | 10.14 | 3474521.4972 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Lantai Kerja | 5.07 | 0 | m³ | 1243301.43 | 6303538.2501 | [7 empty] | 5.07 | 6303538.2501 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 6.14 | 0 | m² | 218225.13 | 1339902.2982 | [7 empty] | 6.14 | 1339902.2982 |  | TETAP
7.f | Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Besi Beton D10 - 150 | 1651.54 | 0 | kg | 19252.39 | 31796092.1806 | [7 empty] | 1651.54 | 31796092.1806 |  | TETAP
7.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 14.4 | 0 | m³ | 1399567.05 | 20153765.52 | [7 empty] | 14.4 | 20153765.52 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Trap Entrance
8.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.42 | 0 | m³ | 48730.7 | 20466.894 | [7 empty] | 0.42 | 20466.894 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 10.62 | 0 | m² | 164501.03 | 1747000.9386 | [7 empty] | 10.62 | 1747000.9386 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Urugan Tanah | 1.27 | 0 | m³ | 211003.3 | 267974.191 | [7 empty] | 1.27 | 267974.191 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.13 | 0 | m³ | 342654.98 | 44545.1474 | [7 empty] | 0.13 | 44545.1474 |  | TETAP
8.e | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 0.3 | 0 | m³ | 1243301.43 | 372990.429 | [7 empty] | 0.3 | 372990.429 |  | TETAP
8.f | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 4.26 | 0 | m² | 60093.87 | 255999.8862 | [7 empty] | 4.26 | 255999.8862 |  | TETAP
8.g | Pekerjaan Acian | 8.49 | 0 | m² | 44344.2 | 376482.258 | [7 empty] | 8.49 | 376482.258 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Tanggul Keliling t = 10 cm
9.a | Pekerjaan Roolag Bata | 4.1 | 0 | m² | 164501.03 | 674454.223 | [7 empty] | 4.1 | 674454.223 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Plesteran | 4.1 | 0 | m² | 60093.87 | 246384.867 | [7 empty] | 4.1 | 246384.867 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Acian | 4.1 | 0 | m² | 44344.2 | 181811.22 | [7 empty] | 4.1 | 181811.22 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 102 | 0 | m² | 60093.87 | 6129574.74 | [7 empty] | 102 | 6129574.74 |  | TETAP
VII | PEKERJAAN PONDASI PABRIK ES PORTABLE
VII.1 | Pekerjaan Struktural Pondasi
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 40 | 0 | m¹ | 161600.06 | 6464002.4 | [7 empty] | 40 | 6464002.4 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah
2.a | Pekerjaan Galian Tanah keras sedalam 1 m | 57.09 | 0 | m³ | 48730.7 | 2782035.663 | [7 empty] | 57.09 | 2782035.663 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 1248 | 0 | m¹ | 28117.52 | 35090664.96 | [7 empty] | 1248 | 35090664.96 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Aanstamping/ Batu Kosong | 11.42 | 0 | m³ | 840738.64 | 9601235.2688 | [7 empty] | 11.42 | 9601235.2688 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 16.38 | 0 | m³ | 1204293.02 | 19726319.6676 | [7 empty] | 16.38 | 19726319.6676 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 19.03 | 0 | m³ | 58275.09 | 1108974.9627 | [7 empty] | 19.03 | 1108974.9627 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 19.03 | 0 | m³ | 39994.39 | 761093.2417 | [7 empty] | 19.03 | 761093.2417 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Plesteran | 17.4 | 0 | m² | 60093.87 | 1045633.338 | [7 empty] | 17.4 | 1045633.338 |  | TETAP
2.h | Pekerjaan Acian | 17.4 | 0 | m² | 44344.2 | 771589.08 | [7 empty] | 17.4 | 771589.08 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 16.34 | 0 | kg | 19252.39 | 314584.0526 | [7 empty] | 16.34 | 314584.0526 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Sloof Beton 30/30
4.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 31.14 | 0 | m² | 218225.13 | 6795530.5482 | [7 empty] | 31.14 | 6795530.5482 |  | TETAP
4.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Tulangan Utama | 351.96 | 0 | kg | 19252.39 | 6776071.1844 | [7 empty] | 351.96 | 6776071.1844 |  | TETAP
4.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Sengkang | 87.83 | 0 | kg | 19252.39 | 1690937.4137 | [7 empty] | 87.83 | 1690937.4137 |  | TETAP
4.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 4.67 | 0 | m³ | 1399567.05 | 6535978.1235 | [7 empty] | 4.67 | 6535978.1235 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm
5.a | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 5.93 | 0 | m³ | 211003.3 | 1251249.569 | [7 empty] | 5.93 | 1251249.569 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 5.93 | 0 | m³ | 39994.39 | 237166.7327 | [7 empty] | 5.93 | 237166.7327 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Urugan Pasir | 6.67 | 0 | m³ | 342654.98 | 2285508.7166 | [7 empty] | 6.67 | 2285508.7166 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan Lantai Kerja | 3.33 | 0 | m³ | 1243301.43 | 4140193.7619 | [7 empty] | 3.33 | 4140193.7619 |  | TETAP
5.e | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 5.22 | 0 | m² | 218225.13 | 1139135.1786 | [7 empty] | 5.22 | 1139135.1786 |  | TETAP
5.f | Pekerjaan Pembesian Besi Lantai | 816.74 | 0 | kg | 19252.39 | 15724197.0086 | [7 empty] | 816.74 | 15724197.0086 |  | TETAP
5.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 10 | 0 | m³ | 1399567.05 | 13995670.5 | [7 empty] | 10 | 13995670.5 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Trap Entrance
6.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.12 | 0 | m³ | 48730.7 | 5847.684 | [7 empty] | 0.12 | 5847.684 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 2.33 | 0 | m² | 164501.03 | 383287.3999 | [7 empty] | 2.33 | 383287.3999 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Urugan Tanah | 0.18 | 0 | m³ | 211003.3 | 37980.594 | [7 empty] | 0.18 | 37980.594 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.04 | 0 | m³ | 342654.98 | 13706.1992 | [7 empty] | 0.04 | 13706.1992 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 0.08 | 0 | m³ | 1243301.43 | 99464.1144 | [7 empty] | 0.08 | 99464.1144 |  | TETAP
6.f | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 0.96 | 0 | m² | 60093.87 | 57690.1152 | [7 empty] | 0.96 | 57690.1152 |  | TETAP
6.g | Pekerjaan Acian | 2.16 | 0 | m² | 44344.2 | 95783.472 | [7 empty] | 2.16 | 95783.472 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Tanggul Keliling t = 10 cm
7.a | Pekerjaan Roolag Bata | 3 | 0 | m² | 164501.03 | 493503.09 | [7 empty] | 3 | 493503.09 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Plesteran | 3 | 0 | m² | 60093.87 | 180281.61 | [7 empty] | 3 | 180281.61 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Acian | 3 | 0 | m² | 44344.2 | 133032.6 | [7 empty] | 3 | 133032.6 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 50 | 0 | m² | 60093.87 | 3004693.5 | [7 empty] | 50 | 3004693.5 |  | TETAP
VII.2 | Pekerjaan Struktural Ground Water Tank Beton
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 12 | 0 | m¹ | 161600.06 | 1939200.72 | [7 empty] | 12 | 1939200.72 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Galian Tanah Sedalam 1 s/d 2 m | 13.42 | 0 | m³ | 104895.16 | 1407693.0472 | [7 empty] | 13.42 | 1407693.0472 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.38 | 0 | m³ | 342654.98 | 130208.8924 | [7 empty] | 0.38 | 130208.8924 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.38 | 0 | m³ | 1243301.43 | 472454.5434 | [7 empty] | 0.38 | 472454.5434 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 5.25 | 0 | m³ | 58275.09 | 305944.2225 | [7 empty] | 5.25 | 305944.2225 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Balok Beton 15/20
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 3.2 | 0 | m² | 218225.13 | 698320.416 | [7 empty] | 3.2 | 698320.416 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 19.73 | 0 | kg | 19252.39 | 379849.6547 | [7 empty] | 19.73 | 379849.6547 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 150 | 5.54 | 0 | kg | 19252.39 | 106658.2406 | [7 empty] | 5.54 | 106658.2406 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 0.24 | 0 | m³ | 1504340.14 | 361041.6336 | [7 empty] | 0.24 | 361041.6336 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Balok Beton 15/15
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 6 | 0 | m² | 218225.13 | 1309350.78 | [7 empty] | 6 | 1309350.78 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 36.25 | 0 | kg | 19252.39 | 697899.1375 | [7 empty] | 36.25 | 697899.1375 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 150 | 7.76 | 0 | kg | 19252.39 | 149398.5464 | [7 empty] | 7.76 | 149398.5464 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 0.32 | 0 | m³ | 1504340.14 | 481388.8448 | [7 empty] | 0.32 | 481388.8448 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Lantai Beton t = 20 cm
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 2.2 | 0 | m² | 218225.13 | 480095.286 | [7 empty] | 2.2 | 480095.286 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Besi Beton D10 - 150 | 63.7 | 0 | kg | 19252.39 | 1226377.243 | [7 empty] | 63.7 | 1226377.243 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 1.51 | 0 | m³ | 1504340.14 | 2271553.6114 | [7 empty] | 1.51 | 2271553.6114 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Dinding Beton t = 15 cm
9.a | Pekerjaan Bekesting Dinding | 24 | 0 | m² | 472402.93 | 11337670.32 | [7 empty] | 24 | 11337670.32 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 15.91 | 0 | kg | 19252.39 | 306305.5249 | [7 empty] | 15.91 | 306305.5249 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 1.8 | 0 | m³ | 1504340.14 | 2707812.252 | [7 empty] | 1.8 | 2707812.252 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Dak Beton Beton t = 15 cm
10.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 4.84 | 0 | m² | 243079.61 | 1176505.3124 | [7 empty] | 4.84 | 1176505.3124 |  | TETAP
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 35.14 | 0 | kg | 19252.39 | 676528.9846 | [7 empty] | 35.14 | 676528.9846 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.57 | 0 | m³ | 1399567.05 | 797753.2185 | [7 empty] | 0.57 | 797753.2185 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Manhole Cover Beton t = 10 cm
11.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 0.6 | 0 | m² | 243079.61 | 145847.766 | [7 empty] | 0.6 | 145847.766 |  | TETAP
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 150 | 4.32 | 0 | kg | 19252.39 | 83170.3248 | [7 empty] | 4.32 | 83170.3248 |  | TETAP
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm (kupingan) | 0.24 | 0 | kg | 19252.39 | 4620.5736 | [7 empty] | 0.24 | 4620.5736 |  | TETAP
11.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.04 | 0 | m³ | 1399567.05 | 55982.682 | [7 empty] | 0.04 | 55982.682 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.No Drop anti Panas | 23.56 | 0 | m² | 141562.17 | 3335204.7252 | [7 empty] | 23.56 | 3335204.7252 |  | TETAP
13 | Pekerjaan PVC Waterstop lebar 200 mm | 22 | 0 | m¹ | 114468.91 | 2518316.02 | [7 empty] | 22 | 2518316.02 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Pompa Dorong Marine Grade | 1 | 0 | unit | 10348232.64 | 10348232.64 | [7 empty] | 1 | 10348232.64 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE Ø 2 Inch | 10 | 0 | m¹ | 159774.02 | 1597740.2 | [7 empty] | 10 | 1597740.2 |  | TETAP
VIII | PEKERJAAN AREA PARKIR
1 | Pekerjaan Urugan Makadam t = 20 cm | 30 | 0 | m³ | 417480.9 | 12524427 | [7 empty] | 30 | 12524427 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pemadatan Makadam | 30 | 0 | m³ | 39994.39 | 1199831.7 | [7 empty] | 30 | 1199831.7 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Urugan Sirtu t = 10 cm | 15 | 0 | m³ | 416974.77 | 6254621.55 | [7 empty] | 15 | 6254621.55 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Pemadatan Sirtu | 15 | 0 | m³ | 39994.39 | 599915.85 | [7 empty] | 15 | 599915.85 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 7.5 | 0 | m³ | 342654.98 | 2569912.35 | [7 empty] | 7.5 | 2569912.35 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Lantai Paving Block t = 6 cm | 150 | 0 | m² | 182316.97 | 27347545.5 | [7 empty] | 150 | 27347545.5 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Kanstin 15.25.40 | 50 | 0 | m¹ | 149559.39 | 7477969.5 | [7 empty] | 50 | 7477969.5 |  | TETAP
IX | PEKERJAAN BANGUNAN KIOS PERBEKALAN
IX.1 | Pekerjaan Struktural
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 18 | 0 | m¹ | 161600.06 | 2908801.08 | [7 empty] | 18 | 2908801.08 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 4.8 | 0 | m³ | 48730.7 | 233907.36 | [7 empty] | 4.8 | 233907.36 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.28 | 0 | m³ | 342654.98 | 95943.3944 | [7 empty] | 0.28 | 95943.3944 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.12 | 0 | m³ | 1243301.43 | 149196.1716 | [7 empty] | 0.12 | 149196.1716 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 4.8 | 0 | m³ | 184387.03 | 885057.744 | [7 empty] | 4.8 | 885057.744 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 mm - 150 | 22.194 | 0 | kg | 19252.39 | 427287.5437 | [7 empty] | 22.194 | 427287.5437 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.768 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1074867.4944 | [7 empty] | 0.768 | 1074867.4944 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 80 | 0 | m¹ | 28117.52 | 2249401.6 | [7 empty] | 80 | 2249401.6 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Pondasi Pas. Batu Belah
3.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 11.832 | 0 | m³ | 48730.7 | 576581.6424 | [7 empty] | 11.832 | 576581.6424 |  | TETAP
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | 0 | m¹ | 28117.52 | 0 |  | 272 | 7647965.44 |  |  |  |  | 272 | 7647965.44 |  | BARU
3.c | Pekerjaan Urugan Pasir urug t = 7 cm | 0.952 | 0 | m³ | 342654.98 | 326207.541 | [7 empty] | 0.952 | 326207.541 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah | 7.48 | 0 | m³ | 1204293.02 | 9008111.7896 | [7 empty] | 7.48 | 9008111.7896 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 5.24 | 0 | kg | 19252.39 | 100882.5236 | [7 empty] | 5.24 | 100882.5236 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 3.1 | 0 | m² | 218225.13 | 676497.903 | [7 empty] | 3.1 | 676497.903 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 47.779 | 0 | kg | 19252.39 | 919859.9418 | [7 empty] | 47.779 | 919859.9418 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 43.054 | 0 | kg | 19252.39 | 828892.3991 | [7 empty] | 43.054 | 828892.3991 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.638 | 0 | m³ | 1399567.05 | 892923.7779 | [7 empty] | 0.638 | 892923.7779 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 3.2 | 0 | m² | 229284.3 | 733709.76 | [7 empty] | 3.2 | 733709.76 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 20.714 | 0 | kg | 19252.39 | 398794.0065 | [7 empty] | 20.714 | 398794.0065 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 6.155 | 0 | kg | 19252.39 | 118498.4604 | [7 empty] | 6.155 | 118498.4604 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.2 | 0 | m³ | 1399567.05 | 279913.41 | [7 empty] | 0.2 | 279913.41 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25
7.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 14.32 | 0 | m² | 229284.3 | 3283351.176 | [7 empty] | 14.32 | 3283351.176 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 75.558 | 0 | kg | 19252.39 | 1454672.0836 | [7 empty] | 75.558 | 1454672.0836 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 28.314 | 0 | kg | 19252.39 | 545112.1705 | [7 empty] | 28.314 | 545112.1705 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.895 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1252612.5097 | [7 empty] | 0.895 | 1252612.5097 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15/15
8.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 3.222 | 0 | m² | 229284.3 | 738754.0146 | [7 empty] | 3.222 | 738754.0146 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 28.334 | 0 | kg | 19252.39 | 545497.2183 | [7 empty] | 28.334 | 545497.2183 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 16.572 | 0 | kg | 19252.39 | 319050.6071 | [7 empty] | 16.572 | 319050.6071 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.242 | 0 | m³ | 1399567.05 | 338695.2261 | [7 empty] | 0.242 | 338695.2261 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35
9.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 6.3 | 0 | m² | 236600.08 | 1490580.504 | [7 empty] | 6.3 | 1490580.504 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 43.155 | 0 | kg | 19252.39 | 830836.8904 | [7 empty] | 43.155 | 830836.8904 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 38.888 | 0 | kg | 19252.39 | 748686.9423 | [7 empty] | 38.888 | 748686.9423 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.98 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1371575.709 | [7 empty] | 0.98 | 1371575.709 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35
10.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 1.35 | 0 | m² | 236600.08 | 319410.108 | [7 empty] | 1.35 | 319410.108 |  | TETAP
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 9.248 | 0 | kg | 19252.39 | 178046.1027 | [7 empty] | 9.248 | 178046.1027 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 8.333 | 0 | kg | 19252.39 | 160430.1659 | [7 empty] | 8.333 | 160430.1659 |  | TETAP
10.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.21 | 0 | m³ | 1399567.05 | 293909.0805 | [7 empty] | 0.21 | 293909.0805 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Balok Beton Praktis 15/15
11.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 0.675 | 0 | m² | 236600.08 | 159705.054 | [7 empty] | 0.675 | 159705.054 |  | TETAP
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 7.398 | 0 | kg | 19252.39 | 142429.1812 | [7 empty] | 7.398 | 142429.1812 |  | TETAP
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 4.735 | 0 | kg | 19252.39 | 91160.0667 | [7 empty] | 4.735 | 91160.0667 |  | TETAP
11.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.067 | 0 | m³ | 1399567.05 | 93770.9924 | [7 empty] | 0.067 | 93770.9924 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap
12.1 | Balok Beton Utama 15/20
12.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 10.118 | 0 | m² | 236600.08 | 2393919.6094 | [7 empty] | 10.118 | 2393919.6094 |  | TETAP
12.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 46.844 | 0 | kg | 19252.39 | 901858.9572 | [7 empty] | 46.844 | 901858.9572 |  | TETAP
12.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 87.6 | 0 | kg | 19252.39 | 1686509.364 | [7 empty] | 87.6 | 1686509.364 |  | TETAP
12.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.552 | 0 | m³ | 1399567.05 | 772561.0116 | [7 empty] | 0.552 | 772561.0116 |  | TETAP
12.2 | Kolom Beton 15/20
12.2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 2.8 | 0 | m² | 229284.3 | 641996.04 | [7 empty] | 2.8 | 641996.04 |  | TETAP
12.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 10.85 | 0 | kg | 19252.39 | 208888.4315 | [7 empty] | 10.85 | 208888.4315 |  | TETAP
12.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 7.576 | 0 | kg | 19252.39 | 145856.1066 | [7 empty] | 7.576 | 145856.1066 |  | TETAP
12.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.12 | 0 | m³ | 1399567.05 | 167948.046 | [7 empty] | 0.12 | 167948.046 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Lantai
13.a | Pekerjaan Galian Tanah (Roolag Teras) | 0.124 | 0 | m³ | 48730.7 | 6042.6068 | [7 empty] | 0.124 | 6042.6068 |  | TETAP
13.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata (Teras) | 2.318 | 0 | m² | 164501.03 | 381313.3875 | [7 empty] | 2.318 | 381313.3875 |  | TETAP
13.c | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 2.01 | 0 | m³ | 211003.3 | 424116.633 | [7 empty] | 2.01 | 424116.633 |  | TETAP
13.d | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 2.01 | 0 | m³ | 39994.39 | 80388.7239 | [7 empty] | 2.01 | 80388.7239 |  | TETAP
13.e | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.761 | 0 | m³ | 342654.98 | 260760.4398 | [7 empty] | 0.761 | 260760.4398 |  | TETAP
13.f | Pekerjaan Lantai Kerja = 5 cm | 0.761 | 0 | m³ | 1243301.43 | 946152.3882 | [7 empty] | 0.761 | 946152.3882 |  | TETAP
IX.2 | Pekerjaan Arsitektural
1 | Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah | 53.41 | 0 | m² | 164501.03 | 8786000.0123 | [7 empty] | 53.41 | 8786000.0123 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Plesteran | 106.819 | 0 | m² | 60093.87 | 6419167.0995 | [7 empty] | 106.819 | 6419167.0995 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Acian | 106.819 | 0 | m² | 44344.2 | 4736803.0998 | [7 empty] | 106.819 | 4736803.0998 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 4.569 | 0 | m² | 40999.28 | 187325.7103 | [7 empty] | 4.569 | 187325.7103 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Skonengan (Opening Kusen) | 29.88 | 0 | m¹ | 54708.05 | 1634676.534 | [7 empty] | 29.88 | 1634676.534 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Pintu Rooling Door Aluminium 200 x 250 m², t = 0,6 mm komplit terpasang | 5 | 0 | m² | 824029.6 | 4120148 | [7 empty] | 5 | 4120148 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Kusen Pintu UPVC P-03, termasuk kusen, daun pintu, hadle (1 set), engsel, baut pasang/baut skrup dan kunci | 1 | 0 | unit | 1760756.7 | 1760756.7 | [7 empty] | 1 | 1760756.7 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Kusen Jendela BV (2 bh)
8.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 2.09 | 0 | m¹ | 288449.54 | 602859.5386 | [7 empty] | 2.09 | 602859.5386 |  | TETAP
8.b | Pasang Kaca Es t = 5 mm | 0.215 | 0 | m² | 463407.59 | 99632.6319 | [7 empty] | 0.215 | 99632.6319 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Trap Entrance
9.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.137 | 0 | m³ | 48730.7 | 6676.1059 | [7 empty] | 0.137 | 6676.1059 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 2.13 | 0 | m² | 164501.03 | 350387.1939 | [7 empty] | 2.13 | 350387.1939 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.041 | 0 | m³ | 342654.98 | 14048.8542 | [7 empty] | 0.041 | 14048.8542 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 0.095 | 0 | m³ | 1243301.43 | 118113.6358 | [7 empty] | 0.095 | 118113.6358 |  | TETAP
9.e | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 0.675 | 0 | m² | 60093.87 | 40563.3623 | [7 empty] | 0.675 | 40563.3623 |  | TETAP
9.f | Pekerjaan Acian | 0.675 | 0 | m² | 44344.2 | 29932.335 | [7 empty] | 0.675 | 29932.335 |  | TETAP
9 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Polished | 9.75 | 0 | m² | 262377.89 | 2558184.4275 | [7 empty] | 9.75 | 2558184.4275 |  | TETAP
10 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Matte | 5.475 | 0 | m² | 262377.89 | 1436518.9478 | [7 empty] | 5.475 | 1436518.9478 |  | TETAP
11 | Pas. Dinding Keramik 20x20 cm Polished | 5.188 | 0 | m¹ | 425988.24 | 2210026.9891 | [7 empty] | 5.188 | 2210026.9891 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
12.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 23.1 | 0 | m² | 298683.04 | 6899578.224 | [7 empty] | 23.1 | 6899578.224 |  | TETAP
12.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 98.4 | 0 | m¹ | 6848.67 | 673909.128 | [7 empty] | 98.4 | 673909.128 |  | TETAP
12.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 49.363 | 0 | m² | 201383.58 | 9940897.6595 | [7 empty] | 49.363 | 9940897.6595 |  | TETAP
12.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 6.25 | 0 | m¹ | 180329.43 | 1127058.9375 | [7 empty] | 6.25 | 1127058.9375 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 15.225 | 0 | m² | 222901.19 | 3393670.6177 | [7 empty] | 15.225 | 3393670.6177 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Atap Kanopi 32,5 x 25,2 cm
14.a | Pekerjaan Pondasi Kolom Pedestal
14.2 | ~ Pekerjaan Galian Tanah | 0.021 | 0 | m³ | 48730.7 | 1023.3447 | [7 empty] | 0.021 | 1023.3447 |  | TETAP
14.3 | ~ Pekerjaan Bekesting Kolom | 0.44 | 0 | m² | 229284.3 | 100885.092 | [7 empty] | 0.44 | 100885.092 |  | TETAP
14.4 | ~ Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.028 | 0 | m³ | 1399567.05 | 39187.8774 | [7 empty] | 0.028 | 39187.8774 |  | TETAP
14.5 | ~ Pekerjaan Dynabolt Ø 10 mm | 8 | 0 | bh | 6281.61 | 50252.88 | [7 empty] | 8 | 50252.88 |  | TETAP
14.b | Pekerjaan Rangka Atap Kanopi Besi Hollow 40/60, modul 85/80, termasuk kolom kanopi | 7.056 | 0 | m² | 1156732.5 | 8161904.52 | [7 empty] | 7.056 | 8161904.52 |  | TETAP
14.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek | 8.417 | 0 | m² | 201383.58 | 1695045.5929 | [7 empty] | 8.417 | 1695045.5929 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Cat Dinding Luar | 106.819 | 0 | m² | 92448.72 | 9875279.8217 | [7 empty] | 106.819 | 9875279.8217 |  | TETAP
16 | Pekerjaan Cat Plafond | 15.225 | 0 | m² | 37047.53 | 564048.6443 | [7 empty] | 15.225 | 564048.6443 |  | TETAP
17 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 19.998 | 0 | m¹ | 104856.07 | 2096911.6879 | [7 empty] | 19.998 | 2096911.6879 |  | TETAP
18 | Pengecatan Listplank GRC (Wheatershield) | 5.999 | 0 | m² | 92448.72 | 554599.8713 | [7 empty] | 5.999 | 554599.8713 |  | TETAP
17 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco | 1 | 0 | unit | 2296017.52 | 2296017.52 | [7 empty] | 1 | 2296017.52 |  | TETAP
18 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, KIOS PERBEKALAN uk. 20x25 cm | 14 | 0 | bh | 255040.84 | 3570571.76 | [7 empty] | 14 | 3570571.76 |  | TETAP
IX.3 | Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
1 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø ½ Inch | 2 | 0 | m¹ | 30562.21 | 61124.42 | [7 empty] | 2 | 61124.42 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø 1 Inch | 5 | 0 | m¹ | 54093.52 | 270467.6 | [7 empty] | 5 | 270467.6 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 3 Inch | 3.5 | 0 | m¹ | 193777.46 | 678221.11 | [7 empty] | 3.5 | 678221.11 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 4 Inch | 2.5 | 0 | m¹ | 317261.88 | 793154.7 | [7 empty] | 2.5 | 793154.7 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Pemasangan Closet Duduk | 1 | 0 | bh | 2013633.74 | 2013633.74 | [7 empty] | 1 | 2013633.74 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Pemasangan Jet Washer | 1 | 0 | bh | 614149.46 | 614149.46 | [7 empty] | 1 | 614149.46 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Pemasangan Kran Air | 1 | 0 | bh | 106885.15 | 106885.15 | [7 empty] | 1 | 106885.15 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Pemasangan Floor Drain | 1 | 0 | bh | 100809.92 | 100809.92 | [7 empty] | 1 | 100809.92 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Pompa Dorong | 1 | 0 | unit | 1302327.57 | 1302327.57 | [7 empty] | 1 | 1302327.57 |  | TETAP
10 | Tiang Menara Toren Tangki Air 600 liter, T = 4 m
10.a | Pengadaan Barang | 1 | 0 | unit | 997765.14 | 997765.14 | [7 empty] | 1 | 997765.14 |  | TETAP
10.b | Pengiriman | 1 | 0 | unit | 541267.3 | 541267.3 | [7 empty] | 1 | 541267.3 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Pondasi Tapak 30x60x60 cm
10.4 | ~ Galian Tanah | 2.304 | 0 | m³ | 104895.16 | 241678.4486 | [7 empty] | 2.304 | 241678.4486 |  | TETAP
10.5 | ~ Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 2.88 | 0 | m² | 184387.03 | 531034.6464 | [7 empty] | 2.88 | 531034.6464 |  | TETAP
10.6 | ~ Pembesian Besi D 13 - 150 | 12.503 | 0 | kg | 28927.25 | 361677.4068 | [7 empty] | 12.503 | 361677.4068 |  | TETAP
10.7 | ~ Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.432 | 0 | m³ | 1399567.05 | 604612.9656 | [7 empty] | 0.432 | 604612.9656 |  | TETAP
10.d | Pekerjaan Kolom Pedestal 25/25
10.9 | ~ Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 3.2 | 0 | m² | 229284.3 | 733709.76 | [7 empty] | 3.2 | 733709.76 |  | TETAP
10.10 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 13 | 22.505 | 0 | kg | 28927.25 | 651007.7612 | [7 empty] | 22.505 | 651007.7612 |  | TETAP
10.11 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 9.848 | 0 | kg | 19252.39 | 189597.5367 | [7 empty] | 9.848 | 189597.5367 |  | TETAP
10.12 | ~ Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.2 | 0 | m³ | 1399567.05 | 279913.41 | [7 empty] | 0.2 | 279913.41 |  | TETAP
10.13 | ~ Pekerjaan Angkur D13 | 11.2 | 0 | kg | 28927.25 | 323985.2 | [7 empty] | 11.2 | 323985.2 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tangki Toren Kap.600 liter ex.Penguin TD60 | 1 | 0 | unit | 2515037.57 | 2515037.57 | [7 empty] | 1 | 2515037.57 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Septiktank Bio Tech 1 m³
12.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 2 m | 3.938 | 0 | m³ | 97231.65 | 382898.2377 | [7 empty] | 3.938 | 382898.2377 |  | TETAP
12.b | Pekerjaan Pasir Urug t = 10 cm | 0.225 | 0 | m³ | 342654.98 | 77097.3705 | [7 empty] | 0.225 | 77097.3705 |  | TETAP
12.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.113 | 0 | m³ | 1243301.43 | 140493.0616 | [7 empty] | 0.113 | 140493.0616 |  | TETAP
12.d | Pekerjaan Pengadaan Dan Setting Bio-Tech 1 m³ | 1 | 0 | unit | 8129987.1 | 8129987.1 | [7 empty] | 1 | 8129987.1 |  | TETAP
13 | Instalasi Penerangan, kabel NYY 2 x 1 ½ mm² | 4 | 0 | ttk | 480412.67 | 1921650.68 | [7 empty] | 4 | 1921650.68 |  | TETAP
14 | Instalasi Stop Kontak, kabel NYM 2 x 2 ½ mm² | 2 | 0 | ttk | 709748.82 | 1419497.64 | [7 empty] | 2 | 1419497.64 |  | TETAP
15 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 4 | 0 | bh | 144903.67 | 579614.68 | [7 empty] | 4 | 579614.68 |  | TETAP
16 | Pekerjaan Saklar Ganda | 1 | 0 | bh | 69290.26 | 69290.26 | [7 empty] | 1 | 69290.26 |  | TETAP
17 | Pekerjaan Saklar Tunggal | 1 | 0 | bh | 50859.93 | 50859.93 | [7 empty] | 1 | 50859.93 |  | TETAP
18 | Pekerjaan Stop Kontak | 2 | 0 | bh | 88424.41 | 176848.82 | [7 empty] | 2 | 176848.82 |  | TETAP
19 | Pasang Kipas Angin Plafond | 1 | 0 | bh | 1111988.18 | 1111988.18 | [7 empty] | 1 | 1111988.18 |  | TETAP
20 | Pekerjaan Box Panel Listrik (MCB) 4 Group | 1 | 0 | unit | 713457.39 | 713457.39 | [7 empty] | 1 | 713457.39 |  | TETAP
X | PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR PENGELOLA
X.1 | Pekerjaan Struktural
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 28 | 0 | m¹ | 161600.06 | 4524801.68 | [7 empty] | 28 | 4524801.68 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 14.4 | 0 | m³ | 48730.7 | 701722.08 | [7 empty] | 14.4 | 701722.08 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.84 | 0 | m³ | 342654.98 | 287830.1832 | [7 empty] | 0.84 | 287830.1832 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.36 | 0 | m³ | 1243301.43 | 447588.5148 | [7 empty] | 0.36 | 447588.5148 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 14.4 | 0 | m³ | 184387.03 | 2655173.232 | [7 empty] | 14.4 | 2655173.232 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 66.58 | 0 | kg | 19252.39 | 1281824.1262 | [7 empty] | 66.58 | 1281824.1262 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 2.3 | 0 | m³ | 1399567.05 | 3219004.215 | [7 empty] | 2.3 | 3219004.215 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 240 | 0 | m¹ | 28117.52 | 6748204.8 | [7 empty] | 240 | 6748204.8 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Pondasi Pas. Batu Belah
3.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 28.19 | 0 | m³ | 48730.7 | 1373718.433 | [7 empty] | 28.19 | 1373718.433 |  | TETAP
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | 0 |  | 28117.52 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | TETAP
3.c | Pekerjaan Pasir Urug t = 7 cm | 2.27 | 0 | m³ | 342654.98 | 777826.8046 | [7 empty] | 2.27 | 777826.8046 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah | 17.82 | 0 | m³ | 1204293.02 | 21460501.6164 | [7 empty] | 17.82 | 21460501.6164 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 12.48 | 0 | kg | 19252.39 | 240269.8272 | [7 empty] | 12.48 | 240269.8272 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 24.3 | 0 | m² | 218225.13 | 5302870.659 | [7 empty] | 24.3 | 5302870.659 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 124.84 | 0 | kg | 19252.39 | 2403468.3676 | [7 empty] | 124.84 | 2403468.3676 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 112.5 | 0 | kg | 19252.39 | 2165893.875 | [7 empty] | 112.5 | 2165893.875 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 3.04 | 0 | m³ | 1399567.05 | 4254683.832 | [7 empty] | 3.04 | 4254683.832 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 9.6 | 0 | m² | 229284.3 | 2201129.28 | [7 empty] | 9.6 | 2201129.28 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 62.14 | 0 | kg | 19252.39 | 1196343.5146 | [7 empty] | 62.14 | 1196343.5146 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 22.16 | 0 | kg | 19252.39 | 426632.9624 | [7 empty] | 22.16 | 426632.9624 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.6 | 0 | m³ | 1399567.05 | 839740.23 | [7 empty] | 0.6 | 839740.23 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 40.2 | 0 | m² | 229284.3 | 9217228.86 | [7 empty] | 40.2 | 9217228.86 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 213.06 | 0 | kg | 19252.39 | 4101914.2134 | [7 empty] | 213.06 | 4101914.2134 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 84.94 | 0 | kg | 19252.39 | 1635298.0066 | [7 empty] | 84.94 | 1635298.0066 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 2.51 | 0 | m³ | 1399567.05 | 3512913.2955 | [7 empty] | 2.51 | 3512913.2955 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15/15
8.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 3.35 | 0 | m² | 229284.3 | 768102.405 | [7 empty] | 3.35 | 768102.405 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 17.76 | 0 | kg | 19252.39 | 341922.4464 | [7 empty] | 17.76 | 341922.4464 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 10.65 | 0 | kg | 19252.39 | 205037.9535 | [7 empty] | 10.65 | 205037.9535 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.42 | 0 | m³ | 1399567.05 | 587818.161 | [7 empty] | 0.42 | 587818.161 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35
9.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 21.6 | 0 | m² | 236600.08 | 5110561.728 | [7 empty] | 21.6 | 5110561.728 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 73.98 | 0 | kg | 19252.39 | 1424291.8122 | [7 empty] | 73.98 | 1424291.8122 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 66.66 | 0 | kg | 19252.39 | 1283364.3174 | [7 empty] | 66.66 | 1283364.3174 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | 1.68 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2351272.644 | [7 empty] | 1.68 | 2351272.644 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35
10.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 14.85 | 0 | m² | 236600.08 | 3513511.188 | [7 empty] | 14.85 | 3513511.188 |  | TETAP
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 50.86 | 0 | kg | 19252.39 | 979176.5554 | [7 empty] | 50.86 | 979176.5554 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 45.83 | 0 | kg | 19252.39 | 882337.0337 | [7 empty] | 45.83 | 882337.0337 |  | TETAP
10.d | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | 1.16 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1623497.778 | [7 empty] | 1.16 | 1623497.778 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Balok Beton Praktis 15/15
11.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 8.1 | 0 | m² | 236600.08 | 1916460.648 | [7 empty] | 8.1 | 1916460.648 |  | TETAP
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 44.39 | 0 | kg | 19252.39 | 854613.5921 | [7 empty] | 44.39 | 854613.5921 |  | TETAP
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 28.41 | 0 | kg | 19252.39 | 546960.3999 | [7 empty] | 28.41 | 546960.3999 |  | TETAP
11.d | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | 0.41 | 0 | m³ | 1399567.05 | 573822.4905 | [7 empty] | 0.41 | 573822.4905 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Lantai
12.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 4.95 | 0 | m³ | 211003.3 | 1044466.335 | [7 empty] | 4.95 | 1044466.335 |  | TETAP
12.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 4.95 | 0 | m³ | 39994.39 | 197972.2305 | [7 empty] | 4.95 | 197972.2305 |  | TETAP
12.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 1.8 | 0 | m³ | 342654.98 | 616778.964 | [7 empty] | 1.8 | 616778.964 |  | TETAP
12.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 1.8 | 0 | m³ | 1243301.43 | 2237942.574 | [7 empty] | 1.8 | 2237942.574 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan
13.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.77 | 0 | m³ | 48730.7 | 37522.639 | [7 empty] | 0.77 | 37522.639 |  | TETAP
13.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 11.2 | 0 | m² | 164501.03 | 1842411.536 | [7 empty] | 11.2 | 1842411.536 |  | TETAP
13.c | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 1.4 | 0 | m³ | 211003.3 | 295404.62 | [7 empty] | 1.4 | 295404.62 |  | TETAP
13.d | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 1.4 | 0 | m³ | 39994.39 | 55992.146 | [7 empty] | 1.4 | 55992.146 |  | TETAP
13.e | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.84 | 0 | m³ | 342654.98 | 287830.1832 | [7 empty] | 0.84 | 287830.1832 |  | TETAP
13.f | Pekerjaan Lantai Rabat Beton t = 7 cm | 1.96 | 0 | m³ | 1243301.43 | 2436870.8028 | [7 empty] | 1.96 | 2436870.8028 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Topi Jendela Beton t = 10 cm
13.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 4.46 | 0 | m² | 243079.61 | 1084135.0606 | [7 empty] | 4.46 | 1084135.0606 |  | TETAP
13.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 22.23 | 0 | kg | 19252.39 | 427980.6297 | [7 empty] | 22.23 | 427980.6297 |  | TETAP
13.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.32 | 0 | m³ | 1399567.05 | 447861.456 | [7 empty] | 0.32 | 447861.456 |  | TETAP
13.d | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 3.23 | 0 | m² | 60093.87 | 194103.2001 | [7 empty] | 3.23 | 194103.2001 |  | TETAP
13.e | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.Nodrop anti panas | 3.23 | 0 | m² | 141562.17 | 457245.8091 | [7 empty] | 3.23 | 457245.8091 |  | TETAP
X.2 | Pekerjaan Arsitektural Dan ME
1 | Pasangan Dinding Bata Merah | 61.65 | 0 | m² | 164501.03 | 10141488.4995 | [7 empty] | 61.65 | 10141488.4995 |  | TETAP
2 | Plesteran | 123.3 | 0 | m² | 60093.87 | 7409574.171 | [7 empty] | 123.3 | 7409574.171 |  | TETAP
3 | Acian Finish | 107.57 | 0 | m² | 44344.2 | 4770105.594 | [7 empty] | 107.57 | 4770105.594 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Kusen
4.1 | Pekerjaan Kusen Pintu P-01
4.1.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 5.16 | 0 | m¹ | 288449.54 | 1488399.6264 | [7 empty] | 5.16 | 1488399.6264 |  | TETAP
4.1.b | Pek. Daun Pintu Multiplex 2x18mm + Rangka Kayu, lapis HPL (Engineering Door) | 2 | 0 | m² | 963000.45 | 1926000.9 | [7 empty] | 2 | 1926000.9 |  | TETAP
4.1.c | Pasang Engsel Pintu 4 Inch | 1.5 | 0 | psg | 55000.1 | 82500.15 | [7 empty] | 1.5 | 82500.15 |  | TETAP
4.1.d | Pasang Door Closer | 1 | 0 | set | 404320.4 | 404320.4 | [7 empty] | 1 | 404320.4 |  | TETAP
4.1.e | Pasang Handel + Kunci Swing | 1 | 0 | set | 936787.03 | 936787.03 | [7 empty] | 1 | 936787.03 |  | TETAP
4.2 | Pekerjaan Kusen Pintu UPVC P-03, termasuk kusen, daun pintu, hadle (1 set), engsel, baut pasang/baut skrup dan kunci | 2 | 0 | unit | 1760756.7 | 3521513.4 | [7 empty] | 2 | 3521513.4 |  | TETAP
4.3 | Pekerjaan Kusen Jendela J-01
4.3.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 16.24 | 0 | m¹ | 288449.54 | 4684420.5296 | [7 empty] | 16.24 | 4684420.5296 |  | TETAP
4.3.b | Pekerjaan Daun Jendela Aluminium tanpa Kaca | 4.15 | 0 | m² | 670268.99 | 2781616.3085 | [7 empty] | 4.15 | 2781616.3085 |  | TETAP
4.3.c | Pasang Kaca Polos t = 5 mm | 2.75 | 0 | m² | 468214.33 | 1287589.4075 | [7 empty] | 2.75 | 1287589.4075 |  | TETAP
4.3.d | Pasang Engsel Jendela 3 Inch | 4 | 0 | psg | 91617.9 | 366471.6 | [7 empty] | 4 | 366471.6 |  | TETAP
4.3.e | Casement | 4 | 0 | psg | 339383.32 | 1357533.28 | [7 empty] | 4 | 1357533.28 |  | TETAP
4.3.f | Rambuncis | 2 | 0 | bh | 55417.15 | 110834.3 | [7 empty] | 2 | 110834.3 |  | TETAP
4.4 | Pekerjaan Kusen Jendela J-02
4.4.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 48.12 | 0 | m¹ | 288449.54 | 13880191.8648 | [7 empty] | 48.12 | 13880191.8648 |  | TETAP
4.4.b | Pekerjaan Daun Jendela Aluminium tanpa Kaca | 7.16 | 0 | m² | 670268.99 | 4799125.9684 | [7 empty] | 7.16 | 4799125.9684 |  | TETAP
4.4.c | Pasang Kaca Polos t = 5 mm | 8.98 | 0 | m² | 468214.33 | 4204564.6834 | [7 empty] | 8.98 | 4204564.6834 |  | TETAP
4.4.d | Pasang Engsel Jendela 3 Inch | 18 | 0 | psg | 91617.9 | 1649122.2 | [7 empty] | 18 | 1649122.2 |  | TETAP
4.4.e | Casement | 18 | 0 | psg | 339383.32 | 6108899.76 | [7 empty] | 18 | 6108899.76 |  | TETAP
4.4.f | Rambuncis | 9 | 0 | bh | 55417.15 | 498754.35 | [7 empty] | 9 | 498754.35 |  | TETAP
4.5 | Pekerjaan Kusen Jendela BV
4.5.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 3.52 | 0 | m¹ | 288449.54 | 1015342.3808 | [7 empty] | 3.52 | 1015342.3808 |  | TETAP
4.5.b | Pasang Kaca Es t = 5 mm | 0.65 | 0 | m² | 463407.59 | 301214.9335 | [7 empty] | 0.65 | 301214.9335 |  | TETAP
5 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Polished | 27 | 0 | m² | 262377.89 | 7084203.03 | [7 empty] | 27 | 7084203.03 |  | TETAP
6 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Matte | 4.5 | 0 | m² | 262377.89 | 1180700.505 | [7 empty] | 4.5 | 1180700.505 |  | TETAP
7 | Pas. Dinding Keramik 20x20 cm Polished | 21.83 | 0 | m² | 425988.24 | 9299323.2792 | [7 empty] | 21.83 | 9299323.2792 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 55.3 | 0 | m² | 222901.19 | 12326435.807 | [7 empty] | 55.3 | 12326435.807 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Cat Dinding
9.a | Cat Dinding (Interior) | 99.29 | 0 | m² | 92770.1 | 9211143.229 | [7 empty] | 99.29 | 9211143.229 |  | TETAP
9.b | Cat Dinding (Exterior) | 39.12 | 0 | m² | 44614.93 | 1745336.0616 | [7 empty] | 39.12 | 1745336.0616 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Cat Plafond | 55.3 | 0 | m² | 37047.53 | 2048728.409 | [7 empty] | 55.3 | 2048728.409 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Cat Listplank GRC | 9.18 | 0 | m² | 92448.72 | 848679.2496 | [7 empty] | 9.18 | 848679.2496 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
12.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 55.12 | 0 | m² | 220408.83 | 12148934.7096 | [7 empty] | 55.12 | 12148934.7096 |  | TETAP
12.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 152.87 | 0 | m¹ | 6848.67 | 1046956.1829 | [7 empty] | 152.87 | 1046956.1829 |  | TETAP
12.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 103.76 | 0 | m² | 201383.58 | 20895560.2608 | [7 empty] | 103.76 | 20895560.2608 |  | TETAP
12.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 25.51 | 0 | m¹ | 180329.43 | 4600203.7593 | [7 empty] | 25.51 | 4600203.7593 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 30.6 | 0 | m¹ | 104856.07 | 3208595.742 | [7 empty] | 30.6 | 3208595.742 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco dia.40 cm | 1 | 0 | unit | 2296017.52 | 2296017.52 | [7 empty] | 1 | 2296017.52 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, KANTOR PENGELOLA uk. 20x25 cm | 15 | 0 | bh | 255040.84 | 3825612.6 | [7 empty] | 15 | 3825612.6 |  | TETAP
16 | Pekerjaan Pemasangan Closet Duduk | 2 | 0 | bh | 2013633.74 | 4027267.48 | [7 empty] | 2 | 4027267.48 |  | TETAP
17 | Pekerjaan Pemasangan Jet Washer | 2 | 0 | bh | 614149.46 | 1228298.92 | [7 empty] | 2 | 1228298.92 |  | TETAP
18 | Pekerjaan Pemasangan Kran Air | 2 | 0 | bh | 106885.15 | 213770.3 | [7 empty] | 2 | 213770.3 |  | TETAP
19 | Pekerjaan Pemasangan Floor Drain | 2 | 0 | bh | 100809.92 | 201619.84 | [7 empty] | 2 | 201619.84 |  | TETAP
20 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø ½ Inch | 2.4 | 0 | m¹ | 30562.21 | 73349.304 | [7 empty] | 2.4 | 73349.304 |  | TETAP
21 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø 1 Inch | 8 | 0 | m¹ | 54093.52 | 432748.16 | [7 empty] | 8 | 432748.16 |  | TETAP
22 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 3 Inch | 3.8 | 0 | m¹ | 193777.46 | 736354.348 | [7 empty] | 3.8 | 736354.348 |  | TETAP
23 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 4 Inch | 3.5 | 0 | m¹ | 317261.88 | 1110416.58 | [7 empty] | 3.5 | 1110416.58 |  | TETAP
24 | Pekerjaan Pompa Dorong | 1 | 0 | bh | 1302327.57 | 1302327.57 | [7 empty] | 1 | 1302327.57 |  | TETAP
25 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tangki Toren Kap.600 liter ex.Penguin TD60 | 1 | 0 | unit | 2515037.57 | 2515037.57 | [7 empty] | 1 | 2515037.57 |  | TETAP
26 | Tiang Menara Toren Tangki Air 600 liter, T = 4 m
26.a | Pengadaan Barang | 1 | 0 | unit | 997765.14 | 997765.14 | [7 empty] | 1 | 997765.14 |  | TETAP
26.b | Pengiriman | 1 | 0 | unit | 466541.19 | 466541.19 | [7 empty] | 1 | 466541.19 |  | TETAP
26.c | Pekerjaan Pondasi Tapak 30x60x60 cm
26.4 | ~ Galian Tanah | 2.3 | 0 | m³ | 104895.16 | 241258.868 | [7 empty] | 2.3 | 241258.868 |  | TETAP
26.5 | ~ Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 2.88 | 0 | m² | 184387.03 | 531034.6464 | [7 empty] | 2.88 | 531034.6464 |  | TETAP
26.6 | ~ Pembesian Besi D 13 - 150 | 12.5 | 0 | kg | 28927.25 | 361590.625 | [7 empty] | 12.5 | 361590.625 |  | TETAP
26.7 | ~ Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.43 | 0 | m³ | 1399567.05 | 601813.8315 | [7 empty] | 0.43 | 601813.8315 |  | TETAP
26.d | Pekerjaan Kolom Pedestal 25/25
26.9 | ~ Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 3.2 | 0 | m² | 229284.3 | 733709.76 | [7 empty] | 3.2 | 733709.76 |  | TETAP
26.10 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 13 | 22.5 | 0 | kg | 28927.25 | 650863.125 | [7 empty] | 22.5 | 650863.125 |  | TETAP
26.11 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 9.85 | 0 | kg | 19252.39 | 189636.0415 | [7 empty] | 9.85 | 189636.0415 |  | TETAP
26.12 | ~ Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.2 | 0 | m³ | 1399567.05 | 279913.41 | [7 empty] | 0.2 | 279913.41 |  | TETAP
26.13 | ~ Pekerjaan Angkur D13 | 11.2 | 0 | kg | 28927.25 | 323985.2 | [7 empty] | 11.2 | 323985.2 |  | TETAP
27 | Pekerjaan Septiktank Bio-Tech 1 m³
27.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 2 m | 3.94 | 0 | m³ | 97231.65 | 383092.701 | [7 empty] | 3.94 | 383092.701 |  | TETAP
27.b | Pekerjaan Pasir Urug t = 10 cm | 0.23 | 0 | m³ | 342654.98 | 78810.6454 | [7 empty] | 0.23 | 78810.6454 |  | TETAP
27.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.11 | 0 | m³ | 1243301.43 | 136763.1573 | [7 empty] | 0.11 | 136763.1573 |  | TETAP
27.d | Pekerjaan Pengadaan Dan Setting Bio-Tech 1 m³ | 1 | 0 | unit | 2854355.84 | 2854355.84 | [7 empty] | 1 | 2854355.84 |  | TETAP
28 | Pekerjaan Instalasi Penerangan, kabel NYY 2 x 1 ½ mm² | 16 | 0 | ttk | 496712.96 | 7947407.36 | [7 empty] | 16 | 7947407.36 |  | TETAP
29 | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak, kabel NYY 2 x 2 ½ mm² | 9 | 0 | ttk | 709748.82 | 6387739.38 | [7 empty] | 9 | 6387739.38 |  | TETAP
30 | Pekerjaan Instalasi TV | 1 | 0 | ttk | 66614093.78 | 66614093.78 | [7 empty] | 1 | 66614093.78 |  | TETAP
31 | Pekerjaan Saklar Tunggal | 4 | 0 | bh | 50859.93 | 203439.72 | [7 empty] | 4 | 203439.72 |  | TETAP
32 | Pekerjaan Saklar Dobel | 1 | 0 | bh | 69290.26 | 69290.26 | [7 empty] | 1 | 69290.26 |  | TETAP
33 | Pekerjaan Stop Kontak | 7 | 0 | bh | 88424.41 | 618970.87 | [7 empty] | 7 | 618970.87 |  | TETAP
34 | Pekerjaan Stop Kontak AC | 1 | 0 | bh | 119363.85 | 119363.85 | [7 empty] | 1 | 119363.85 |  | TETAP
35 | Pekerjaan Stop Kontak Antena | 1 | 0 | bh | 75847.63 | 75847.63 | [7 empty] | 1 | 75847.63 |  | TETAP
36 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 16 | 0 | bh | 144903.67 | 2318458.72 | [7 empty] | 16 | 2318458.72 |  | TETAP
37 | Pekerjaan AC Split 3/4 PK - std | 1 | 0 | unit | 5698708.53 | 5698708.53 | [7 empty] | 1 | 5698708.53 |  | TETAP
38 | Pekerjaan Box Panel Listrik (MCB) 8 Group | 1 | 0 | unit | 1782725.83 | 1782725.83 | [7 empty] | 1 | 1782725.83 |  | TETAP
XI | PEKERJAAN BANGUNAN TANGKI AIR DAN SUMUR BOR
XI.1 | Pekerjaan Struktural
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 20 | 0 | m¹ | 161600.06 | 3232001.2 | [7 empty] | 20 | 3232001.2 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pile Cap 60x100x100 cm
2.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 1.01 | 0 | m³ | 48730.7 | 49218.007 | [7 empty] | 1.01 | 49218.007 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 144 | 0 | m¹ | 28117.52 | 4048922.88 | [7 empty] | 144 | 4048922.88 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Urugan Pasir Urug t = 5 cm | 0.07 | 0 | m³ | 342654.98 | 23985.8486 | [7 empty] | 0.07 | 23985.8486 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.07 | 0 | m³ | 1243301.43 | 87031.1001 | [7 empty] | 0.07 | 87031.1001 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 11.52 | 0 | m² | 184387.03 | 2124138.5856 | [7 empty] | 11.52 | 2124138.5856 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D16 - 150 | 162.87 | 0 | kg | 28927.25 | 4711381.2075 | [7 empty] | 162.87 | 4711381.2075 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D13 - 400 | 10 | 0 | kg | 28927.25 | 289272.5 | [7 empty] | 10 | 289272.5 |  | TETAP
2.h | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 3.46 | 0 | m³ | 1399567.05 | 4842501.993 | [7 empty] | 3.46 | 4842501.993 |  | TETAP
2.i | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 3.46 | 0 | m³ | 45149.88 | 156218.5848 | [7 empty] | 3.46 | 156218.5848 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Tie Beam TB-1 25/30
3.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 2.4 | 0 | m³ | 48730.7 | 116953.68 | [7 empty] | 2.4 | 116953.68 |  | TETAP
3.b | Pekerjaan Urugan Pasir Urug t = 5 cm | 0.3 | 0 | m³ | 342654.98 | 102796.494 | [7 empty] | 0.3 | 102796.494 |  | TETAP
3.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.3 | 0 | m³ | 1243301.43 | 372990.429 | [7 empty] | 0.3 | 372990.429 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 3.6 | 0 | m² | 184387.03 | 663793.308 | [7 empty] | 3.6 | 663793.308 |  | TETAP
3.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 13 | 77.1 | 0 | kg | 28927.25 | 2230290.975 | [7 empty] | 77.1 | 2230290.975 |  | TETAP
3.f | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 29.17 | 0 | kg | 19252.39 | 561592.2163 | [7 empty] | 29.17 | 561592.2163 |  | TETAP
3.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.9 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1259610.345 | [7 empty] | 0.9 | 1259610.345 |  | TETAP
3.h | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 0.9 | 0 | m³ | 45149.88 | 40634.892 | [7 empty] | 0.9 | 40634.892 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Kolom Beton 30/30
4.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 12.48 | 0 | m² | 229284.3 | 2861468.064 | [7 empty] | 12.48 | 2861468.064 |  | TETAP
4.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 12 D13 | 235.05 | 0 | kg | 28927.25 | 6799350.1125 | [7 empty] | 235.05 | 6799350.1125 |  | TETAP
4.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D 10 - 200 | 23.67 | 0 | kg | 19252.39 | 455704.0713 | [7 empty] | 23.67 | 455704.0713 |  | TETAP
4.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 100/200 | 56.96 | 0 | kg | 19252.39 | 1096616.1344 | [7 empty] | 56.96 | 1096616.1344 |  | TETAP
4.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.94 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1315593.027 | [7 empty] | 0.94 | 1315593.027 |  | TETAP
4.f | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 0.94 | 0 | m³ | 45149.88 | 42440.8872 | [7 empty] | 0.94 | 42440.8872 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Perancah/Scafolding | 20 | 0 | m² | 1663507.08 | 33270141.6 | [7 empty] | 20 | 33270141.6 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/40
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 21.2 | 0 | m² | 236600.08 | 5015921.696 | [7 empty] | 21.2 | 5015921.696 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 6 D 13 | 142.53 | 0 | kg | 28927.25 | 4123000.9425 | [7 empty] | 142.53 | 4123000.9425 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 56.22 | 0 | kg | 19252.39 | 1082369.3658 | [7 empty] | 56.22 | 1082369.3658 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D 10 - 200 | 71.51 | 0 | kg | 19252.39 | 1376738.4089 | [7 empty] | 71.51 | 1376738.4089 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 60.32 | 0 | kg | 19252.39 | 1161304.1648 | [7 empty] | 60.32 | 1161304.1648 |  | TETAP
6.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.82 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2547212.031 | [7 empty] | 1.82 | 2547212.031 |  | TETAP
6.g | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 1.82 | 0 | m³ | 45149.88 | 82172.7816 | [7 empty] | 1.82 | 82172.7816 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Balok Beton B-2 20/30
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 6.08 | 0 | m² | 236600.08 | 1438528.4864 | [7 empty] | 6.08 | 1438528.4864 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 | 24.66 | 0 | kg | 19252.39 | 474763.9374 | [7 empty] | 24.66 | 474763.9374 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 16.62 | 0 | kg | 19252.39 | 319974.7218 | [7 empty] | 16.62 | 319974.7218 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.48 | 0 | m³ | 1399567.05 | 671792.184 | [7 empty] | 0.48 | 671792.184 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 0.48 | 0 | m³ | 45149.88 | 21671.9424 | [7 empty] | 0.48 | 21671.9424 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Balok Beton B-3 15/40
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 22.23 | 0 | m² | 236600.08 | 5259619.7784 | [7 empty] | 22.23 | 5259619.7784 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 10 D 10 | 72.13 | 0 | kg | 19252.39 | 1388674.8907 | [7 empty] | 72.13 | 1388674.8907 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D 10 - 200 | 81.38 | 0 | kg | 19252.39 | 1566759.4982 | [7 empty] | 81.38 | 1566759.4982 |  | TETAP
8.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 61.87 | 0 | kg | 19252.39 | 1191145.3693 | [7 empty] | 61.87 | 1191145.3693 |  | TETAP
8.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.4 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1959393.87 | [7 empty] | 1.4 | 1959393.87 |  | TETAP
8.g | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 1.4 | 0 | m³ | 45149.88 | 63209.832 | [7 empty] | 1.4 | 63209.832 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Lantai | 33.44 | 0 | m² | 243079.61 | 8128582.1584 | [7 empty] | 33.44 | 8128582.1584 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Wiremesh M8-150, 2 lapis | 72 | 0 | m² | 70152.73 | 5050996.56 | [7 empty] | 72 | 5050996.56 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 4.48 | 0 | m³ | 1504340.14 | 6739443.8272 | [7 empty] | 4.48 | 6739443.8272 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 4.48 | 0 | m³ | 45149.88 | 202271.4624 | [7 empty] | 4.48 | 202271.4624 |  | TETAP
XI.2 | Pekerjaan Tangki FRP 18 m³ Dan Plumbing
1 | Pekerjaan Tangki Fiber Reinforced Plastic (FRP) 18 m³
1.a | Pekerjaan Pengiriman Bahan (On Site) dan Tenaga Perakitan | 1 | 0 | unit | 17545582.05 | 17545582.05 | [7 empty] | 1 | 17545582.05 |  | TETAP
1.b | Pekerjaan Pengadaan dan Setting Tangki Air FRP 18.000 liter (Inlet, Outlet, Drain, Vent, Overflow dan Vent Flanges Ø 2 Inch, Man Hole dia.50 cm, Bolt+Nuts M10x40 Galvanis, Base Frame UNP 80 | 1 | 0 | unit | 50548362.1 | 50548362.1 | [7 empty] | 1 | 50548362.1 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pembagian Pemipaan Distribusi
2.a | Pekerjaan Tee Pipa Galvanis Ø 2 Inch | 5 | 0 | bh | 237296.03 | 1186480.15 | [7 empty] | 5 | 1186480.15 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Flange Gate Valve Galvanis Ø 2 Inch | 5 | 0 | bh | 3025103.12 | 15125515.6 | [7 empty] | 5 | 15125515.6 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Sambungan Pipa, Sock Ø 2 Inch, Pipa Galvanis dan Pipa HDPE | 5 | 0 | bh | 268420.65 | 1342103.25 | [7 empty] | 5 | 1342103.25 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Sambungan Pipa, Sock Ø 2 Inch, Pipa PVC dan Pipa HDPE | 5 | 0 | bh | 277190.24 | 1385951.2 | [7 empty] | 5 | 1385951.2 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Distribusi Air Bersih Instalasi Pipa HDPE Ø 2 Inch
3.a | Shelter Pendaratan Ikan - Pabrik Es - Gd. Beku | 43.98 | 0 | m¹ | 159774.02 | 7026861.3996 | [7 empty] | 43.98 | 7026861.3996 |  | TETAP
3.b | Bangunan Kantor - Kios Perbekalan | 97.37 | 0 | m¹ | 159774.02 | 15557196.3274 | [7 empty] | 97.37 | 15557196.3274 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Shelter Pendaratan Ikan
4.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | 0 | m¹ | 30562.21 | 97799.072 | [7 empty] | 3.2 | 97799.072 |  | TETAP
4.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | 0 | bh | 106885.15 | 106885.15 | [7 empty] | 1 | 106885.15 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Gudang Beku Portable
5.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | 0 | m¹ | 30562.21 | 97799.072 | [7 empty] | 3.2 | 97799.072 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | 0 | bh | 106885.15 | 106885.15 | [7 empty] | 1 | 106885.15 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Bangunan Pabrik Es
6.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | 0 | m¹ | 30562.21 | 97799.072 | [7 empty] | 3.2 | 97799.072 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | 0 | bh | 106885.15 | 106885.15 | [7 empty] | 1 | 106885.15 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Bangunan Kios Perbekalan
7.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | 0 | m¹ | 30562.21 | 97799.072 | [7 empty] | 3.2 | 97799.072 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | 0 | bh | 106885.15 | 106885.15 | [7 empty] | 1 | 106885.15 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Bangunan Kantor
8.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | 0 | m¹ | 30562.21 | 97799.072 | [7 empty] | 3.2 | 97799.072 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | 0 | bh | 106885.15 | 106885.15 | [7 empty] | 1 | 106885.15 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Tangga Monyet (Maintanance), Pipa Galvanis Ø 2 Inch + Ø 1 ½ Inch, Finish Cat Dasar dan Penutup, T = 3 m | 1 | 0 | unit | 1234811.35 | 1234811.35 | [7 empty] | 1 | 1234811.35 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Pompa Dorong | 1 | 0 | unit | 1633652.94 | 1633652.94 | [7 empty] | 1 | 1633652.94 |  | TETAP
XI.3 | Pekerjaan Deep Well
XI.3.1 | Pekerjaan Pengeboran
1 | Pekerjaan Geo-listrik
1.a | Pekerjaan Penyelidikan Geolistrik | 1 | 1 | ttk | 10952214.35 | 10952214.35 | [7 empty] | 1 | 10952214.35 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pemasangan Pipa Casing dan Pipa Perfoated Screen
2.a | Pengeboran Lubang Awal Ø 6 Inch termasuk mobilisasi alat dan Personil | 60 | 0 | m¹ | 526607.59 | 31596455.4 | [7 empty] | 60 | 31596455.4 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan setting Pipa Galvanis Ø 6 Inch, t = 3 mm | 60 | 0 | m¹ | 2296197.08 | 137771824.8 | [7 empty] | 60 | 137771824.8 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Pengelasan sambungan pipa | 6.594 | 0 | m¹ | 49236.22 | 324663.6347 | [7 empty] | 6.594 | 324663.6347 |  | TETAP
2.d | Pipa Galvanis Perfoated Screen Ø 3 Inch, t = 2 mm | 8 | 0 | m¹ | 412613.7 | 3300909.6 | [7 empty] | 8 | 3300909.6 |  | TETAP
3 | Pengisian Gravel Pack | 1.914 | 0 | m³ | 792710.11 | 1517247.1505 | [7 empty] | 1.914 | 1517247.1505 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Semen Grouting Bag (atas dinding Sumur) | 0.027 | 0 | m³ | 26293527 | 709925.229 | [7 empty] | 0.027 | 709925.229 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Rumah Pompa 80x150 cm
5.a | Pekerjaan Galian Tanah | 1.14 | 0 | m³ | 48730.7 | 55552.998 | [7 empty] | 1.14 | 55552.998 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Lantai Beton t = 20 cm
5.3 | ~ Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 1.24 | 0 | m² | 184387.03 | 228639.9172 | [7 empty] | 1.24 | 228639.9172 |  | TETAP
5.4 | ~ Pekerjaan Pembesian Wiremseh M8-150 | 2.94 | 0 | m² | 70152.73 | 206249.0262 | [7 empty] | 2.94 | 206249.0262 |  | TETAP
5.5 | ~ Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.588 | 0 | m³ | 1399567.05 | 822945.4254 | [7 empty] | 0.588 | 822945.4254 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pasangan Bata Merah | 2.3 | 0 | m² | 164501.03 | 378352.369 | [7 empty] | 2.3 | 378352.369 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan Plesteran | 5.11 | 0 | m² | 60093.87 | 307079.6757 | [7 empty] | 5.11 | 307079.6757 |  | TETAP
5.e | Pekerjaan Acian | 5.11 | 0 | m² | 44344.2 | 226598.862 | [7 empty] | 5.11 | 226598.862 |  | TETAP
5.f | Pekerjaan Tutup Rumah Pompa, plat Bordes t = 2,3 mm rangka siku besi 50.50.5 mm + 40.40.4 mm, Fin. Cat | 1 | 0 | unit | 3284621.39 | 3284621.39 | [7 empty] | 1 | 3284621.39 |  | TETAP
XI.3.2 | Pekerjaan Pengadaan Dan Material
1 | Pekerjaan Pemasangan Pompa Air Submersible Deepwell Well SP 9-10 ex.Grundfos | 1 | 0 | unit | 63516626.67 | 63516626.67 | [7 empty] | 1 | 63516626.67 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pemasangan Panel Kontrol Pompa 3 Phase | 1 | 0 | unit | 4028670.98 | 4028670.98 | [7 empty] | 1 | 4028670.98 |  | TETAP
3 | Pekerjaan tarik Kabel Pompa NYYHY 3 x 1 ½ mm² | 60 | 0 | m¹ | 34088.85 | 2045331 | [7 empty] | 60 | 2045331 |  | TETAP
4 | Pekerjaan tarik Kabel Elektroda NYYHY 3 x 2 ½ mm² | 60 | 0 | m¹ | 48142.97 | 2888578.2 | [7 empty] | 60 | 2888578.2 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Pemasangan Elektroda - Water Level Switch Control (Vertical Float Level Switch VSM) | 1 | 0 | unit | 4125807.85 | 4125807.85 | [7 empty] | 1 | 4125807.85 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Pipa Isap/Hantar - PVC AW = 2 Inch SNI | 60 | 0 | m¹ | 136783.06 | 8206983.6 | [7 empty] | 60 | 8206983.6 |  | TETAP
XII | PEKERJAAN PENERANGAN KAWASAN
XII.1 | Pekerjaan Penerangan Tiang T = 7 m Dan T = 4 m
1 | Pekerjaan Tapak Beton 30x100x100 cm
1.a | Pekerjaan Galian Tanah | 10.37 | 0 | m³ | 48730.7 | 505337.359 | [7 empty] | 10.37 | 505337.359 |  | TETAP
1.b | Pekerjaan Urugan Pasir Urug t = 5 cm | 0.58 | 0 | m³ | 342654.98 | 198739.8884 | [7 empty] | 0.58 | 198739.8884 |  | TETAP
1.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.35 | 0 | m³ | 1243301.43 | 435155.5005 | [7 empty] | 0.35 | 435155.5005 |  | TETAP
1.d | Pekerjaan Bekesting pasangan Batako | 11.52 | 0 | m² | 184387.03 | 2124138.5856 | [7 empty] | 11.52 | 2124138.5856 |  | TETAP
1.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 - 150 | 158.81 | 0 | kg | 19252.39 | 3057472.0559 | [7 empty] | 158.81 | 3057472.0559 |  | TETAP
1.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 3.46 | 0 | m³ | 1399567.05 | 4842501.993 | [7 empty] | 3.46 | 4842501.993 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Kolom Pedestal 50/50
2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 11.2 | 0 | m² | 229284.3 | 2567984.16 | [7 empty] | 11.2 | 2567984.16 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 | 36.5 | 0 | kg | 19252.39 | 702712.235 | [7 empty] | 36.5 | 702712.235 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 150 | 23.67 | 0 | kg | 19252.39 | 455704.0713 | [7 empty] | 23.67 | 455704.0713 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.4 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1959393.87 | [7 empty] | 1.4 | 1959393.87 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU 7 meter (Oktagonal Dobel Arm Hot Deep Galvanis) serta Lampu LED 40 Watt | 3 | 0 | unit | 10089592.25 | 30268776.75 | [7 empty] | 3 | 30268776.75 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU 7 meter (Oktagonal Single Arm Hot Deep Galvanis) serta Lampu LED 40 Watt | 5 | 0 | unit | 6054735.41 | 30273677.05 | [7 empty] | 5 | 30273677.05 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU 4 meter (Oktagonal Double Arm Hot Deep Galvanis) serta Lampu LED 40 Watt dilengkapi dengan ornamen artistik, lapis cat dasar Tipe Marine + Cat penutup (untuk Tambatan Perahu) | 8 | 0 | unit | 10227324.86 | 81818598.88 | [7 empty] | 8 | 81818598.88 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Pengiriman Tiang Lampu | 16 | 0 | unit | 731216.69 | 11699467.04 | [7 empty] | 16 | 11699467.04 |  | TETAP
XII.2 | Pekerjaan Elektrikal
1 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Distribusi | 1 | 0 | unit | 2494999.75 | 2494999.75 | [7 empty] | 1 | 2494999.75 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontroler | 1 | 0 | unit | 1482674.77 | 1482674.77 | [7 empty] | 1 | 1482674.77 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Instalasi Penerangan Jalan, kabel NYY 4 x 2 ½ mm² | 16 | 0 | ttk | 797147.82 | 12754365.12 | [7 empty] | 16 | 12754365.12 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Tarik Kabel NYY 2 x 4 (Supreme) | 747.6 | 0 | m' | 243144.74 | 181775007.624 | [7 empty] | 747.6 | 181775007.624 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Tarik Kabel Distribusi NYY 4 x 6 (Supreme) | 22.6 | 0 | m' | 283912.15 | 6416414.59 | [7 empty] | 22.6 | 6416414.59 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Sparing Pipa PVC Listrik 3/4 D | 747.6 | 0 | m' | 37887.68 | 28324829.568 | [7 empty] | 747.6 | 28324829.568 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Galian Tanah (tanam kabel) | 26.88 | 0 | m³ | 48730.7 | 1309881.216 | [7 empty] | 26.88 | 1309881.216 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Pemasangan MCB 2 Ampere | 30 | 0 | bh | 736079.99 | 22082399.7 | [7 empty] | 30 | 22082399.7 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Grounding | 2 | 0 | unit | 843539.43 | 1687078.86 | [7 empty] | 2 | 1687078.86 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Pemasangan 5/8" Rod Coupling | 1 | 0 | unit | 1799734.7 | 1799734.7 | [7 empty] | 1 | 1799734.7 |  | TETAP
XIII | PEKERJAAN BANGUNAN GENSET
XIII.1 | Pekerjaan Struktural
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 31 | 0 | m¹ | 161600.06 | 5009601.86 | [7 empty] | 31 | 5009601.86 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 7.2 | 0 | m³ | 48730.7 | 350861.04 | [7 empty] | 7.2 | 350861.04 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.42 | 0 | m³ | 342654.98 | 143915.0916 | [7 empty] | 0.42 | 143915.0916 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.18 | 0 | m³ | 1243301.43 | 223794.2574 | [7 empty] | 0.18 | 223794.2574 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 7.2 | 0 | m³ | 184387.03 | 1327586.616 | [7 empty] | 7.2 | 1327586.616 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 mm - 150 | 33.291 | 0 | kg | 19252.39 | 640931.3155 | [7 empty] | 33.291 | 640931.3155 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.152 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1612301.2416 | [7 empty] | 1.152 | 1612301.2416 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 120 | 0 | m¹ | 28117.52 | 3374102.4 | [7 empty] | 120 | 3374102.4 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5
3.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 22.272 | 0 | m³ | 48730.7 | 1085330.1504 | [7 empty] | 22.272 | 1085330.1504 |  | TETAP
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | 0 |  | 28117.52 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | TETAP
3.c | Pekerjaan urugan pasir t = 7 cm | 1.792 | 0 | m³ | 342654.98 | 614037.7242 | [7 empty] | 1.792 | 614037.7242 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan Pasangan Batu Kali/Belah | 14.08 | 0 | m³ | 840738.64 | 11837600.0512 | [7 empty] | 14.08 | 11837600.0512 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 9.864 | 0 | kg | 28927.25 | 285338.394 | [7 empty] | 9.864 | 285338.394 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 19.2 | 0 | m² | 218225.13 | 4189922.496 | [7 empty] | 19.2 | 4189922.496 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 98.64 | 0 | kg | 19252.39 | 1899055.7496 | [7 empty] | 98.64 | 1899055.7496 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 88.886 | 0 | kg | 19252.39 | 1711267.9375 | [7 empty] | 88.886 | 1711267.9375 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 2.4 | 0 | m³ | 1399567.05 | 3358960.92 | [7 empty] | 2.4 | 3358960.92 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (Ramp)
6.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 0.215 | 0 | m³ | 48730.7 | 10477.1005 | [7 empty] | 0.215 | 10477.1005 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 2.86 | 0 | m² | 218225.13 | 624123.8718 | [7 empty] | 2.86 | 624123.8718 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 17.632 | 0 | kg | 19252.39 | 339458.1405 | [7 empty] | 17.632 | 339458.1405 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 13.731 | 0 | kg | 19252.39 | 264354.5671 | [7 empty] | 13.731 | 264354.5671 |  | TETAP
6.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.215 | 0 | m³ | 1399567.05 | 300906.9157 | [7 empty] | 0.215 | 300906.9157 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Pile Cap 60x100x300 (dudukan Genset)
7.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 0.6 | 0 | m³ | 48730.7 | 29238.42 | [7 empty] | 0.6 | 29238.42 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.15 | 0 | m³ | 342654.98 | 51398.247 | [7 empty] | 0.15 | 51398.247 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.15 | 0 | m³ | 1243301.43 | 186495.2145 | [7 empty] | 0.15 | 186495.2145 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 4.8 | 0 | m² | 218225.13 | 1047480.624 | [7 empty] | 4.8 | 1047480.624 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 - 150 | 108.997 | 0 | kg | 19252.39 | 2098452.7528 | [7 empty] | 108.997 | 2098452.7528 |  | TETAP
7.f | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 8 - 150 | 29.987 | 0 | kg | 19252.39 | 577321.4189 | [7 empty] | 29.987 | 577321.4189 |  | TETAP
7.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.8 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2519220.69 | [7 empty] | 1.8 | 2519220.69 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 4.8 | 0 | m² | 229284.3 | 1100564.64 | [7 empty] | 4.8 | 1100564.64 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 31.072 | 0 | kg | 19252.39 | 598210.2621 | [7 empty] | 31.072 | 598210.2621 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 9.233 | 0 | kg | 19252.39 | 177757.3169 | [7 empty] | 9.233 | 177757.3169 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.3 | 0 | m³ | 1399567.05 | 419870.115 | [7 empty] | 0.3 | 419870.115 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 21.48 | 0 | m² | 229284.3 | 4925026.764 | [7 empty] | 21.48 | 4925026.764 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 113.337 | 0 | kg | 19252.39 | 2182008.1254 | [7 empty] | 113.337 | 2182008.1254 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 42.47 | 0 | kg | 19252.39 | 817649.0033 | [7 empty] | 42.47 | 817649.0033 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.343 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1879618.5481 | [7 empty] | 1.343 | 1879618.5481 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35
10.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 17.9 | 0 | m² | 236600.08 | 4235141.432 | [7 empty] | 17.9 | 4235141.432 |  | TETAP
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 70.898 | 0 | kg | 19252.39 | 1364955.9462 | [7 empty] | 70.898 | 1364955.9462 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 65.276 | 0 | kg | 19252.39 | 1256719.0096 | [7 empty] | 65.276 | 1256719.0096 |  | TETAP
10.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.61 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2253302.9505 | [7 empty] | 1.61 | 2253302.9505 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35
11.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 8.1 | 0 | m² | 236600.08 | 1916460.648 | [7 empty] | 8.1 | 1916460.648 |  | TETAP
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 27.743 | 0 | kg | 19252.39 | 534119.0558 | [7 empty] | 27.743 | 534119.0558 |  | TETAP
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 25.694 | 0 | kg | 19252.39 | 494670.9087 | [7 empty] | 25.694 | 494670.9087 |  | TETAP
11.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.63 | 0 | m³ | 1399567.05 | 881727.2415 | [7 empty] | 0.63 | 881727.2415 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Balok Beton B-2 15/20
12.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 2.1 | 0 | m² | 236600.08 | 496860.168 | [7 empty] | 2.1 | 496860.168 |  | TETAP
12.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 10.789 | 0 | kg | 19252.39 | 207714.0357 | [7 empty] | 10.789 | 207714.0357 |  | TETAP
12.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 6.865 | 0 | kg | 19252.39 | 132167.6573 | [7 empty] | 6.865 | 132167.6573 |  | TETAP
12.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.105 | 0 | m³ | 1399567.05 | 146954.5402 | [7 empty] | 0.105 | 146954.5402 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap
13.1 | Balok Beton Utama 15/20
13.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 5.568 | 0 | m² | 236600.08 | 1317389.2454 | [7 empty] | 5.568 | 1317389.2454 |  | TETAP
13.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 104.78 | 0 | kg | 19252.39 | 2017265.4242 | [7 empty] | 104.78 | 2017265.4242 |  | TETAP
13.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 152.112 | 0 | kg | 19252.39 | 2928519.5477 | [7 empty] | 152.112 | 2928519.5477 |  | TETAP
13.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.675 | 0 | m³ | 1399567.05 | 944707.7588 | [7 empty] | 0.675 | 944707.7588 |  | TETAP
13.2 | Kolom Beton 15/20
13.2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 1.4 | 0 | m² | 229284.3 | 320998.02 | [7 empty] | 1.4 | 320998.02 |  | TETAP
13.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 10.85 | 0 | kg | 19252.39 | 208888.4315 | [7 empty] | 10.85 | 208888.4315 |  | TETAP
13.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 7.576 | 0 | kg | 19252.39 | 145856.1066 | [7 empty] | 7.576 | 145856.1066 |  | TETAP
13.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.12 | 0 | m³ | 1399567.05 | 167948.046 | [7 empty] | 0.12 | 167948.046 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Topi Jendela Beton t = 10 cm
14.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 1.334 | 0 | m² | 243079.61 | 324268.1997 | [7 empty] | 1.334 | 324268.1997 |  | TETAP
14.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 7.694 | 0 | kg | 19252.39 | 148127.8887 | [7 empty] | 7.694 | 148127.8887 |  | TETAP
14.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.107 | 0 | m³ | 1399567.05 | 149753.6744 | [7 empty] | 0.107 | 149753.6744 |  | TETAP
14.d | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 1.07 | 0 | m² | 60093.87 | 64300.4409 | [7 empty] | 1.07 | 64300.4409 |  | TETAP
14.e | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.Nodrop anti panas | 1.07 | 0 | m² | 141562.17 | 151471.5219 | [7 empty] | 1.07 | 151471.5219 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm
15.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 1.575 | 0 | m³ | 211003.3 | 332330.1975 | [7 empty] | 1.575 | 332330.1975 |  | TETAP
15.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 1.575 | 0 | m³ | 39994.39 | 62991.1642 | [7 empty] | 1.575 | 62991.1642 |  | TETAP
15.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 1.575 | 0 | m³ | 342654.98 | 539681.5935 | [7 empty] | 1.575 | 539681.5935 |  | TETAP
15.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 1.575 | 0 | m³ | 1243301.43 | 1958199.7522 | [7 empty] | 1.575 | 1958199.7522 |  | TETAP
15.e | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (2 lapis) | 63 | 0 | m² | 70152.73 | 4419621.99 | [7 empty] | 63 | 4419621.99 |  | TETAP
15.f | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 4.725 | 0 | m³ | 1399567.05 | 6612954.3112 | [7 empty] | 4.725 | 6612954.3112 |  | TETAP
16 | Pekerjaan Ramp
16.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 0.536 | 0 | m³ | 211003.3 | 113097.7688 | [7 empty] | 0.536 | 113097.7688 |  | TETAP
16.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 0.536 | 0 | m³ | 39994.39 | 21436.993 | [7 empty] | 0.536 | 21436.993 |  | TETAP
16.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.536 | 0 | m³ | 342654.98 | 183663.0693 | [7 empty] | 0.536 | 183663.0693 |  | TETAP
16.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.536 | 0 | m³ | 1243301.43 | 666409.5665 | [7 empty] | 0.536 | 666409.5665 |  | TETAP
16.e | Pekerjaan Dinding Bata Ramp | 0.45 | 0 | m² | 164501.03 | 74025.4635 | [7 empty] | 0.45 | 74025.4635 |  | TETAP
16.f | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (1 lapis) | 10.725 | 0 | m² | 70152.73 | 752388.0292 | [7 empty] | 10.725 | 752388.0292 |  | TETAP
16.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.609 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2251903.3835 | [7 empty] | 1.609 | 2251903.3835 |  | TETAP
16.h | Pekerjaan Plesteran | 0.45 | 0 | m² | 60093.87 | 27042.2415 | [7 empty] | 0.45 | 27042.2415 |  | TETAP
16.i | Pekerjaan Acian | 0.45 | 0 | m² | 44344.2 | 19954.89 | [7 empty] | 0.45 | 19954.89 |  | TETAP
XIII.2 | Pekerjaan Arsitektural Dan Eletrikal
1 | Pasangan Dinding Bata Merah | 95.702 | 0 | m² | 164501.03 | 15743077.5731 | [7 empty] | 95.702 | 15743077.5731 |  | TETAP
2 | Plesteran | 95.702 | 0 | m² | 60093.87 | 5751103.5467 | [7 empty] | 95.702 | 5751103.5467 |  | TETAP
3 | Acian Finish | 115.642 | 0 | m² | 44344.2 | 5128051.9764 | [7 empty] | 115.642 | 5128051.9764 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 5.335 | 0 | m² | 40999.28 | 218731.1588 | [7 empty] | 5.335 | 218731.1588 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
5.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 51.04 | 0 | m² | 298683.04 | 15244782.3616 | [7 empty] | 51.04 | 15244782.3616 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 164.7 | 0 | m¹ | 6848.67 | 1127975.949 | [7 empty] | 164.7 | 1127975.949 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 83.232 | 0 | m² | 201383.58 | 16761558.1306 | [7 empty] | 83.232 | 16761558.1306 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 9.25 | 0 | m¹ | 180329.43 | 1668047.2275 | [7 empty] | 9.25 | 1668047.2275 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 58.798 | 0 | m² | 222901.19 | 13106144.1696 | [7 empty] | 58.798 | 13106144.1696 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 35.896 | 0 | m¹ | 104856.07 | 3763913.4887 | [7 empty] | 35.896 | 3763913.4887 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Pengecatan Listplank | 10.769 | 0 | m² | 92448.72 | 995580.2657 | [7 empty] | 10.769 | 995580.2657 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Pintu Dobel Besi 214x217 cm | 4.644 | 0 | m² | 1234913.05 | 5734936.2042 | [7 empty] | 4.644 | 5734936.2042 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Jendela Jalusi Aluminium | 2.4 | 0 | m² | 827291.85 | 1985500.44 | [7 empty] | 2.4 | 1985500.44 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Pengecatan Dinding Tekstur | 115.642 | 0 | m² | 92770.1 | 10728119.9042 | [7 empty] | 115.642 | 10728119.9042 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco dia.40 cm | 1 | 0 | unit | 2296017.52 | 2296017.52 | [7 empty] | 1 | 2296017.52 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, RUMAH GENSET uk. 20x25 cm | 11 | 0 | bh | 255040.84 | 2805449.24 | [7 empty] | 11 | 2805449.24 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Instalasi Penerangan NYM 2 x 1 ½ mm² | 6 | 0 | ttk | 480412.67 | 2882476.02 | [7 empty] | 6 | 2882476.02 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak NYM 2 x 2 ½ mm² | 4 | 0 | ttk | 425988.24 | 1703952.96 | [7 empty] | 4 | 1703952.96 |  | TETAP
16 | Pekerjaan Saklar Double | 1 | 0 | ttk | 69290.26 | 69290.26 | [7 empty] | 1 | 69290.26 |  | TETAP
17 | Pekerjaan Stop Kontak | 4 | 0 | ttk | 88424.41 | 353697.64 | [7 empty] | 4 | 353697.64 |  | TETAP
18 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 6 | 0 | bh | 144903.67 | 869422.02 | [7 empty] | 6 | 869422.02 |  | TETAP
19 | Pekerjaan Panel Box 3 Phase 380V, 50 Hz | 1 | 0 | bh | 4095874.13 | 4095874.13 | [7 empty] | 1 | 4095874.13 |  | TETAP
XIV | PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN DAN SALURAN
XIV.1 | Pekerjaan Saluran Batu Belah Kawasan
1 | Pekerjaan Pengukuran Saluran | 100 | 100 | m¹ | 4216.27 | 421627 | [7 empty] | 100 | 421627 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Galian Tanah Saluran sampai dengan 1 m | 80 | 80 | m³ | 48730.7 | 3898456 | [7 empty] | 80 | 3898456 |  | TETAP
3 | Pek. Pemadatan Tanah Galian Saluran dengan Stamper | 80 | 0 | m³ | 39994.39 | 3199551.2 | [7 empty] | 80 | 3199551.2 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Saluran Batu Belah 50/40 | 35 | 33.9 | m³ | 1204293.02 | 42150255.7 | [7 empty] | 35 | 42150255.7 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Rabat Beton Lantai Saluran Kawasan t = 5 cm | 3 | 2.1 | m³ | 1243301.43 | 3729904.29 | [7 empty] | 3 | 3729904.29 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Instalasi Drainase Pipa PVC Ø 4 Inch | 56.19 | 0 | m¹ | 317261.88 | 17826945.0372 | [7 empty] | 56.19 | 17826945.0372 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Plesteran Dinding Saluran | 40 | 40 | m² | 60093.87 | 2403754.8 | [7 empty] | 40 | 2403754.8 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Acian Finish | 40 | 25 | m² | 44344.2 | 1773768 | [7 empty] | 40 | 1773768 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Skonengan | 200 | 0 | m¹ | 54708.05 | 10941610 | [7 empty] | 200 | 10941610 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Beton Dekkeur t = 15 cm
10.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Lantai | 75 | 7 | m² | 243079.61 | 18230970.75 | [7 empty] | 75 | 18230970.75 |  | TETAP
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 13 mm - 150 | 2085.854 | 300 | kg | 28927.25 | 60338020.1215 | [7 empty] | 2085.854 | 60338020.1215 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 11.25 | 0 | m³ | 1399567.05 | 15745129.3125 | [7 empty] | 11.25 | 15745129.3125 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Bak Kontrol 80x80x90 cm (5 unit)
11.a | Pekerjaan Galian Tanah Saluran sampai dengan 1 m | 2.9 | 0 | m³ | 48730.7 | 141319.03 |  | 4.36 | 212465.852 |  |  |  |  | 7.26 | 353784.882 |  | TAMBAH
11.b | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 11.52 | 0 | m² | 218225.13 | 2513953.4976 |  | 17.28 | 3770930.2464 |  |  |  |  | 28.8 | 6284883.744 |  | TAMBAH
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 13 mm - 150 | 88.77 | 0 | kg | 19252.39 | 1709034.6603 |  | 133.15 | 2563455.7285 |  |  |  |  | 221.92 | 4272490.3888 |  | TAMBAH
11.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.84 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1175636.322 |  | 1.27 | 1777450.1535 |  |  |  |  | 2.11 | 2953086.4755 |  | TAMBAH
11.e | Pekerjaan Tutup Bak Kontrol (Steel Gratting) 120x120 cm | 2 | 0 | bh | 2958442.04 | 5916884.08 |  | 3 | 8875326.12 |  |  |  |  | 5 | 14792210.2 |  | TAMBAH
12 | Pekerjaan Saluran Pasangan Bata Merah (keliling bangunan)
12.a | Pekerjaan Galian Tanah Saluran sampai dengan 1 m | 243.5 | 243.5 | m³ | 48730.7 | 11865925.45 | [7 empty] | 243.5 | 11865925.45 |  | TETAP
12.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 8.992 | 0 | m³ | 342654.98 | 3081153.5802 | [7 empty] | 8.992 | 3081153.5802 |  | TETAP
12.c | Pekerjaan Pasangan Bata Merah | 150.3 | 0 | m² | 164501.03 | 24724504.809 | [7 empty] | 150.3 | 24724504.809 |  | TETAP
12.d | Pekerjaan Plesteran | 167 | 18 | m² | 60093.87 | 10035676.29 | [7 empty] | 167 | 10035676.29 |  | TETAP
12.e | Pekerjaan Acian Finish | 167 | 0 | m² | 44344.2 | 7405481.4 | [7 empty] | 167 | 7405481.4 |  | TETAP
12.f | Pekerjaan Rabat Beton Lantai Saluran Bangunan t = 5 cm | 2.088 | 0 | m³ | 1243301.43 | 2596013.3858 | [7 empty] | 2.088 | 2596013.3858 |  | TETAP
XIV.2 | Pekerjaan Jalan Beton Kawasan
1 | Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan Jalan | 105 | 0 | m¹ | 4216.27 | 442708.35 | [7 empty] | 105 | 442708.35 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Pemadatan Tanah Existing | 126 | 0 | m³ | 39994.39 | 5039293.14 | [7 empty] | 126 | 5039293.14 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Urugan Makadam t = 30 cm dipadatkan | 189 | 0 | m³ | 417480.9 | 78903890.1 | [7 empty] | 189 | 78903890.1 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Urugan Sirtu t = 10 cm | 63 | 0 | m³ | 416974.77 | 26269410.51 | [7 empty] | 63 | 26269410.51 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Pemadatan Sirtu | 63 | 0 | m³ | 39994.39 | 2519646.57 | [7 empty] | 63 | 2519646.57 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 31.5 | 0 | m³ | 1243301.43 | 39163995.045 | [7 empty] | 31.5 | 39163995.045 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Jalan Beton t = 15 cm
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 31.5 | 0 | m² | 218225.13 | 6874091.595 | [7 empty] | 31.5 | 6874091.595 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 | 651 | 0 | m² | 70152.73 | 45669427.23 | [7 empty] | 651 | 45669427.23 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Joint sealer aspal | 0.46 | 0 | kg | 838005.45 | 385482.507 | [7 empty] | 0.46 | 385482.507 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Pemasangan Plastik Cor | 378 | 0 | m² | 11564.32 | 4371312.96 | [7 empty] | 378 | 4371312.96 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Dudukan Dowel
7.6 | ~ Pekerjaan Tul. Pokok Besi Beton 4 D 8 mm | 113.63 | 0 | kg | 28927.25 | 3287003.4175 | [7 empty] | 113.63 | 3287003.4175 |  | TETAP
7.7 | ~ Pekerjaan Dowel Besi Beton D 8 mm - 300 | 84.51 | 0 | kg | 28927.25 | 2444641.8975 | [7 empty] | 84.51 | 2444641.8975 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Dowel Besi Beton D 13 mm - 300 | 183.79 | 0 | kg | 28927.25 | 5316539.2775 | [7 empty] | 183.79 | 5316539.2775 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Pipa PVC AW Ø 3/4" | 100.8 | 0 | m¹ | 37887.68 | 3819078.144 | [7 empty] | 100.8 | 3819078.144 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Beton Site Mix mutu f'c = 20 Mpa dengan Concrete Mixer Pump | 94.5 | 0 | m³ | 1399567.05 | 132259086.225 | [7 empty] | 94.5 | 132259086.225 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 94.5 | 0 | m³ | 45149.88 | 4266663.66 | [7 empty] | 94.5 | 4266663.66 |  | TETAP
XIV.3 | Pekerjaan Pedestrian Kawasan
1 | Pekerjaan Galian Tanah Kanstin | 3.15 | 0 | m³ | 48730.7 | 153501.705 | [7 empty] | 3.15 | 153501.705 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 1.58 | 0 | m³ | 342654.98 | 541394.8684 | [7 empty] | 1.58 | 541394.8684 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Kanstin 15x25x40 cm | 107.4 | 0 | m¹ | 149559.39 | 16062678.486 | [7 empty] | 107.4 | 16062678.486 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Urugan Tanah mendatangkan t = 12 cm | 15.12 | 0 | m³ | 211003.3 | 3190369.896 | [7 empty] | 15.12 | 3190369.896 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 8.82 | 0 | m³ | 342654.98 | 3022216.9236 | [7 empty] | 8.82 | 3022216.9236 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir | 8.82 | 0 | m³ | 39994.39 | 352750.5198 | [7 empty] | 8.82 | 352750.5198 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Paving Blok t = 6 cm | 126 | 0 | m² | 182316.97 | 22971938.22 | [7 empty] | 126 | 22971938.22 |  | TETAP
XV | PEKERJAAN LANDSKAPING KAWASAN
1 | Pekerjaan Penanaman Rumput Gajah Mini | 164.09 | 0 | m² | 65313.41 | 10717277.4469 | [7 empty] | 164.09 | 10717277.4469 |  | TETAP
2 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Mangga (Mangifera indica), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 10 | 0 | btg | 853124.73 | 8531247.3 | [7 empty] | 10 | 8531247.3 |  | TETAP
3 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Alpukat (Persea Americana), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 10 | 0 | btg | 713777.77 | 7137777.7 | [7 empty] | 10 | 7137777.7 |  | TETAP
4 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Rambutan (Nephelium lappaceum), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 10 | 0 | btg | 707751.91 | 7077519.1 | [7 empty] | 10 | 7077519.1 |  | TETAP
5 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Lengkeng (Dimocarpus longan), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 10 | 0 | btg | 810022.06 | 8100220.6 | [7 empty] | 10 | 8100220.6 |  | TETAP
XVI | PEKERJAAN LEVELLING LAHAN
1 | Pekerjaan Urugan Tanah mendatangkan | 1050.17 | 981 | m³ | 211003.3 | 221589335.561 |  |  |  |  | 55.24 | 11655822.292 |  | 994.93 | 209933513.269 |  | KURANG
2 | Pek. Pemadatan Tanah Urug dengan alat berat tiap 20 cm | 1050.17 | 990 | m³ | 155621.9 | 163429450.723 |  |  |  |  | 55.24 | 8596553.756 |  | 994.93 | 154832896.967 |  | KURANG
XVII | PEKERJAAN BANGUNAN DOCKING KAPAL
XVII.1 | Pekerjaan Struktural
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 48.2 | 0 | m¹ | 161600.06 | 7789122.892 | [7 empty] | 48.2 | 7789122.892 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 9.6 | 0 | m³ | 48730.7 | 467814.72 | [7 empty] | 9.6 | 467814.72 |  | TETAP
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.56 | 0 | m³ | 342654.98 | 191886.7888 | [7 empty] | 0.56 | 191886.7888 |  | TETAP
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.24 | 0 | m³ | 1243301.43 | 298392.3432 | [7 empty] | 0.24 | 298392.3432 |  | TETAP
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 9.6 | 0 | m² | 184387.03 | 1770115.488 | [7 empty] | 9.6 | 1770115.488 |  | TETAP
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 44.39 | 0 | kg | 19252.39 | 854613.5921 | [7 empty] | 44.39 | 854613.5921 |  | TETAP
2.f | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 1.54 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2155333.257 | [7 empty] | 1.54 | 2155333.257 |  | TETAP
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 160 | 0 | m¹ | 28117.52 | 4498803.2 | [7 empty] | 160 | 4498803.2 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah
3.a | Pekerjaan Galian Tanah sedalam 1 m | 37.58 | 0 | m³ | 48730.7 | 1831299.706 | [7 empty] | 37.58 | 1831299.706 |  | TETAP
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | 0 |  | 28117.52 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | TETAP
3.c | Pekerjaan Urugan Pasir urug t = 7 cm | 3.02 | 0 | m³ | 342654.98 | 1034818.0396 | [7 empty] | 3.02 | 1034818.0396 |  | TETAP
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 23.76 | 0 | m³ | 1204293.02 | 28614002.1552 | [7 empty] | 23.76 | 28614002.1552 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 16.65 | 0 | kg | 19252.39 | 320552.2935 | [7 empty] | 16.65 | 320552.2935 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 32.4 | 0 | m² | 218225.13 | 7070494.212 | [7 empty] | 32.4 | 7070494.212 |  | TETAP
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 166.46 | 0 | kg | 19252.39 | 3204752.8394 | [7 empty] | 166.46 | 3204752.8394 |  | TETAP
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 150 | 0 | kg | 19252.39 | 2887858.5 | [7 empty] | 150 | 2887858.5 |  | TETAP
5.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 4.05 | 0 | m³ | 1399567.05 | 5668246.5525 | [7 empty] | 4.05 | 5668246.5525 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (Ramp)
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 0.16 | 0 | m² | 218225.13 | 34916.0208 | [7 empty] | 0.16 | 34916.0208 |  | TETAP
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 2.14 | 0 | kg | 19252.39 | 41200.1146 | [7 empty] | 2.14 | 41200.1146 |  | TETAP
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 13.19 | 0 | kg | 19252.39 | 253939.0241 | [7 empty] | 13.19 | 253939.0241 |  | TETAP
6.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 10.18 | 0 | m³ | 1399567.05 | 14247592.569 | [7 empty] | 10.18 | 14247592.569 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm
7.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 3.6 | 0 | m³ | 211003.3 | 759611.88 | [7 empty] | 3.6 | 759611.88 |  | TETAP
7.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 3.6 | 0 | m³ | 39994.39 | 143979.804 | [7 empty] | 3.6 | 143979.804 |  | TETAP
7.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 3.6 | 0 | m³ | 342654.98 | 1233557.928 | [7 empty] | 3.6 | 1233557.928 |  | TETAP
7.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 3.6 | 0 | m³ | 1243301.43 | 4475885.148 | [7 empty] | 3.6 | 4475885.148 |  | TETAP
7.e | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (2 lapis) | 144 | 0 | m² | 70152.73 | 10101993.12 | [7 empty] | 144 | 10101993.12 |  | TETAP
7.f | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 10.8 | 0 | m³ | 1399567.05 | 15115324.14 | [7 empty] | 10.8 | 15115324.14 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan
8.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.9 | 0 | m³ | 48730.7 | 43857.63 | [7 empty] | 0.9 | 43857.63 |  | TETAP
8.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 13.18 | 0 | m² | 164501.03 | 2168123.5754 | [7 empty] | 13.18 | 2168123.5754 |  | TETAP
8.c | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 1.44 | 0 | m³ | 211003.3 | 303844.752 | [7 empty] | 1.44 | 303844.752 |  | TETAP
8.d | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 1.44 | 0 | m³ | 39994.39 | 57591.9216 | [7 empty] | 1.44 | 57591.9216 |  | TETAP
8.e | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.86 | 0 | m³ | 342654.98 | 294683.2828 | [7 empty] | 0.86 | 294683.2828 |  | TETAP
8.f | Pekerjaan Lantai Rabat Beton t = 7 cm | 2.02 | 0 | m³ | 1243301.43 | 2511468.8886 | [7 empty] | 2.02 | 2511468.8886 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25
9.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 6.4 | 0 | m² | 229284.3 | 1467419.52 | [7 empty] | 6.4 | 1467419.52 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 41.43 | 0 | kg | 19252.39 | 797626.5177 | [7 empty] | 41.43 | 797626.5177 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 12.31 | 0 | kg | 19252.39 | 236996.9209 | [7 empty] | 12.31 | 236996.9209 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.4 | 0 | m³ | 1399567.05 | 559826.82 | [7 empty] | 0.4 | 559826.82 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25
10.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 31.04 | 0 | m² | 229284.3 | 7116984.672 | [7 empty] | 31.04 | 7116984.672 |  | TETAP
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 162.95 | 0 | kg | 19252.39 | 3137176.9505 | [7 empty] | 162.95 | 3137176.9505 |  | TETAP
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 61.55 | 0 | kg | 19252.39 | 1184984.6045 | [7 empty] | 61.55 | 1184984.6045 |  | TETAP
10.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 1.94 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2715160.077 | [7 empty] | 1.94 | 2715160.077 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15/15
11.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 11.64 | 0 | m² | 229284.3 | 2668869.252 | [7 empty] | 11.64 | 2668869.252 |  | TETAP
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 50.92 | 0 | kg | 19252.39 | 980331.6988 | [7 empty] | 50.92 | 980331.6988 |  | TETAP
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 47.7 | 0 | kg | 19252.39 | 918339.003 | [7 empty] | 47.7 | 918339.003 |  | TETAP
11.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.44 | 0 | m³ | 1399567.05 | 615809.502 | [7 empty] | 0.44 | 615809.502 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35
12.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 32.4 | 0 | m² | 236600.08 | 7665842.592 | [7 empty] | 32.4 | 7665842.592 |  | TETAP
12.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 110.97 | 0 | kg | 19252.39 | 2136437.7183 | [7 empty] | 110.97 | 2136437.7183 |  | TETAP
12.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 100 | 0 | kg | 19252.39 | 1925239 | [7 empty] | 100 | 1925239 |  | TETAP
12.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 2.52 | 0 | m³ | 1399567.05 | 3526908.966 | [7 empty] | 2.52 | 3526908.966 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35
13.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 21.6 | 0 | m² | 236600.08 | 5110561.728 | [7 empty] | 21.6 | 5110561.728 |  | TETAP
13.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 73.98 | 0 | kg | 19252.39 | 1424291.8122 | [7 empty] | 73.98 | 1424291.8122 |  | TETAP
13.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 66.66 | 0 | kg | 19252.39 | 1283364.3174 | [7 empty] | 66.66 | 1283364.3174 |  | TETAP
13.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 1.68 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2351272.644 | [7 empty] | 1.68 | 2351272.644 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Balok Beton B-2 15/20
14.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 3.3 | 0 | m² | 236600.08 | 780780.264 | [7 empty] | 3.3 | 780780.264 |  | TETAP
14.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 14.8 | 0 | kg | 19252.39 | 284935.372 | [7 empty] | 14.8 | 284935.372 |  | TETAP
14.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 9.47 | 0 | kg | 19252.39 | 182320.1333 | [7 empty] | 9.47 | 182320.1333 |  | TETAP
14.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.18 | 0 | m³ | 1399567.05 | 251922.069 | [7 empty] | 0.18 | 251922.069 |  | TETAP
15 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap
15.1 | Pekerjaan Balok 15/20
15.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 6.18 | 0 | m² | 236600.08 | 1462188.4944 | [7 empty] | 6.18 | 1462188.4944 |  | TETAP
15.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 64.28 | 0 | kg | 19252.39 | 1237543.6292 | [7 empty] | 64.28 | 1237543.6292 |  | TETAP
15.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 47.82 | 0 | kg | 19252.39 | 920649.2898 | [7 empty] | 47.82 | 920649.2898 |  | TETAP
15.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.76 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1063670.958 | [7 empty] | 0.76 | 1063670.958 |  | TETAP
15.2 | Pekerjaan Kolom 15/20
15.2.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 2.8 | 0 | m² | 229284.3 | 641996.04 | [7 empty] | 2.8 | 641996.04 |  | TETAP
15.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 21.7 | 0 | kg | 19252.39 | 417776.863 | [7 empty] | 21.7 | 417776.863 |  | TETAP
15.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 14.14 | 0 | kg | 19252.39 | 272228.7946 | [7 empty] | 14.14 | 272228.7946 |  | TETAP
15.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.24 | 0 | m³ | 1399567.05 | 335896.092 | [7 empty] | 0.24 | 335896.092 |  | TETAP
16 | Pekerjaan Ramp
16.a | Pekerjaan Urugan Makadam t = 25 cm | 4.012 | 0 | m³ | 417480.9 | 1674933.3708 | [7 empty] | 4.012 | 1674933.3708 |  | TETAP
16.b | Pekerjaan Pemadatan Makam dengan stamper | 4.012 | 0 | m³ | 39994.39 | 160457.4927 | [7 empty] | 4.012 | 160457.4927 |  | TETAP
16.c | Pekerjaan Urugan Sirtu t = 15 cm dipadatkan dengan Tamper | 2.407 | 0 | m³ | 456969.16 | 1099924.7681 | [7 empty] | 2.407 | 1099924.7681 |  | TETAP
16.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.802 | 0 | m³ | 1243301.43 | 997127.7469 | [7 empty] | 0.802 | 997127.7469 |  | TETAP
16.e | Pekerjaan Dinding Bata Ramp | 0.9 | 0 | m² | 164501.03 | 148050.927 | [7 empty] | 0.9 | 148050.927 |  | TETAP
16.f | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (2 lapis) | 16.05 | 0 | m² | 70152.73 | 1125951.3165 | [7 empty] | 16.05 | 1125951.3165 |  | TETAP
16.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.605 | 0 | m³ | 1399567.05 | 2246305.1153 | [7 empty] | 1.605 | 2246305.1153 |  | TETAP
16.h | Pekerjaan Acian | 16.95 | 0 | m² | 44344.2 | 751634.19 | [7 empty] | 16.95 | 751634.19 |  | TETAP
XVII.2 | Pekerjaan Arsitektural
1 | Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah 1 : 5 | 67.96 | 0 | m² | 164501.03 | 11179489.9988 | [7 empty] | 67.96 | 11179489.9988 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Plesteran | 135.92 | 0 | m² | 60093.87 | 8167958.8104 | [7 empty] | 135.92 | 8167958.8104 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Acian | 135.92 | 0 | m² | 44344.2 | 6027263.664 | [7 empty] | 135.92 | 6027263.664 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Acian Beton | 77.84 | 0 | m² | 44344.2 | 3451752.528 | [7 empty] | 77.84 | 3451752.528 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 5.84 | 0 | m² | 40999.28 | 239435.7952 | [7 empty] | 5.84 | 239435.7952 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Dinding Roster 20x20 cm | 0.76 | 0 | m² | 625287.65 | 475218.614 | [7 empty] | 0.76 | 475218.614 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Floor Hardener | 88.05 | 0 | m² | 61349.79 | 5401849.0095 | [7 empty] | 88.05 | 5401849.0095 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Pintu Rooling Door Aluminium 200 x 250 m², t = 0,6 mm komplit terpasang | 5 | 0 | m² | 824029.6 | 4120148 | [7 empty] | 5 | 4120148 |  | TETAP
9 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
9.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 100.23 | 0 | m² | 298683.04 | 29937001.0992 | [7 empty] | 100.23 | 29937001.0992 |  | TETAP
9.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 283 | 0 | m¹ | 6848.67 | 1938173.61 | [7 empty] | 283 | 1938173.61 |  | TETAP
9.c | Pekerjaan Pemasangan Dynabolt M8 x 100 mm SS 304 | 80 | 0 | buah | 15016.12 | 1201289.6 | [7 empty] | 80 | 1201289.6 |  | TETAP
9.d | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 138.71 | 0 | m² | 201383.58 | 27933916.3818 | [7 empty] | 138.71 | 27933916.3818 |  | TETAP
9.e | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 14.25 | 0 | m¹ | 180329.43 | 2569694.3775 | [7 empty] | 14.25 | 2569694.3775 |  | TETAP
10 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow 40/40 modul 60x60 cm | 112.3 | 0 | m² | 222901.19 | 25031803.637 | [7 empty] | 112.3 | 25031803.637 |  | TETAP
11 | Pekerjaan Dinding GRC Motif Lokal Finishing Cat termasuk dudukan besi hollow Galvanis 40/40 | 7.25 | 0 | m² | 436098.11 | 3161711.2975 | [7 empty] | 7.25 | 3161711.2975 |  | TETAP
12 | Pekerjaan Cat Dinding Luar | 145.8 | 0 | m² | 92448.72 | 13479023.376 | [7 empty] | 145.8 | 13479023.376 |  | TETAP
13 | Pekerjaan Pengecatan Plafond | 112.3 | 0 | m² | 37047.53 | 4160437.619 | [7 empty] | 112.3 | 4160437.619 |  | TETAP
14 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 47.37 | 0 | m¹ | 104856.07 | 4967032.0359 | [7 empty] | 47.37 | 4967032.0359 |  | TETAP
15 | Pengecatan Listplank GRC | 14.21 | 0 | m² | 92448.72 | 1313696.3112 | [7 empty] | 14.21 | 1313696.3112 |  | TETAP
16 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco | 1 | 0 | unit | 2296017.52 | 2296017.52 | [7 empty] | 1 | 2296017.52 |  | TETAP
17 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, DOCKING KAPAL uk. 20x25 cm | 12 | 0 | bh | 255040.84 | 3060490.08 | [7 empty] | 12 | 3060490.08 |  | TETAP
XVII.3 | Pekerjaan Elektrikal
1 | Pekerjaan Instalasi Penerangan, kabel NYY 2 x 1 ½ mm² | 18 | 0 | ttk | 480412.67 | 8647428.06 | [7 empty] | 18 | 8647428.06 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak, kabel NYY 2 x 2 ½ mm² | 6 | 0 | ttk | 400188.86 | 2401133.16 | [7 empty] | 6 | 2401133.16 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Saklar Tunggal | 2 | 0 | bh | 50859.93 | 101719.86 | [7 empty] | 2 | 101719.86 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Stop Kontak | 6 | 0 | bh | 88424.41 | 530546.46 | [7 empty] | 6 | 530546.46 |  | TETAP
5 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 18 | 0 | ttk | 144903.67 | 2608266.06 | [7 empty] | 18 | 2608266.06 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Panel Box 3 Phase 380V, 50 Hz | 1 | 0 | bh | 4511201.08 | 4511201.08 | [7 empty] | 1 | 4511201.08 |  | TETAP
XVIII | PEKERJAAN BANGUNAN IPAL BIOTECH
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 11 | 0 | m¹ | 161600.06 | 1777600.66 | [7 empty] | 11 | 1777600.66 |  | TETAP
2 | Pekerjaan Galian Tanah Keras sampai dengan 2 m | 10 | 0 | m³ | 97231.65 | 972316.5 | [7 empty] | 10 | 972316.5 |  | TETAP
3 | Pekerjaan Buang Tanah bekas Galian | 10 | 0 | m³ | 24060.78 | 240607.8 | [7 empty] | 10 | 240607.8 |  | TETAP
4 | Pekerjaan Lantai Beton t = 20 cm
4.a | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.26 | 0 | m³ | 342654.98 | 89090.2948 | [7 empty] | 0.26 | 89090.2948 |  | TETAP
4.b | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.11 | 0 | m³ | 1243301.43 | 136763.1573 | [7 empty] | 0.11 | 136763.1573 |  | TETAP
4.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D13 - 150 melintang | 50.01 | 0 | kg | 28927.25 | 1446651.7725 | [7 empty] | 50.01 | 1446651.7725 |  | TETAP
4.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 memanjang | 31.07 | 0 | kg | 19252.39 | 598171.7573 | [7 empty] | 31.07 | 598171.7573 |  | TETAP
4.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.75 | 0 | m³ | 1399567.05 | 1049675.2875 | [7 empty] | 0.75 | 1049675.2875 |  | TETAP
5 | Pekerjaan Dinding Pasangan Bata 1 : 5 | 18 | 0 | m² | 164501.03 | 2961018.54 | [7 empty] | 18 | 2961018.54 |  | TETAP
6 | Pekerjaan Plesteran | 18 | 0 | m² | 60093.87 | 1081689.66 | [7 empty] | 18 | 1081689.66 |  | TETAP
7 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPAL Biotech 2 m³ | 1 | 0 | unit | 22415135.03 | 22415135.03 | [7 empty] | 1 | 22415135.03 |  | TETAP
8 | Pekerjaan Urugan Pasir Urug | 6.95 | 0 | m³ | 342654.98 | 2381452.111 | [7 empty] | 6.95 | 2381452.111 |  | TETAP
JUMLAH
PPN |  |  |  |  | 11%
TOTAL NILAI
Nilai tercatat di MARLIN (pra-PPN) | [5 empty] | 5872342857 | [8 empty] | 5872327106
Selisih Σ(harga × volume) − nilai tercatat
Selisih bukan nol berarti RAB sumber memuat item yang JUMLAH-nya tidak sama dengan harga satuan × volume (mis. item ber-volume dan ber-harga tetapi jumlahnya ditulis nol). MARLIN menyimpan angka RAB apa adanya dan tidak membetulkannya diam-diam – periksa item bersangkutan di RAB sebelum dokumen ini diajukan.
Sel berlatar putih pada kolom VOLUME (MC-0 & CCO-01) dan HARGA SATUAN adalah data; kolom lain formula yang ikut menyesuaikan. Bobot MC-0, PEKERJAAN TAMBAH, dan PEKERJAAN KURANG dihitung terhadap JUMLAH MC-0; bobot CCO-01 terhadap JUMLAH CCO-01 – keduanya pra-PPN. Kolom tambah/kurang dikosongkan bila volumenya tidak berubah.
Disetujui Oleh | [7 empty] | Diperiksa Oleh | [5 empty] | Dibuat Oleh
PPK Pejabat Penandatangan Kontrak | [7 empty] | Konsultan Pengawas | [5 empty] | Penyedia Jasa
[8 empty] | PT. AGRINAS JALADRI NUSANTARA | [5 empty] | PT Kurnia Alam Sentosa
( Umar Soleh S.Pi, M.Si ) | [7 empty] | (.................................................) | [5 empty] | ( Khusnul Yaqin )
NIP. 198007052005021001 | [13 empty] | Direktur