## Template Adendum
TEMPLATE ADENDUM – RENCANA ANGGARAN BIAYA
Pesisir · KNMP Situbondo · CV. Tosan
Kontrak: B.17114/DJPT.6/PI.420/PPK/VI/2026 · Disalin dari RAB revisi aktif #1
CARA MENGISI:
1. Isi kolom VOLUME ADENDUM (kolom G) – itu volume SETELAH adendum, bukan selisihnya.
2. Item baru: SISIPKAN BARIS KOSONG di dalam kategori yang sesuai (klik kanan nomor baris → Insert), lalu isi Kode/Uraian/Sat/Harga Satuan/VOLUME ADENDUM. Jangan MENYALIN baris lama – salinan ikut membawa identitas item itu dan akan ditolak saat diunggah. Kolom Jumlah Adendum & Selisih pada baris baru biarkan kosong: sistem yang menghitungnya saat impor.
3. Mencabut item: tulis HAPUS di kolom KETERANGAN. Volume 0 BUKAN penghapusan – artinya item tetap ada dengan volume nol. Kolom REALISASI TERCATAT (L) = pekerjaan yang SUDAH dikerjakan: Volume Adendum tidak boleh di bawahnya dan item ber-realisasi tidak bisa di-HAPUS. Sel yang melanggar berubah MERAH dan ditolak saat diunggah.
Kode | Uraian Pekerjaan | Volume Kontrak | Sat | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Kontrak (Rp) | VOLUME ADENDUM | Jumlah Adendum (Rp) | Selisih (Rp) | Keterangan (isi HAPUS untuk mencabut) | MARLIN:TEMPLATE-ADENDUM:v1 | Realisasi Tercatat
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  | 460697021 |  |  |  |  | I
1 | Buat Bedeng Pekerja Dan Gudang | 50 | m² | 1260000 | 63000000 | 50 | 63000000 | 0 |  | I#1 | 50
2 | Pekerjaan Sewa Rumah untuk Direksi Keetz | 6 | bln | 2350000 | 14100000 | 6 | 14100000 | 0 |  | I#2 | 6
3 | Papan Nama Proyek | 1 | bh | 1985634.62 | 1985634 | 1 | 1985635 | 1 |  | I#3 | 1
4 | Listrik Kerja | 6 | bln | 830000 | 4980000 | 6 | 4980000 | 0 |  | I#4 | 3
5 | Pekerjaan Pagar Sementara | 150 | m¹ | 370000 | 55500000 | 150 | 55500000 | 0 |  | I#5 | 150
6 | Pekerjaan Pengadaan SMK3K |  |  |  | 88974411 |  |  |  |  | I#6
6.1 | Penyiapan RK3K, terdiri atas : |  |  |  | 2471221 |  |  |  |  | I#6#6.1
6.1.a | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja dan Formulir | 2 | set | 972000 | 1944000 | 2 | 1944000 | 0 |  | I#6#6.1#6.1.a | 0
6.1.b | Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) | 80 | org | 6590.26 | 527221 | 80 | 527221 | 0 |  | I#6#6.1#6.1.b | 0
6.2 | Sosialisasi dan Promosi K3, terdiri atas : |  |  |  | 1251204 |  |  |  |  | I#6#6.2
6.2.a | Induksi K3 (Safety Induction) ; khusus untuk pekerja baru | 80 | org | 7746.23 | 619698 | 80 | 619698 | 0 |  | I#6#6.2#6.2.a | 0
6.2.b | Pengarahan K3 (Safety Briefing) : | 80 | org | 7893.82 | 631506 | 80 | 631506 | 0 |  | I#6#6.2#6.2.b | 21
6.3 | Alat Pelindung Kerja, terdiri atas : |  |  |  | 118231 |  |  |  |  | I#6#6.3
6.3.a | Pembatas Area (Restricted Area) | 1 | ls | 118230.96 | 118231 | 1 | 118231 | 0 |  | I#6#6.3#6.3.a | 0
6.4 | Alat Pelindung Diri, terdiri atas : |  |  |  | 19388303 |  |  |  |  | I#6#6.4
6.4.a | Topi Pelindung (Safety Helmet) | 80 | bh | 75274.15 | 6021932 | 80 | 6021932 | 0 |  | I#6#6.4#6.4.a | 30
6.4.b | Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker) | 80 | bh | 5268.15 | 421452 | 80 | 421452 | 0 |  | I#6#6.4#6.4.b | 0
6.4.c | Sarung Tangan (Safety Gloves) | 80 | psg | 5138.25 | 411060 | 80 | 411060 | 0 |  | I#6#6.4#6.4.c | 0
6.4.d | Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap) | 80 | psg | 130000 | 10400000 | 80 | 10400000 | 0 |  | I#6#6.4#6.4.d | 10
6.4.e | Rompi Keselamatan ( Safety vest) | 80 | bh | 26673.24 | 2133859 | 80 | 2133859 | 0 |  | I#6#6.4#6.4.e | 30
6.5 | Asuransi dan Perijinan, terdiri atas : |  |  |  | 18000000 |  |  |  |  | I#6#6.5
6.5.a | BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja ; (BERDASARKAN KEPMENAKER NOMOR 44 TAHUN 2015 tentang | 1 | ls | 18000000 | 18000000 | 1 | 18000000 | 0 |  | I#6#6.5#6.5.a | 0
6.6 | Personil K3, terdiri atas : |  |  |  | 36000000 |  |  |  |  | I#6#6.6
6.6.a | Petugas K3 | 6 | bln | 6000000 | 36000000 | 6 | 36000000 | 0 |  | I#6#6.6#6.6.a | 3
6.7 | Fasilitas Sarana Kesehatan, terdiri atas : |  |  |  | 5000000 |  |  |  |  | I#6#6.7
6.7.1 | Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll) | 1 | ls | 5000000 | 5000000 | 1 | 5000000 | 0 |  | I#6#6.7#6.7.1 | 0
6.8 | Rambu-rambu ukuran min. 90x90, terdiri atas : |  |  |  | 1242563 |  |  |  |  | I#6#6.8
6.8.a | Rambu Petunjuk | 5 | bh | 70798.25 | 353991 | 5 | 353991 | 0 |  | I#6#6.8#6.8.a | 5
6.8.b | Rambu Larangan | 2 | bh | 74587.22 | 149174 | 2 | 149174 | 0 |  | I#6#6.8#6.8.b | 2
6.8.c | Rambu Peringatan | 5 | bh | 74901.01 | 374505 | 5 | 374505 | 0 |  | I#6#6.8#6.8.c | 0
6.8.d | Rambu Kewajiban | 5 | bh | 72978.5 | 364893 | 5 | 364893 | 0 |  | I#6#6.8#6.8.d | 5
6.9 | Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko K3, terdiri atas : |  |  |  | 5502889 |  |  |  |  | I#6#6.9
6.9.a | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ; 3 kg | 2 | bh | 681797.36 | 1363595 | 2 | 1363595 | 0 |  | I#6#6.9#6.9.a | 0
6.9.b | Bendera K3 | 2 | bh | 41466.95 | 82934 | 2 | 82934 | 0 |  | I#6#6.9#6.9.b | 0
6.9.c | Jalur Evakuasi (Escape Route) | 3 | ls | 511960.33 | 1535881 | 3 | 1535881 | 0 |  | I#6#6.9#6.9.c | 0
6.9.d | Lampu Darurat (Emergency Lamp) | 2 | bh | 74638.88 | 149278 | 2 | 149278 | 0 |  | I#6#6.9#6.9.d | 0
6.9.e | Pelaporan K3 dan Program Inspeksi | 1 | ls | 2371201.06 | 2371201 | 1 | 2371201 | 0 |  | I#6#6.9#6.9.e | 0
7 | Pekerjaan Pembersihan Lokasi dari Pohon dan Rumput (Land Clearing) | 1678 | m² | 5900 | 9900200 | 1678 | 9900200 | 0 |  | I#7 | 1678
8 | Pekerjaan Stake Out Posisi Trase Saluran/Infrastruktur | 1678 | m² | 3000 | 5034000 | 1678 | 5034000 | 0 |  | I#8 | 0
9 | Pekerjaan Sondir termasuk Pelaporan termasuk mobilisasi Alat dan Personil | 3 | ttk | 11100000 | 33300000 | 3 | 33300000 | 0 |  | I#9 | 0
10 | Mobilisasi dan Demobilisasi |  |  |  | 55378468 |  |  |  |  | I#10
10.a | Bulldozer | 2 | unit | 7158195.51 | 14316391 | 2 | 14316391 | 0 |  | I#10#10.a | 0
10.b | Roller Vibrator 12 Ton | 1 | unit | 7165941.34 | 7165941 | 1 | 7165941 | 0 |  | I#10#10.b | 0
10.c | Excavator | 1 | unit | 6982055.14 | 6982055 | 1 | 6982055 | 0 |  | I#10#10.c | 1
10.d | Concrete Mixer 0,35 m³ | 10 | bh | 1060184.54 | 10601845 | 10 | 10601845 | 0 |  | I#10#10.d | 3
10.e | Concrete Mixer Pump | 1 | unit | 10361560.79 | 10361561 | 1 | 10361561 | 0 |  | I#10#10.e | 0
10.f | Stamper | 5 | bh | 475894.17 | 2379471 | 5 | 2379471 | 0 |  | I#10#10.f | 0
10.g | Mesin las | 5 | bh | 714240.71 | 3571204 | 5 | 3571204 | 0 |  | I#10#10.g | 0
11 | Pekerjaan Sambungan Daya Baru Gudang Beku |  |  |  | 48144573 |  |  |  |  | I#11
11.a | Pendaftaran NIDI + SLO Daya 41,5 Kva | 1 | ls | 4742985.56 | 4742986 | 1 | 4742986 | 0 |  | I#11#11.a | 0
11.b | Biaya Pasang Baru Daya 41,5 Kva | 1 | ls | 43401587.31 | 43401587 | 1 | 43401587 | 0 |  | I#11#11.b | 0
12 | Pekerjaan Sambungan Daya Baru Pabrik Es |  |  |  | 25060267 |  |  |  |  | I#12
12.a | Pendaftaran NIDI + SLO Daya 23 Kva | 1 | ls | 2560267.18 | 2560267 | 1 | 2560267 | 0 |  | I#12#12.a | 0
12.b | Biaya Pasang Baru Daya 23 Kva | 1 | ls | 22500000 | 22500000 | 1 | 22500000 | 0 |  | I#12#12.b | 0
13 | Pekerjaan Sambungan Daya Baru Kawasan |  |  |  | 16449468 |  |  |  |  | I#13
13.a | Pendaftaran NIDI + SLO Daya 21 Kva | 1 | ls | 1549467.72 | 1549468 | 1 | 1549468 | 0 |  | I#13#13.a | 0
13.b | Biaya Pasang Baru Daya 21 Kva | 1 | ls | 14900000 | 14900000 | 1 | 14900000 | 0 |  | I#13#13.b | 0
14 | Pekerjaan Panel Distribusi Kawasan, LVMDP/PDTR 25KVA, termasuk pengiriman dan instalasi | 1 | unit | 17890000 | 17890000 | 1 | 17890000 | 0 |  | I#14 | 0
15 | Pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah Portable 1100 L ex. Krisbow + Pengiriman | 3 | unit | 7000000 | 21000000 | 3 | 21000000 | 0 |  | I#15 | 0
II | PEKERJAAN REVETMENT |  |  |  | 307935896 |  |  |  |  | II
1 | Pekerjaan Pondasi |  |  |  | 114379316 |  |  |  |  | II#1
1.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 45 | m³ | 56660.36 | 2549716 | 45 | 2549716 | 0 |  | II#1#1.a | 45
1.b | Pekerjaan Batu Kosong (Aanstamping) | 45 | m³ | 500000 | 22500000 | 45 | 22500000 | 0 |  | II#1#1.b | 45
1.c | Pekerjaan Batu Belah 1 : 2 | 99.2 | m³ | 900500 | 89329600 | 99.2 | 89329600 | 0 |  | II#1#1.c | 50
2 | Pekerjaan Trap Tangga Beton lebar 60 cm |  |  |  | 45800313 | 0 |  |  |  | II#2
2.a | Pekerjaan Bekesting Tangga | 49.2 | m² | 209675.01 | 10316011 | 49.2 | 10316010 | -1 |  | II#2#2.a | 0
2.b | Pembesian Besi Beton D13-150 mm secara semi mekanis | 875.18 | kg | 18000 | 15753240 | 875.18 | 15753240 | 0 |  | II#2#2.b | 200
2.c | Pembesian Besi Beton Ø 10-150 mm | 495.67 | kg | 13176.23 | 6531062 | 495.67 | 6531062 | 0 |  | II#2#2.c | 0
2.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 12 | m³ | 1100000 | 13200000 | 12 | 13200000 | 0 |  | II#2#2.d | 0
3 | Pekerjaan Trap Tangga Beton lebar 30 cm |  |  |  | 3358058 |  |  |  |  | II#3
3.a | Pekerjaan Bekesting Tangga | 3 | m² | 209675.01 | 629025 | 3 | 629025 | 0 |  | II#3#3.a | 0
3.b | Pembesian Besi Beton D13-100 mm secara semi mekanis | 70.85 | kg | 19248.5 | 1363756 | 70.85 | 1363756 | 0 |  | II#3#3.b | 0
3.c | Pembesian Besi Beton D10-100 mm | 21.58 | kg | 13176.23 | 284343 | 21.58 | 284343 | 0 |  | II#3#3.c | 0
3.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 0.45 | m³ | 1100000 | 495000 | 0.45 | 495000 | 0 |  | II#3#3.d | 0
3.e | Pekerjaan Acian | 3.87 | m² | 45520.53 | 176164 | 3.87 | 176164 | 0 |  | II#3#3.e | 0
3.f | Pekerjaan Skonengan | 7.5 | m¹ | 54635.94 | 409770 | 7.5 | 409770 | 0 |  | II#3#3.f | 0
4 | Pekerjaan Dinding Beton Penutup Trap t = 20 cm |  |  |  | 10255955 | 0 |  |  |  | II#4
4.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 11.78 | m² | 246976.42 | 2909382 | 16.38 | 4045474 | 1136092 |  | II#4#4.a | 7.2
4.b | Pembesian Besi Beton D13-150 mm secara semi mekanis | 227.55 | kg | 19248.5 | 4379996 | 304.23 | 5855971 | 1475975 |  | II#4#4.b | 97.55
4.c | Pembesian Besi Beton Ø10-150 mm | 60.66 | kg | 13176.23 | 799270 | 102.59 | 1351749 | 552479 |  | II#4#4.c | 0
4.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 1.77 | m³ | 1224466.96 | 2167307 | 2.46 | 3012189 | 844882 |  | II#4#4.d | 0
5 | Pekerjaan Pondasi Tapak (untuk ddg Landing Stair) |  |  |  | 9664197 |  |  |  |  | II#5
5.a | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 176 | m¹ | 26681.29 | 4695907 | 176 | 4695907 | 0 |  | II#5#5.a | 0
5.b | Pekerjaan Kayu Bekesting Pondasi | 7.48 | m² | 232493.59 | 1739052 | 7.48 | 1739052 | 0 |  | II#5#5.b | 0
5.c | Pembesian Besi Beton D13-150 mm secara semi mekanis | 38.63 | kg | 19248.5 | 743570 | 484.73 | 9330325 | 8586755 |  | II#5#5.c | 38.63
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 2.03 | m³ | 1224466.96 | 2485668 | 2.03 | 2485668 | 0 |  | II#5#5.d | 0
6 | Pekerjaan Tapak Beton Menerus 30 x 200 cm |  |  |  | 46003576 | 0 |  |  |  | II#6
6.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 12 | m³ | 56660.36 | 679924 | 12 | 679924 | 0 |  | II#6#6.a | 12
6.b | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 492 | m¹ | 26681.29 | 13127195 | 492 | 13127195 | 0 |  | II#6#6.b | 492
6.c | Pekerjaan Kayu Bekesting Pondasi | 6.6 | m² | 232493.59 | 1534458 | 6.6 | 1534458 | 0 |  | II#6#6.c | 0
6.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 13 mm - 150 | 642.22 | kg | 19248.5 | 12361772 | 642.22 | 12361772 | 0 |  | II#6#6.d | 642.22
6.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 mm - 150 | 350.42 | kg | 13176.23 | 4617214 | 350.42 | 4617215 | 1 |  | II#6#6.e | 0
6.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 12 | m³ | 1100000 | 13200000 | 12 | 13200000 | 0 |  | II#6#6.f | 0
6.g | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 12 | m³ | 40251.08 | 483013 | 12 | 483013 | 0 |  | II#6#6.g | 0
7 | Pekerjaan Dinding Beton t = 20 cm |  |  |  | 78474481 | 0 |  |  |  | II#7
7.a | Pekerjaan Bekesting Dinding 5 kali pakai (2 sisi) | 96 | m² | 371126.23 | 35628118 | 96 | 35628118 | 0 |  | II#7#7.a | 0
7.b | Pek. Pembesian Besi Beton D 13 mm - 200 (Vertikal) | 1010.21 | kg | 19248.5 | 19445027 | 1010.21 | 19445027 | 0 |  | II#7#7.b | 0
7.c | Pek. Pembesian Besi Beton D 10 mm - 200 (Horisontal) | 322.18 | kg | 13176.23 | 4245118 | 322.18 | 4245118 | 0 |  | II#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 25 | 16.8 | m³ | 1100000 | 18480000 | 16.8 | 18480000 | 0 |  | II#7#7.d | 0
7.e | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 16.8 | m³ | 40251.08 | 676218 | 16.8 | 676218 | 0 |  | II#7#7.e | 0
V | PEKERJAAN BANGUNAN SHELTER PENDARATAN IKAN |  |  |  | 229436307 |  |  |  |  | V
V.1 | Pekerjaan Struktural |  |  |  | 87667627 |  |  |  |  | V#V.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 38 | m¹ | 147990.68 | 5623646 | 61.4 | 9086628 | 3462982 |  | V#V.1#1 | 38
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm |  |  |  | 10064533 | 0 |  |  |  | V#V.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 9.6 | m³ | 56660.36 | 543940 | 0 | 0 | -543940 |  | V#V.1#2#2.a | 0
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.56 | m³ | 345522.98 | 193493 | 0 | 0 | -193493 |  | V#V.1#2#2.b | 0
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.24 | m³ | 1016530.97 | 243967 | 0 | 0 | -243967 |  | V#V.1#2#2.c | 0
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 9.6 | m³ | 130392.01 | 1251763 | 0 | 0 | -1251763 |  | V#V.1#2#2.d | 0
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 mm - 150 | 136.123 | kg | 13176.23 | 1793591 | 0 | 0 | -1793591 |  | V#V.1#2#2.e | 0
2.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 1.536 | m³ | 1151545.01 | 1768773 | 0 | 0 | -1768773 |  | V#V.1#2#2.f | 0
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 160 | m¹ | 26681.29 | 4269006 | 0 | 0 | -4269006 |  | V#V.1#2#2.g | 0
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah |  |  |  | 16524127 | 0 |  |  |  | V#V.1#3
3.a | Pekerjaan Galian Tanah keras s.d 1 m | 30.62 | m³ | 56660.36 | 1734940 | 0 | 0 | -1734940 |  | V#V.1#3#3.a | 0
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | m¹ | 26681.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V#V.1#3#3.b | 0
3.c | Pekerjaan Urugan Pasir urug t = 7 cm | 2.46 | m³ | 345522.98 | 849987 | 0 | 0 | -849987 |  | V#V.1#3#3.c | 0
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 19.36 | m³ | 720000 | 13939200 | 0 | 0 | -13939200 |  | V#V.1#3#3.d | 0
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 13.56 | kg | 13176.23 | 178670 | 0 | 0 | -178670 |  | V#V.1#4 | 0
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30 |  |  |  | 13717767 | 0 |  |  |  | V#V.1#5
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 26.4 | m² | 246976.42 | 6520177 | 0 | 0 | -6520177 |  | V#V.1#5#5.a | 0
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 135.63 | kg | 13176.23 | 1787092 | 0 | 0 | -1787092 |  | V#V.1#5#5.b | 0
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 122.22 | kg | 13176.23 | 1610399 | 0 | 0 | -1610399 |  | V#V.1#5#5.c | 0
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 3.3 | m³ | 1151545.01 | 3800099 | 0 | 0 | -3800099 |  | V#V.1#5#5.d | 0
6 | Pekerjaan Lantai |  |  |  | 9268204 | 0 |  |  |  | V#V.1#6
6.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 10.05 | m³ | 124258.76 | 1248800 | 0 | 0 | -1248800 |  | V#V.1#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 10.05 | m³ | 53756.99 | 540258 | 0 | 0 | -540258 |  | V#V.1#6#6.b | 0
6.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 2.79 | m³ | 345522.98 | 964009 | 0 | 0 | -964009 |  | V#V.1#6#6.c | 0
6.d | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 3.91 | m³ | 1016530.97 | 3974636 | 10.63 | 10805724 | 6831088 |  | V#V.1#6#6.d | 0
6.e | Pekerjaan Acian | 55.81 | m² | 45520.53 | 2540501 | 151.8 | 6910016 | 4369515 |  | V#V.1#6#6.e | 0
7 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25 |  |  |  | 2501131 | 0 |  |  |  | V#V.1#7
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 6.4 | m² | 208190.98 | 1332422 | 0 | 0 | -1332422 |  | V#V.1#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 41.43 | kg | 13176.23 | 545891 | 0 | 0 | -545891 |  | V#V.1#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 12.31 | kg | 13176.23 | 162200 | 0 | 0 | -162200 |  | V#V.1#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.4 | m³ | 1151545.01 | 460618 | 0 | 0 | -460618 |  | V#V.1#7#7.d | 0
8 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25 |  |  |  | 10761217 | 0 |  |  |  | V#V.1#8
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 28.64 | m² | 208190.98 | 5962590 | 0 | 0 | -5962590 |  | V#V.1#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 151.12 | kg | 13176.23 | 1991192 | 0 | 0 | -1991192 |  | V#V.1#8#8.b | 0
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 56.63 | kg | 13176.23 | 746170 | 0 | 0 | -746170 |  | V#V.1#8#8.c | 0
8.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 1.79 | m³ | 1151545.01 | 2061265 | 0 | 0 | -2061265 |  | V#V.1#8#8.d | 0
9 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35 |  |  |  | 8654401 | 0 |  |  |  | V#V.1#9
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 15.3 | m² | 214925.5 | 3288360 | 0 | 0 | -3288360 |  | V#V.1#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 104.81 | kg | 13176.23 | 1381001 | 0 | 0 | -1381001 |  | V#V.1#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 94.44 | kg | 13176.23 | 1244363 | 0 | 0 | -1244363 |  | V#V.1#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 2.38 | m³ | 1151545.01 | 2740677 | 0 | 0 | -2740677 |  | V#V.1#9#9.d | 0
10 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35 |  |  |  | 3512631 | 0 |  |  |  | V#V.1#10
10.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 9 | m² | 214925.5 | 1934330 | 0 | 0 | -1934330 |  | V#V.1#10#10.a | 0
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 30.83 | kg | 13176.23 | 406223 | 0 | 0 | -406223 |  | V#V.1#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 27.777 | kg | 13176.23 | 365996 | 0 | 0 | -365996 |  | V#V.1#10#10.c | 0
10.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.7 | m³ | 1151545.01 | 806082 | 0 | 0 | -806082 |  | V#V.1#10#10.d | 0
11 | Pekerjaan Balok Beton Praktis 15/15 |  |  |  | 703564 | 0 |  |  |  | V#V.1#11
11.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 1.8 | m² | 214925.5 | 386866 | 0 | 0 | -386866 |  | V#V.1#11#11.a | 0
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 9.86 | kg | 13176.23 | 129917 | 0 | 0 | -129917 |  | V#V.1#11#11.b | 0
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 6.31 | kg | 13176.23 | 83142 | 0 | 0 | -83142 |  | V#V.1#11#11.c | 0
11.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.09 | m³ | 1151545.01 | 103639 | 0 | 0 | -103639 |  | V#V.1#11#11.d | 0
12 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap |  |  |  | 6157736 | 0 |  |  |  | V#V.1#12
12.1 | Balok Beton Utama 15/20 |  |  |  | 4736768 | 0 |  |  |  | V#V.1#12#12.1
12.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 12.35 | m² | 214925.5 | 2654330 | 0 | 0 | -2654330 |  | V#V.1#12#12.1#12.1.a | 0
12.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 57.82 | kg | 13176.23 | 761850 | 0 | 0 | -761850 |  | V#V.1#12#12.1#12.1.b | 0
12.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 41.67 | kg | 13176.23 | 549053 | 0 | 0 | -549053 |  | V#V.1#12#12.1#12.1.c | 0
12.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.67 | m³ | 1151545.01 | 771535 | 0 | 0 | -771535 |  | V#V.1#12#12.1#12.1.d | 0
12.2 | Kolom Beton 15/20 |  |  |  | 1420968 | 0 |  |  |  | V#V.1#12#12.2
12.2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 4.2 | m² | 208190.98 | 874402 | 0 | 0 | -874402 |  | V#V.1#12#12.2#12.2.a | 0
12.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 16.28 | kg | 13176.23 | 214509 | 0 | 0 | -214509 |  | V#V.1#12#12.2#12.2.b | 0
12.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 9.47 | kg | 13176.23 | 124779 | 0 | 0 | -124779 |  | V#V.1#12#12.2#12.2.c | 0
12.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.18 | m³ | 1151545.01 | 207278 | 0 | 0 | -207278 |  | V#V.1#12#12.2#12.2.d | 0
V.2 | Pekerjaan Arsitektural |  |  |  | 127415915 | 0 |  |  |  | V#V.2
1 | Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah 1 : 5 | 3.2 | m² | 122466.89 | 391894 | 0 | 0 | -391894 |  | V#V.2#1 | 0
2 | Pekerjaan Plesteran | 6.4 | m² | 54647.67 | 349745 | 0 | 0 | -349745 |  | V#V.2#2 | 0
3 | Pekerjaan Acian | 6.4 | m² | 45520.53 | 291331 | 0 | 0 | -291331 |  | V#V.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Acian Beton | 135.96 | m² | 45520.53 | 6188971 | 0 | 0 | -6188971 |  | V#V.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 13.11 | m² | 56201.8 | 736806 | 0 | 0 | -736806 |  | V#V.2#5 | 0
6 | Pekerjaan Trap Entrance |  |  |  | 8615677 | 0 |  |  |  | V#V.2#6
6.a | Pekerjaan Galian Tanah | 1.86 | m³ | 56660.36 | 105388 | 0 | 0 | -105388 |  | V#V.2#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 32.89 | m² | 122466.89 | 4027936 | 0 | 0 | -4027936 |  | V#V.2#6#6.b | 0
6.c | Pekerjaan Urugan Tanah | 2.88 | m³ | 124258.76 | 357865 | 0 | 0 | -357865 |  | V#V.2#6#6.c | 0
6.d | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.7 | m³ | 345522.98 | 241866 | 0 | 0 | -241866 |  | V#V.2#6#6.d | 0
6.e | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 1.63 | m³ | 1016530.97 | 1656946 | 0 | 0 | -1656946 |  | V#V.2#6#6.e | 0
6.f | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 11.64 | m² | 54647.67 | 636099 | 0 | 0 | -636099 |  | V#V.2#6#6.f | 0
6.g | Pekerjaan Acian | 34.92 | m² | 45520.53 | 1589577 | 0 | 0 | -1589577 |  | V#V.2#6#6.g | 0
7 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan |  |  |  | 52494634 | 0 |  |  |  | V#V.2#7
7.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 90.61 | m² | 342098.29 | 30997526 | 0 | 0 | -30997526 |  | V#V.2#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 283 | m¹ | 19268.19 | 5452898 | 0 | 0 | -5452898 |  | V#V.2#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir t = 0,45 | 132.867 | m² | 110928.31 | 14738712 | 410.4 | 45524978 | 30786266 |  | V#V.2#7#7.c | 82.867
7.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 14.25 | m¹ | 91613.93 | 1305498 | 15.2 | 1392532 | 87034 |  | V#V.2#7#7.d | 0
8 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 98.3 | m² | 241006.97 | 23690985 | 205.2 | 49454630 | 25763645 |  | V#V.2#8 | 0
9 | Pekerjaan Dinding GRC Motif Lokal Finishing Cat termasuk dudukan besi hollow Galvanis 40/40 | 19.36 | m² | 246252.65 | 4767451 | 0 | 0 | -4767451 |  | V#V.2#9 | 0
10 | Pekerjaan Cat Dinding Luar (sealer+extreme Jotun) | 155.47 | m² | 95000 | 14769650 | 110.39 | 10487050 | -4282600 |  | V#V.2#10 | 0
11 | Pekerjaan Pengecatan Plafond | 98.3 | m² | 35591.98 | 3498692 | 205.2 | 7303474 | 3804782 |  | V#V.2#11 | 0
12 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 37.42 | m¹ | 214927.86 | 8042601 | 57 | 12250888 | 4208287 |  | V#V.2#12 | 0
13 | Pengecatan Listplank GRC (Wheatershield) | 11.23 | m² | 99462.99 | 1116969 | 17.1 | 1700817 | 583848 |  | V#V.2#13 | 0
14 | Pek. Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco dia.40 cm | 1 | unit | 386714.63 | 386715 | 1 | 386715 | 0 |  | V#V.2#14 | 0
15 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, SHELTER PENDARATAN IKAN uk. 20x25 cm | 21 | bh | 98752.1 | 2073794 | 21 | 2073794 | 0 |  | V#V.2#15 | 0
V.3 | Pekerjaan Elektrikal |  |  |  | 14352765 |  |  |  |  | V#V.3
1 | Pekerjaan Instalasi Penerangan NYM 2 x 1 ½ mm² | 12 | ttk | 424608.39 | 5095301 | 0 | 0 | -5095301 |  | V#V.3#1 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak, kabel NYM 2 x 2 ½ mm² | 8 | ttk | 534274.39 | 4274195 | 0 | 0 | -4274195 |  | V#V.3#2 | 0
3 | Pasang Saklar Dobel | 1 | bh | 66848.01 | 66848 | 0 | 0 | -66848 |  | V#V.3#3 | 0
4 | Pasang Stop Kontak | 8 | bh | 55282.67 | 442261 | 0 | 0 | -442261 |  | V#V.3#4 | 0
5 | Pekerjaan Pasang Lampu Downlight 5 Inch LED 9 Watt | 12 | bh | 160506.41 | 1926077 | 0 | 0 | -1926077 |  | V#V.3#5 | 0
6 | Pekerjaan Box Panel Listrik (MCB) 4 Group | 1 | unit | 2548083.11 | 2548083 | 0 | 0 | -2548083 |  | V#V.3#6 | 0
VI | PEKERJAAN PONDASI GUDANG BEKU PORTABLE |  |  |  | 221281232 |  |  |  |  | VI
VI.1 | Pekerjaan Struktural Pondasi |  |  |  | 221281232 |  |  |  |  | VI#VI.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 48.9 | m¹ | 147990.68 | 7236744 | 48.9 | 7236744 | 0 |  | VI#VI.1#1 | 48.9
2 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah (Bangunan) |  |  |  | 115413164 | 0 |  |  |  | VI#VI.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah Biasa sedalam 1-2 m | 109.31 | m³ | 120211.9 | 13140363 | 109.31 | 13140363 | 0 |  | VI#VI.1#2#2.a | 109.31
2.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 1596 | m¹ | 25600 | 40857600 | 1596 | 40857600 | 0 |  | VI#VI.1#2#2.b | 1596
2.c | Pekerjaan Aanstamping/ Batu Kosong | 14.58 | m³ | 543564.56 | 7925171 | 14.58 | 7925171 | 0 |  | VI#VI.1#2#2.c | 11.58
2.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 60.29 | m³ | 760000 | 45820400 | 60.29 | 45820400 | 0 |  | VI#VI.1#2#2.d | 60.29
2.e | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 36.437 | m³ | 66784.39 | 2433401 | 36.4367 | 2433401 | 0 |  | VI#VI.1#2#2.e | 36.437
2.f | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 36.437 | m³ | 53756.99 | 1958725 | 36.4367 | 1958726 | 1 |  | VI#VI.1#2#2.f | 36.437
2.g | Pekerjaan Plesteran | 32.72 | m² | 54647.67 | 1788072 | 32.72 | 1788072 | 0 |  | VI#VI.1#2#2.g | 0
2.h | Pekerjaan Acian | 32.72 | m² | 45520.53 | 1489432 | 32.72 | 1489432 | 0 |  | VI#VI.1#2#2.h | 0
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah (Teras) |  |  |  | 12758550 | 0 |  |  |  | VI#VI.1#3
3.a | Pekerjaan Galian Tanah Biasa sedalam 1 m | 2.96 | m³ | 56660.36 | 167715 | 14.97 | 848206 | 680491 |  | VI#VI.1#3#3.a | 0
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 264 | m¹ | 26681.29 | 7043861 | 264 | 7043861 | 0 |  | VI#VI.1#3#3.b | 264
3.c | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 6.66 | m³ | 815021.06 | 5428040 | 15.63 | 12738779 | 7310739 |  | VI#VI.1#3#3.c | 6.66
3.d | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 0.987 | m³ | 66784.39 | 65894 | 4.99 | 333254 | 267360 |  | VI#VI.1#3#3.d | 0
3.e | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 0.987 | m³ | 53756.99 | 53040 | 4.99 | 268247 | 215207 |  | VI#VI.1#3#3.e | 0
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 25.89 | kg | 13176.23 | 341132 | 25.89 | 341133 | 1 |  | VI#VI.1#4 | 25.89
5 | Pekerjaan Sloof Beton 30/30 |  |  |  | 24733460 | 0 |  |  |  | VI#VI.1#5
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 39.75 | m² | 246976.42 | 9817313 | 39.75 | 9817313 | 0 |  | VI#VI.1#5#5.a | 39.75
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Tulangan Utama | 449.27 | kg | 13176.23 | 5919685 | 449.27 | 5919685 | 0 |  | VI#VI.1#5#5.b | 449.27
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Sengkang | 230.45 | kg | 13176.23 | 3036462 | 230.45 | 3036462 | 0 |  | VI#VI.1#5#5.c | 230.45
5.e | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 5.96 | m³ | 1000000 | 5960000 | 5.96 | 5960000 | 0 |  | VI#VI.1#5#5.e | 5.96
6 | Pekerjaan Sloof Beton 15/20 |  |  |  | 3073939 | 0 |  |  |  | VI#VI.1#6
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 6.58 | m² | 246976.42 | 1625105 | 6.58 | 1625105 | 0 |  | VI#VI.1#6#6.a | 6.58
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Tulangan Utama | 40.57 | kg | 13176.23 | 534560 | 40.57 | 534560 | 0 |  | VI#VI.1#6#6.b | 40.57
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Sengkang | 32.2 | kg | 13176.23 | 424274 | 32.2 | 424275 | 1 |  | VI#VI.1#6#6.c | 0
6.e | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.49 | m³ | 1000000 | 490000 | 0.49 | 490000 | 0 |  | VI#VI.1#6#6.e | 0
7 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm |  |  |  | 48786027 | 0 |  |  |  | VI#VI.1#7
7.a | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 40.56 | m³ | 66784.39 | 2708775 | 40.56 | 2708775 | 0 |  | VI#VI.1#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 40.56 | m³ | 53756.99 | 2180384 | 40.56 | 2180384 | 0 |  | VI#VI.1#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Urugan Pasir | 10.14 | m³ | 345522.98 | 3503603 | 10.14 | 3503603 | 0 |  | VI#VI.1#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan Lantai Kerja | 5.07 | m³ | 1016530.97 | 5153812 | 5.07 | 5153812 | 0 |  | VI#VI.1#7#7.d | 0
7.e | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 6.14 | m² | 246976.42 | 1516435 | 6.14 | 1516435 | 0 |  | VI#VI.1#7#7.e | 0
7.f | Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Besi Beton D10 - 150 | 1651.54 | kg | 11700 | 19323018 | 1651.54 | 19323018 | 0 |  | VI#VI.1#7#7.f | 0
7.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 14.4 | m³ | 1000000 | 14400000 | 14.4 | 14400000 | 0 |  | VI#VI.1#7#7.g | 0
8 | Pekerjaan Trap Entrance |  |  |  | 2451350 | 0 |  |  |  | VI#VI.1#8
8.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.42 | m³ | 56660.36 | 23797 | 0.42 | 23797 | 0 |  | VI#VI.1#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 10.62 | m² | 122466.89 | 1300599 | 10.62 | 1300598 | -1 |  | VI#VI.1#8#8.b | 0
8.c | Pekerjaan Urugan Tanah | 1.27 | m³ | 124258.76 | 157809 | 1.27 | 157809 | 0 |  | VI#VI.1#8#8.c | 0
8.d | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.13 | m³ | 345522.98 | 44918 | 0.13 | 44918 | 0 |  | VI#VI.1#8#8.d | 0
8.e | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 0.3 | m³ | 1016530.97 | 304959 | 0.3 | 304959 | 0 |  | VI#VI.1#8#8.e | 0
8.f | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 4.26 | m² | 54647.67 | 232799 | 4.26 | 232799 | 0 |  | VI#VI.1#8#8.f | 0
8.g | Pekerjaan Acian | 8.49 | m² | 45520.53 | 386469 | 8.49 | 386469 | 0 |  | VI#VI.1#8#8.g | 0
9 | Pekerjaan Tanggul Keliling t = 10 cm |  |  |  | 912804 | 0 |  |  |  | VI#VI.1#9
9.a | Pekerjaan Roolag Bata | 4.1 | m² | 122466.89 | 502114 | 4.1 | 502114 | 0 |  | VI#VI.1#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Plesteran | 4.1 | m² | 54647.67 | 224056 | 4.1 | 224055 | -1 |  | VI#VI.1#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Acian | 4.1 | m² | 45520.53 | 186634 | 4.1 | 186634 | 0 |  | VI#VI.1#9#9.c | 0
10 | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 102 | m² | 54647.67 | 5574062 | 102 | 5574062 | 0 |  | VI#VI.1#10 | 0
VII | PEKERJAAN PONDASI PABRIK ES PORTABLE |  |  |  | 156432356 |  |  |  |  | VII
VII.1 | Pekerjaan Struktural Pondasi |  |  |  | 115041813 |  |  |  |  | VII#VII.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 40 | m¹ | 147990.68 | 5919627 | 40 | 5919627 | 0 |  | VII#VII.1#1 | 40
2 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah |  |  |  | 58329076 | 0 |  |  |  | VII#VII.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah keras sedalam 1 m | 57.09 | m³ | 56660.36 | 3234740 | 57.09 | 3234740 | 0 |  | VII#VII.1#2#2.a | 57.09
2.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 1248 | m¹ | 25700 | 32073600 | 1248 | 32073600 | 0 |  | VII#VII.1#2#2.b | 1248
2.c | Pekerjaan Aanstamping/ Batu Kosong | 11.42 | m³ | 543564.56 | 6207507 | 11.42 | 6207507 | 0 |  | VII#VII.1#2#2.c | 7.42
2.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 16.38 | m³ | 780000 | 12776400 | 36.33 | 28337400 | 15561000 |  | VII#VII.1#2#2.d | 12.38
2.e | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 19.03 | m³ | 66784.39 | 1270907 | 19.03 | 1270907 | 0 |  | VII#VII.1#2#2.e | 19.03
2.f | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 19.03 | m³ | 53756.99 | 1022996 | 19.03 | 1022996 | 0 |  | VII#VII.1#2#2.f | 19.03
2.g | Pekerjaan Plesteran | 17.4 | m² | 54647.67 | 950869 | 17.4 | 950869 | 0 |  | VII#VII.1#2#2.g | 0
2.h | Pekerjaan Acian | 17.4 | m² | 45520.53 | 792057 | 17.4 | 792057 | 0 |  | VII#VII.1#2#2.h | 0
3 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 16.34 | kg | 13176.23 | 215300 | 16.34 | 215300 | 0 |  | VII#VII.1#3 | 16.34
4 | Pekerjaan Sloof Beton 30/30 |  |  |  | 18863335 | 0 |  |  |  | VII#VII.1#4
4.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 31.14 | m² | 246976.42 | 7690846 | 31.14 | 7690846 | 0 |  | VII#VII.1#4#4.a | 31.14
4.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Tulangan Utama | 351.96 | kg | 13176.23 | 4637506 | 351.96 | 4637506 | 0 |  | VII#VII.1#4#4.b | 351.96
4.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Sengkang | 87.83 | kg | 13176.23 | 1157268 | 87.83 | 1157268 | 0 |  | VII#VII.1#4#4.c | 87.83
4.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 4.67 | m³ | 1151545.01 | 5377715 | 4.67 | 5377715 | 0 |  | VII#VII.1#4#4.e | 4.67
5 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm |  |  |  | 27753743 | 0 |  |  |  | VII#VII.1#5
5.a | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 5.93 | m³ | 124258.76 | 736855 | 5.93 | 736854 | -1 |  | VII#VII.1#5#5.a | 0
5.b | Pekerjaan Pemadatan Tanah Urug | 5.93 | m³ | 53756.99 | 318779 | 5.93 | 318779 | 0 |  | VII#VII.1#5#5.b | 0
5.c | Pekerjaan Urugan Pasir | 6.67 | m³ | 345522.98 | 2304638 | 6.67 | 2304638 | 0 |  | VII#VII.1#5#5.c | 0
5.d | Pekerjaan Lantai Kerja | 3.33 | m³ | 1016530.97 | 3385048 | 3.33 | 3385048 | 0 |  | VII#VII.1#5#5.d | 0
5.e | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 5.22 | m² | 246976.42 | 1289217 | 5.22 | 1289217 | 0 |  | VII#VII.1#5#5.e | 0
5.f | Pekerjaan Pembesian Besi Lantai | 816.74 | kg | 11900 | 9719206 | 816.74 | 9719206 | 0 |  | VII#VII.1#5#5.f | 0
5.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 10 | m³ | 1000000 | 10000000 | 10 | 10000000 | 0 |  | VII#VII.1#5#5.g | 0
6 | Pekerjaan Trap Entrance |  |  |  | 560443 | 0 |  |  |  | VII#VII.1#6
6.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.12 | m³ | 56660.36 | 6799 | 0.12 | 6799 | 0 |  | VII#VII.1#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 2.33 | m² | 122466.89 | 285348 | 2.33 | 285348 | 0 |  | VII#VII.1#6#6.b | 0
6.c | Pekerjaan Urugan Tanah | 0.18 | m³ | 124258.76 | 22367 | 0.18 | 22367 | 0 |  | VII#VII.1#6#6.c | 0
6.d | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.04 | m³ | 345522.98 | 13821 | 0.04 | 13821 | 0 |  | VII#VII.1#6#6.d | 0
6.e | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 0.08 | m³ | 1016530.97 | 81322 | 0.08 | 81322 | 0 |  | VII#VII.1#6#6.e | 0
6.f | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 0.96 | m² | 54647.67 | 52462 | 0.96 | 52462 | 0 |  | VII#VII.1#6#6.f | 0
6.g | Pekerjaan Acian | 2.16 | m² | 45520.53 | 98324 | 2.16 | 98324 | 0 |  | VII#VII.1#6#6.g | 0
7 | Pekerjaan Tanggul Keliling t = 10 cm |  |  |  | 667905 | 0 |  |  |  | VII#VII.1#7
7.a | Pekerjaan Roolag Bata | 3 | m² | 122466.89 | 367401 | 0 | 0 | -367401 |  | VII#VII.1#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Plesteran | 3 | m² | 54647.67 | 163943 | 0 | 0 | -163943 |  | VII#VII.1#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Acian | 3 | m² | 45520.53 | 136561 | 0 | 0 | -136561 |  | VII#VII.1#7#7.c | 0
8 | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 50 | m² | 54647.67 | 2732384 | 50 | 2732384 | 0 |  | VII#VII.1#8 | 0
VII.2 | Pekerjaan Struktural Ground Water Tank Beton |  |  |  | 41390543 |  |  |  |  | VII#VII.2
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 12 | m¹ | 147990.68 | 1775888 | 0 | 0 | -1775888 |  | VII#VII.2#1 | 12
2 | Pekerjaan Galian Tanah Sedalam 1 s/d 2 m | 13.42 | m³ | 120211.9 | 1613244 | 0 | 0 | -1613244 |  | VII#VII.2#2 | 0
3 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.38 | m³ | 345522.98 | 131299 | 0 | 0 | -131299 |  | VII#VII.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.38 | m³ | 1016530.97 | 386282 | 0 | 0 | -386282 |  | VII#VII.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Urugan Tanah Kembali | 5.25 | m³ | 66784.39 | 350618 | 0 | 0 | -350618 |  | VII#VII.2#5 | 0
6 | Pekerjaan Balok Beton 15/20 |  |  |  | 1417160 | 0 |  |  |  | VII#VII.2#6
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 3.2 | m² | 246976.42 | 790325 | 0 | 0 | -790325 |  | VII#VII.2#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 19.73 | kg | 13176.23 | 259967 | 0 | 0 | -259967 |  | VII#VII.2#6#6.b | 0
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 150 | 5.54 | kg | 13176.23 | 72996 | 0 | 0 | -72996 |  | VII#VII.2#6#6.c | 0
6.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 0.24 | m³ | 1224466.96 | 293872 | 0 | 0 | -293872 |  | VII#VII.2#6#6.d | 0
7 | Pekerjaan Balok Beton 15/15 |  |  |  | 2453574 | 0 |  |  |  | VII#VII.2#7
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 6 | m² | 246976.42 | 1481859 | 0 | 0 | -1481859 |  | VII#VII.2#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 36.25 | kg | 13176.23 | 477638 | 0 | 0 | -477638 |  | VII#VII.2#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 150 | 7.76 | kg | 13176.23 | 102248 | 0 | 0 | -102248 |  | VII#VII.2#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 0.32 | m³ | 1224466.96 | 391829 | 0 | 0 | -391829 |  | VII#VII.2#7#7.d | 0
8 | Pekerjaan Lantai Beton t = 20 cm |  |  |  | 3231619 | 0 |  |  |  | VII#VII.2#8
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 2.2 | m² | 246976.42 | 543348 | 0 | 0 | -543348 |  | VII#VII.2#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Besi Beton D10 - 150 | 63.7 | kg | 13176.23 | 839326 | 0 | 0 | -839326 |  | VII#VII.2#8#8.b | 0
8.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 1.51 | m³ | 1224466.96 | 1848945 | 0 | 0 | -1848945 |  | VII#VII.2#8#8.c | 0
9 | Pekerjaan Dinding Beton t = 15 cm |  |  |  | 11320704 | 0 |  |  |  | VII#VII.2#9
9.a | Pekerjaan Bekesting Dinding | 24 | m² | 371126.23 | 8907029 | 0 | 0 | -8907029 |  | VII#VII.2#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 15.91 | kg | 13176.23 | 209634 | 0 | 0 | -209634 |  | VII#VII.2#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 1.8 | m³ | 1224466.96 | 2204041 | 0 | 0 | -2204041 |  | VII#VII.2#9#9.c | 0
10 | Pekerjaan Dak Beton Beton t = 15 cm |  |  |  | 2196271 | 0 |  |  |  | VII#VII.2#10
10.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 4.84 | m² | 222495.38 | 1076877 | 0 | 0 | -1076877 |  | VII#VII.2#10#10.a | 0
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 35.14 | kg | 13176.23 | 463013 | 0 | 0 | -463013 |  | VII#VII.2#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.57 | m³ | 1151545.01 | 656381 | 0 | 0 | -656381 |  | VII#VII.2#10#10.c | 0
11 | Pekerjaan Manhole Cover Beton t = 10 cm |  |  |  | 239642 | 0 |  |  |  | VII#VII.2#11
11.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 0.6 | m² | 222495.38 | 133497 | 0 | 0 | -133497 |  | VII#VII.2#11#11.a | 0
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 6 mm - 150 | 4.32 | kg | 13176.23 | 56921 | 0 | 0 | -56921 |  | VII#VII.2#11#11.b | 0
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm (kupingan) | 0.24 | kg | 13176.23 | 3162 | 0 | 0 | -3162 |  | VII#VII.2#11#11.c | 0
11.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.04 | m³ | 1151545.01 | 46062 | 0 | 0 | -46062 |  | VII#VII.2#11#11.d | 0
12 | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.No Drop anti Panas | 23.56 | m² | 118211.25 | 2785057 | 0 | 0 | -2785057 |  | VII#VII.2#12 | 0
13 | Pekerjaan PVC Waterstop lebar 200 mm | 22 | m¹ | 129768.32 | 2854903 | 0 | 0 | -2854903 |  | VII#VII.2#13 | 0
14 | Pekerjaan Pompa Dorong Marine Grade | 1 | unit | 9850280 | 9850280 | 0 | 0 | -9850280 |  | VII#VII.2#14 | 0
15 | Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE Ø 2 Inch | 10 | m¹ | 78400.17 | 784002 | 0 | 0 | -784002 |  | VII#VII.2#15 | 0
VIII | PEKERJAAN AREA PARKIR |  |  |  | 263859953 |  |  |  |  | VIII
1 | Pekerjaan Urugan Makadam t = 20 cm | 139 | m³ | 364825.99 | 50710813 | 139 | 50710813 | 0 |  | VIII#1 | 0
2 | Pekerjaan Pemadatan Makadam | 139 | m³ | 53756.99 | 7472222 | 139 | 7472222 | 0 |  | VIII#2 | 0
3 | Pekerjaan Urugan Sirtu t = 10 cm | 69.5 | m³ | 190415.6 | 13233884 | 69.5 | 13233884 | 0 |  | VIII#3 | 0
4 | Pekerjaan Pemadatan Sirtu | 69.5 | m³ | 53756.99 | 3736111 | 69.5 | 3736111 | 0 |  | VIII#4 | 0
5 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 34.75 | m³ | 345522.98 | 12006923 | 34.75 | 12006924 | 1 |  | VIII#5 | 0
6 | Pekerjaan Lantai Paving Block t = 6 cm | 695 | m² | 200000 | 139000000 | 695 | 139000000 | 0 |  | VIII#6 | 0
7 | Pekerjaan Kanstin 15.25.40 | 145 | m¹ | 260000 | 37700000 | 145 | 37700000 | 0 |  | VIII#7 | 0
IX | PEKERJAAN BANGUNAN KIOS PERBEKALAN |  |  |  | 138972135 |  |  |  |  | IX
IX.1 | Pekerjaan Struktural |  |  |  | 37065740 |  |  |  |  | IX#IX.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 18 | m¹ | 147990.68 | 2663832 | 18 | 2663832 | 0 |  | IX#IX.1#1 | 18
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm |  |  |  | 4427905 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 4.8 | m³ | 56660.36 | 271970 | 4.8 | 271970 | 0 |  | IX#IX.1#2#2.a | 4.8
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.28 | m³ | 345522.98 | 96746 | 0.28 | 96746 | 0 |  | IX#IX.1#2#2.b | 0.28
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.12 | m³ | 1016530.97 | 121984 | 0.12 | 121984 | 0 |  | IX#IX.1#2#2.c | 0.12
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 4.8 | m² | 130392.01 | 625882 | 4.8 | 625882 | 0 |  | IX#IX.1#2#2.d | 4.8
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 mm - 150 | 22.194 | kg | 13176.23 | 292433 | 22.194 | 292433 | 0 |  | IX#IX.1#2#2.e | 22.194
2.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 0.768 | m³ | 1151545.01 | 884387 | 0.768 | 884387 | 0 |  | IX#IX.1#2#2.f | 0.768
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 80 | m¹ | 26681.29 | 2134503 | 80 | 2134503 | 0 |  | IX#IX.1#2#2.g | 80
3 | Pekerjaan Pondasi Pas. Batu Belah |  |  |  | 7095701 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#3
3.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 11.832 | m³ | 56660.36 | 670405 | 11.832 | 670405 | 0 |  | IX#IX.1#3#3.a | 11.832
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | m¹ | 26681.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IX#IX.1#3#3.b | 0
3.c | Pekerjaan Urugan Pasir urug t = 7 cm | 0.952 | m³ | 345522.98 | 328938 | 0.952 | 328938 | 0 |  | IX#IX.1#3#3.c | 0.952
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah | 7.48 | m³ | 815021.06 | 6096358 | 7.48 | 6096358 | 0 |  | IX#IX.1#3#3.d | 7.48
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 5.24 | kg | 13176.23 | 69047 | 5.2402 | 69047 | 0 |  | IX#IX.1#4 | 5.24
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30 |  |  |  | 2696575 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#5
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 3.1 | m² | 246976.42 | 765627 | 3.1 | 765627 | 0 |  | IX#IX.1#5#5.a | 3.1
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 47.779 | kg | 13176.23 | 629544 | 47.7788 | 629544 | 0 |  | IX#IX.1#5#5.b | 47.779
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 43.054 | kg | 13176.23 | 567294 | 43.0544 | 567295 | 1 |  | IX#IX.1#5#5.c | 43.054
5.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.638 | m³ | 1151545.01 | 734110 | 0.6375 | 734110 | 0 |  | IX#IX.1#5#5.d | 0
6 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25 |  |  |  | 1250559 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#6
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 3.2 | m² | 208190.98 | 666211 | 3.2 | 666211 | 0 |  | IX#IX.1#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 20.714 | kg | 13176.23 | 272938 | 20.7144 | 272938 | 0 |  | IX#IX.1#6#6.b | 20.714
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 6.155 | kg | 13176.23 | 81101 | 6.1551 | 81101 | 0 |  | IX#IX.1#6#6.c | 6.155
6.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.2 | m³ | 1151545.01 | 230309 | 0.2 | 230309 | 0 |  | IX#IX.1#6#6.d | 0.2
7 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25 |  |  |  | 5380567 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#7
7.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 14.32 | m² | 208190.98 | 2981295 | 14.32 | 2981295 | 0 |  | IX#IX.1#7#7.a | 14.32
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 75.558 | kg | 13176.23 | 995572 | 75.5582 | 995573 | 1 |  | IX#IX.1#7#7.b | 75.558
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 28.314 | kg | 13176.23 | 373067 | 28.3136 | 373067 | 0 |  | IX#IX.1#7#7.c | 28.314
7.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.895 | m³ | 1151545.01 | 1030633 | 0.895 | 1030633 | 0 |  | IX#IX.1#7#7.d | 0
8 | Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15/15 |  |  |  | 1540752 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#8
8.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 3.222 | m² | 208190.98 | 670791 | 3.222 | 670791 | 0 |  | IX#IX.1#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 28.334 | kg | 13176.23 | 373340 | 28.3343 | 373340 | 0 |  | IX#IX.1#8#8.b | 0
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 16.572 | kg | 13176.23 | 218350 | 16.5715 | 218350 | 0 |  | IX#IX.1#8#8.c | 0
8.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.242 | m³ | 1151545.01 | 278271 | 0.24165 | 278271 | 0 |  | IX#IX.1#8#8.d | 0
9 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35 |  |  |  | 3563560 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#9
9.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 6.3 | m² | 214925.5 | 1354031 | 6.3 | 1354031 | 0 |  | IX#IX.1#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 43.155 | kg | 13176.23 | 568620 | 43.155 | 568620 | 0 |  | IX#IX.1#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 38.888 | kg | 13176.23 | 512395 | 38.8878 | 512395 | 0 |  | IX#IX.1#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.98 | m³ | 1151545.01 | 1128514 | 0.98 | 1128514 | 0 |  | IX#IX.1#9#9.d | 0
10 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35 |  |  |  | 763620 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#10
10.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 1.35 | m² | 214925.5 | 290149 | 1.35 | 290149 | 0 |  | IX#IX.1#10#10.a | 0
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 9.248 | kg | 13176.23 | 121847 | 9.2475 | 121847 | 0 |  | IX#IX.1#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 8.333 | kg | 13176.23 | 109799 | 8.3331 | 109799 | 0 |  | IX#IX.1#10#10.c | 0
10.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.21 | m³ | 1151545.01 | 241825 | 0.21 | 241824 | -1 |  | IX#IX.1#10#10.d | 0
11 | Pekerjaan Balok Beton Praktis 15/15 |  |  |  | 382668 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#11
11.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 0.675 | m² | 214925.5 | 145075 | 0.675 | 145075 | 0 |  | IX#IX.1#11#11.a | 0
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 7.398 | kg | 13176.23 | 97478 | 7.398 | 97478 | 0 |  | IX#IX.1#11#11.b | 0
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 4.735 | kg | 13176.23 | 62386 | 4.7347 | 62386 | 0 |  | IX#IX.1#11#11.c | 0
11.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.067 | m³ | 1151545.01 | 77729 | 0.0675 | 77729 | 0 |  | IX#IX.1#11#11.d | 0
12 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap |  |  |  | 5545459 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#12
12.1 | Balok Beton Utama 15/20 |  |  |  | 4581555 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#12#12.1
12.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 10.118 | m² | 214925.5 | 2174573 | 10.1178 | 2174573 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.1#12.1.a | 0
12.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 46.844 | kg | 13176.23 | 617229 | 46.8441 | 617229 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.1#12.1.b | 0
12.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 87.6 | kg | 13176.23 | 1154238 | 87.6 | 1154238 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.1#12.1.c | 0
12.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.552 | m³ | 1151545.01 | 635515 | 0.55188 | 635515 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.1#12.1.d | 0
12.2 | Kolom Beton 15/20 |  |  |  | 963904 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#12#12.2
12.2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 2.8 | m² | 208190.98 | 582935 | 2.8 | 582935 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.2#12.2.a | 0
12.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 10.85 | kg | 13176.23 | 142967 | 10.8504 | 142967 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.2#12.2.b | 0
12.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 7.576 | kg | 13176.23 | 99817 | 7.5756 | 99817 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.2#12.2.c | 0
12.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.12 | m³ | 1151545.01 | 138185 | 0.12 | 138185 | 0 |  | IX#IX.1#12#12.2#12.2.d | 0
13 | Pekerjaan Lantai |  |  |  | 1685495 | 0 |  |  |  | IX#IX.1#13
13.a | Pekerjaan Galian Tanah (Roolag Teras) | 0.124 | m³ | 56660.36 | 7003 | 0.1236 | 7003 | 0 |  | IX#IX.1#13#13.a | 0
13.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata (Teras) | 2.318 | m² | 122466.89 | 283817 | 2.3175 | 283817 | 0 |  | IX#IX.1#13#13.b | 0
13.c | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 2.01 | m³ | 124258.76 | 249760 | 2.01 | 249760 | 0 |  | IX#IX.1#13#13.c | 0
13.d | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 2.01 | m³ | 53756.99 | 108052 | 2.01 | 108052 | 0 |  | IX#IX.1#13#13.d | 0
13.e | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.761 | m³ | 345522.98 | 263029 | 0.76125 | 263029 | 0 |  | IX#IX.1#13#13.e | 0
13.f | Pekerjaan Lantai Kerja = 5 cm | 0.761 | m³ | 1016530.97 | 773834 | 0.76125 | 773834 | 0 |  | IX#IX.1#13#13.f | 0
IX.2 | Pekerjaan Arsitektural |  |  |  | 71321201 |  |  |  |  | IX#IX.2
1 | Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah | 53.41 | m² | 122466.89 | 6540908 | 53.4096 | 6540908 | 0 |  | IX#IX.2#1 | 0
2 | Pekerjaan Plesteran | 106.819 | m² | 54647.67 | 5837420 | 106.8192 | 5837420 | 0 |  | IX#IX.2#2 | 0
3 | Pekerjaan Acian | 106.819 | m² | 45520.53 | 4862467 | 106.8192 | 4862467 | 0 |  | IX#IX.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 4.569 | m² | 56201.8 | 256758 | 4.5685 | 256758 | 0 |  | IX#IX.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Skonengan (Opening Kusen) | 29.88 | m¹ | 54483.92 | 1627980 | 29.88 | 1627980 | 0 |  | IX#IX.2#5 | 0
6 | Pekerjaan Pintu Rooling Door Aluminium 200 x 250 m², t = 0,6 mm komplit terpasang | 5 | m² | 817597.83 | 4087989 | 5 | 4087989 | 0 |  | IX#IX.2#6 | 0
7 | Pekerjaan Kusen Pintu UPVC P-03, termasuk kusen, daun pintu, hadle (1 set), engsel, baut pasang/baut skrup dan kunci | 1 | unit | 1048511.96 | 1048512 | 1 | 1048512 | 0 |  | IX#IX.2#7 | 0
8 | Pekerjaan Kusen Jendela BV (2 bh) |  |  |  | 441552 | 0 |  |  |  | IX#IX.2#8
8.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 2.09 | m¹ | 184770.05 | 386170 | 2.09 | 386169 | -1 |  | IX#IX.2#8#8.a | 0
8.b | Pasang Kaca Es t = 5 mm | 0.215 | m² | 257951.45 | 55382 | 0.2147 | 55382 | 0 |  | IX#IX.2#8#8.b | 0
9 | Pekerjaan Trap Entrance |  |  |  | 446275 | 0 |  |  |  | IX#IX.2#9
9.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.137 | m³ | 56660.36 | 7751 | 0.1368 | 7751 | 0 |  | IX#IX.2#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 2.13 | m² | 122466.89 | 260855 | 2.13 | 260854 | -1 |  | IX#IX.2#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.041 | m³ | 345522.98 | 13994 | 0.0405 | 13994 | 0 |  | IX#IX.2#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan Rabat Beton t = 7 cm | 0.095 | m³ | 1016530.97 | 96062 | 0.0945 | 96062 | 0 |  | IX#IX.2#9#9.d | 0
9.e | Pekerjaan Plesteran Dinding Samping Trap | 0.675 | m² | 54647.67 | 36887 | 0.675 | 36887 | 0 |  | IX#IX.2#9#9.e | 0
9.f | Pekerjaan Acian | 0.675 | m² | 45520.53 | 30726 | 0.675 | 30726 | 0 |  | IX#IX.2#9#9.f | 0
9#2 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Polished | 9.75 | m² | 276722.58 | 2698045 | 9.75 | 2698045 | 0 |  | IX#IX.2#9#2 | 0
10 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Matte | 5.475 | m² | 276722.58 | 1515056 | 5.475 | 1515056 | 0 |  | IX#IX.2#10 | 0
11 | Pas. Dinding Keramik 20x20 cm Polished | 5.188 | m¹ | 230693.18 | 1196744 | 5.1876 | 1196744 | 0 |  | IX#IX.2#11 | 0
12 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan |  |  |  | 15846746 | 0 |  |  |  | IX#IX.2#12
12.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 23.1 | m² | 342098.29 | 7902470 | 23.1 | 7902470 | 0 |  | IX#IX.2#12#12.a | 0
12.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 98.4 | m¹ | 19268.19 | 1895990 | 98.4 | 1895990 | 0 |  | IX#IX.2#12#12.b | 0
12.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 49.363 | m² | 110928.31 | 5475699 | 49.3625 | 5475699 | 0 |  | IX#IX.2#12#12.c | 0
12.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 6.25 | m¹ | 91613.93 | 572587 | 6.25 | 572587 | 0 |  | IX#IX.2#12#12.d | 0
13 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 15.225 | m² | 241006.97 | 3669331 | 15.225 | 3669331 | 0 |  | IX#IX.2#13 | 0
14 | Pekerjaan Atap Kanopi 32,5 x 25,2 cm |  |  |  | 2758686 | 0 |  |  |  | IX#IX.2#14
14.a | Pekerjaan Pondasi Kolom Pedestal | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IX#IX.2#14#14.a | 0
14.2 | ~ Pekerjaan Galian Tanah | 0.021 | m² | 56660.36 | 1190 | 0.021 | 1190 | 0 |  | IX#IX.2#14#14.2 | 0
14.3 | ~ Pekerjaan Bekesting Kolom | 0.44 | m² | 208190.98 | 91604 | 0.44 | 91604 | 0 |  | IX#IX.2#14#14.3 | 0
14.4 | ~ Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.028 | m³ | 1151545.01 | 32243 | 0.028 | 32243 | 0 |  | IX#IX.2#14#14.4 | 0
14.5 | ~ Pekerjaan Dynabolt Ø 10 mm | 8 | bh | 9397.44 | 75180 | 8 | 75180 | 0 |  | IX#IX.2#14#14.5 | 0
14.b | Pekerjaan Rangka Atap Kanopi Besi Hollow 40/60, modul 85/80, termasuk kolom kanopi | 7.056 | m² | 230273.29 | 1624808 | 7.056 | 1624808 | 0 |  | IX#IX.2#14#14.b | 0
14.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek | 8.417 | m² | 110928.31 | 933661 | 8.4168 | 933661 | 0 |  | IX#IX.2#14#14.c | 0
15 | Pekerjaan Cat Dinding Luar | 106.819 | m² | 98000 | 10468282 | 106.8192 | 10468282 | 0 |  | IX#IX.2#15 | 0
16 | Pekerjaan Cat Plafond | 15.225 | m² | 35591.98 | 541888 | 15.225 | 541888 | 0 |  | IX#IX.2#16 | 0
17 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 19.998 | m¹ | 214927.86 | 4298127 | 19.998 | 4298127 | 0 |  | IX#IX.2#17 | 0
18 | Pengecatan Listplank GRC (Wheatershield) | 5.999 | m² | 99462.99 | 596718 | 5.9994 | 596718 | 0 |  | IX#IX.2#18 | 0
17#2 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco | 1 | unit | 386714.63 | 386715 | 1 | 386715 | 0 |  | IX#IX.2#17#2 | 0
18#2 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, KIOS PERBEKALAN uk. 20x25 cm | 14 | bh | 156785.85 | 2195002 | 14 | 2195002 | 0 |  | IX#IX.2#18#2 | 0
IX.3 | Pekerjaan Mekanikal Elektrikal |  |  |  | 30585194 |  |  |  |  | IX#IX.3
1 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø ½ Inch | 2 | m¹ | 40510.12 | 81020 | 2 | 81020 | 0 |  | IX#IX.3#1 | 0
2 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø 1 Inch | 5 | m¹ | 51497.56 | 257488 | 5 | 257488 | 0 |  | IX#IX.3#2 | 0
3 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 3 Inch | 3.5 | m¹ | 168759.32 | 590658 | 3.5 | 590658 | 0 |  | IX#IX.3#3 | 0
4 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 4 Inch | 2.5 | m¹ | 233097.83 | 582745 | 2.5 | 582745 | 0 |  | IX#IX.3#4 | 0
5 | Pekerjaan Pemasangan Closet Duduk | 1 | bh | 2723029.35 | 2723029 | 1 | 2723029 | 0 |  | IX#IX.3#5 | 0
6 | Pekerjaan Pemasangan Jet Washer | 1 | bh | 190300.21 | 190300 | 1 | 190300 | 0 |  | IX#IX.3#6 | 0
7 | Pekerjaan Pemasangan Kran Air | 1 | bh | 82795.66 | 82796 | 1 | 82796 | 0 |  | IX#IX.3#7 | 0
8 | Pekerjaan Pemasangan Floor Drain | 1 | bh | 34114.81 | 34115 | 1 | 34115 | 0 |  | IX#IX.3#8 | 0
9 | Pekerjaan Pompa Dorong | 1 | unit | 1614611.28 | 1614611 | 1 | 1614611 | 0 |  | IX#IX.3#9 | 0
10 | Tiang Menara Toren Tangki Air 600 liter, T = 4 m |  |  |  | 5480518 | 0 |  |  |  | IX#IX.3#10
10.a | Pengadaan Barang | 1 | unit | 1263303.87 | 1263304 | 1 | 1263304 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.a | 0
10.b | Pengiriman | 1 | unit | 1151545.01 | 1151545 | 1 | 1151545 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Pondasi Tapak 30x60x60 cm | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.c | 0
10.4 | ~ Galian Tanah | 2.304 | m³ | 120211.9 | 276968 | 2.304 | 276968 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.4 | 0
10.5 | ~ Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 2.88 | m² | 130392.01 | 375529 | 2.88 | 375529 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.5 | 0
10.6 | ~ Pembesian Besi D 13 - 150 | 12.503 | kg | 19248.5 | 240657 | 12.5026 | 240657 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.6 | 0
10.7 | ~ Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.432 | m³ | 1151545.01 | 497468 | 0.432 | 497467 | -1 |  | IX#IX.3#10#10.7 | 0
10.d | Pekerjaan Kolom Pedestal 25/25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.d | 0
10.9 | ~ Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 3.2 | m² | 208190.98 | 666211 | 3.2 | 666211 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.9 | 0
10.10 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 13 | 22.505 | kg | 19248.5 | 433182 | 22.5047 | 433182 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.10 | 0
10.11 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 9.848 | kg | 13176.23 | 129762 | 9.8482 | 129762 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.11 | 0
10.12 | ~ Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.2 | m³ | 1151545.01 | 230309 | 0.2 | 230309 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.12 | 0
10.13 | ~ Pekerjaan Angkur D13 | 11.2 | kg | 19248.5 | 215583 | 11.2 | 215583 | 0 |  | IX#IX.3#10#10.13 | 0
11 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tangki Toren Kap.600 liter ex.Penguin TD60 | 1 | unit | 2900000 | 2900000 | 1 | 2900000 | 0 |  | IX#IX.3#11 | 0
12 | Pekerjaan Septiktank Bio Tech 1 m³ |  |  |  | 8701133 | 0 |  |  |  | IX#IX.3#12
12.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 2 m | 3.938 | m³ | 103880.83 | 409031 | 3.9375 | 409031 | 0 |  | IX#IX.3#12#12.a | 0
12.b | Pekerjaan Pasir Urug t = 10 cm | 0.225 | m³ | 345522.98 | 77742 | 0.225 | 77743 | 1 |  | IX#IX.3#12#12.b | 0
12.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.113 | m³ | 1016530.97 | 114360 | 0.1125 | 114360 | 0 |  | IX#IX.3#12#12.c | 0
12.d | Pekerjaan Pengadaan Dan Setting Bio-Tech 1 m³ | 1 | unit | 8100000 | 8100000 | 1 | 8100000 | 0 |  | IX#IX.3#12#12.d | 0
13 | Instalasi Penerangan, kabel NYY 2 x 1 ½ mm² | 4 | ttk | 424608.39 | 1698433 | 4 | 1698434 | 1 |  | IX#IX.3#13 | 0
14 | Instalasi Stop Kontak, kabel NYM 2 x 2 ½ mm² | 2 | ttk | 534274.39 | 1068549 | 2 | 1068549 | 0 |  | IX#IX.3#14 | 0
15 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 4 | bh | 160506.41 | 642026 | 4 | 642026 | 0 |  | IX#IX.3#15 | 0
16 | Pekerjaan Saklar Ganda | 1 | bh | 66848.01 | 66848 | 1 | 66848 | 0 |  | IX#IX.3#16 | 0
17 | Pekerjaan Saklar Tunggal | 1 | bh | 69831.65 | 69832 | 1 | 69832 | 0 |  | IX#IX.3#17 | 0
18 | Pekerjaan Stop Kontak | 2 | bh | 55282.67 | 110565 | 2 | 110565 | 0 |  | IX#IX.3#18 | 0
19 | Pasang Kipas Angin Plafond | 1 | bh | 1142445.29 | 1142445 | 1 | 1142445 | 0 |  | IX#IX.3#19 | 0
20 | Pekerjaan Box Panel Listrik (MCB) 4 Group | 1 | unit | 2548083.11 | 2548083 | 1 | 2548083 | 0 |  | IX#IX.3#20 | 0
X | PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR PENGELOLA |  |  |  | 302274828 |  |  |  |  | X
X.1 | Pekerjaan Struktural |  |  |  | 93784616 |  |  |  |  | X#X.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 28 | m¹ | 147990.68 | 4143739 | 28 | 4143739 | 0 |  | X#X.1#1 | 28
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm |  |  |  | 13279081 | 0 |  |  |  | X#X.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 14.4 | m³ | 56660.36 | 815909 | 14.4 | 815909 | 0 |  | X#X.1#2#2.a | 14.4
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.84 | m³ | 345522.98 | 290239 | 0.84 | 290239 | 0 |  | X#X.1#2#2.b | 0.84
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.36 | m³ | 1016530.97 | 365951 | 0.36 | 365951 | 0 |  | X#X.1#2#2.c | 0.36
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 14.4 | m² | 130392.01 | 1877645 | 14.4 | 1877645 | 0 |  | X#X.1#2#2.d | 14.4
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 66.58 | kg | 13176.23 | 877273 | 66.58 | 877273 | 0 |  | X#X.1#2#2.e | 66.58
2.f | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 2.3 | m³ | 1151545.01 | 2648554 | 2.3 | 2648554 | 0 |  | X#X.1#2#2.f | 2.3
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 240 | m¹ | 26681.29 | 6403510 | 240 | 6403510 | 0 |  | X#X.1#2#2.g | 240
3 | Pekerjaan Pondasi Pas. Batu Belah |  |  |  | 16459393 | 0 |  |  |  | X#X.1#3
3.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 28.19 | m³ | 56660.36 | 1597256 | 28.19 | 1597256 | 0 |  | X#X.1#3#3.a | 28.19
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | m¹ | 26681.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X#X.1#3#3.b | 0
3.c | Pekerjaan Pasir Urug t = 7 cm | 2.27 | m³ | 345522.98 | 784337 | 2.27 | 784337 | 0 |  | X#X.1#3#3.c | 2.27
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah | 17.82 | m³ | 790000 | 14077800 | 17.82 | 14077800 | 0 |  | X#X.1#3#3.d | 17.82
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 12.48 | kg | 13176.23 | 164439 | 12.48 | 164439 | 0 |  | X#X.1#4 | 12.48
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30 |  |  |  | 12629470 | 0 |  |  |  | X#X.1#5
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 24.3 | m² | 246976.42 | 6001527 | 24.3 | 6001527 | 0 |  | X#X.1#5#5.a | 24.3
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 124.84 | kg | 13176.23 | 1644920 | 124.84 | 1644921 | 1 |  | X#X.1#5#5.b | 124.84
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 112.5 | kg | 13176.23 | 1482326 | 112.5 | 1482326 | 0 |  | X#X.1#5#5.c | 112.5
5.d | Pekerjaan beton semi mekanis setara fc = 20 | 3.04 | m³ | 1151545.01 | 3500697 | 3.04 | 3500697 | 0 |  | X#X.1#5#5.d | 3.04
6 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25 |  |  |  | 3800317 | 0 |  |  |  | X#X.1#6
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 9.6 | m² | 208190.98 | 1998634 | 9.6 | 1998633 | -1 |  | X#X.1#6#6.a | 9.6
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 62.14 | kg | 13176.23 | 818771 | 62.14 | 818771 | 0 |  | X#X.1#6#6.b | 62.14
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 22.16 | kg | 13176.23 | 291985 | 22.16 | 291985 | 0 |  | X#X.1#6#6.c | 22.16
6.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.6 | m³ | 1151545.01 | 690927 | 0.6 | 690927 | 0 |  | X#X.1#6#6.d | 0.6
7 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25 |  |  |  | 14856894 | 0 |  |  |  | X#X.1#7
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 40.2 | m² | 200000 | 8040000 | 40.2 | 8040000 | 0 |  | X#X.1#7#7.a | 30.2
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 213.06 | kg | 13176.23 | 2807327 | 213.06 | 2807328 | 1 |  | X#X.1#7#7.b | 213.06
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 84.94 | kg | 13176.23 | 1119189 | 84.94 | 1119189 | 0 |  | X#X.1#7#7.c | 84.94
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 2.51 | m³ | 1151545.01 | 2890378 | 2.51 | 2890378 | 0 |  | X#X.1#7#7.d | 2
8 | Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15/15 |  |  |  | 1555425 | 0 |  |  |  | X#X.1#8
8.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 3.35 | m² | 208190.98 | 697439 | 3.35 | 697440 | 1 |  | X#X.1#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 17.76 | kg | 13176.23 | 234010 | 17.76 | 234010 | 0 |  | X#X.1#8#8.b | 0
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 10.65 | kg | 13176.23 | 140327 | 10.65 | 140327 | 0 |  | X#X.1#8#8.c | 0
8.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.42 | m³ | 1151545.01 | 483649 | 0.42 | 483649 | 0 |  | X#X.1#8#8.d | 0
9 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35 |  |  |  | 8430091 | 0 |  |  |  | X#X.1#9
9.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 21.6 | m² | 214925.5 | 4642391 | 21.6 | 4642391 | 0 |  | X#X.1#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 73.98 | kg | 13176.23 | 974777 | 73.98 | 974777 | 0 |  | X#X.1#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 66.66 | kg | 13176.23 | 878327 | 66.66 | 878327 | 0 |  | X#X.1#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | 1.68 | m³ | 1151545.01 | 1934596 | 1.68 | 1934596 | 0 |  | X#X.1#9#9.d | 0
10 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35 |  |  |  | 5801446 | 0 |  |  |  | X#X.1#10
10.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 14.85 | m² | 214925.5 | 3191644 | 14.85 | 3191644 | 0 |  | X#X.1#10#10.a | 0
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 50.86 | kg | 13176.23 | 670143 | 50.86 | 670143 | 0 |  | X#X.1#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 45.83 | kg | 13176.23 | 603867 | 45.83 | 603867 | 0 |  | X#X.1#10#10.c | 0
10.d | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | 1.16 | m³ | 1151545.01 | 1335792 | 1.16 | 1335792 | 0 |  | X#X.1#10#10.d | 0
11 | Pekerjaan Balok Beton Praktis 15/15 |  |  |  | 3172260 | 0 |  |  |  | X#X.1#11
11.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 8.1 | m² | 214925.5 | 1740897 | 8.1 | 1740897 | 0 |  | X#X.1#11#11.a | 0
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 44.39 | kg | 13176.23 | 584893 | 44.39 | 584893 | 0 |  | X#X.1#11#11.b | 0
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 28.41 | kg | 13176.23 | 374337 | 28.41 | 374337 | 0 |  | X#X.1#11#11.c | 0
11.d | Pekerjaan Beton Site Mix 1:2:3 setara fc = 20 | 0.41 | m³ | 1151545.01 | 472133 | 0.41 | 472133 | 0 |  | X#X.1#11#11.d | 0
12 | Pekerjaan Lantai |  |  |  | 3332875 | 0 |  |  |  | X#X.1#12
12.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 4.95 | m³ | 124258.76 | 615081 | 4.95 | 615081 | 0 |  | X#X.1#12#12.a | 0
12.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 4.95 | m³ | 53756.99 | 266097 | 4.95 | 266097 | 0 |  | X#X.1#12#12.b | 0
12.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 1.8 | m³ | 345522.98 | 621941 | 1.8 | 621941 | 0 |  | X#X.1#12#12.c | 0
12.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 1.8 | m³ | 1016530.97 | 1829756 | 1.8 | 1829756 | 0 |  | X#X.1#12#12.d | 0
13 | Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan |  |  |  | 3947120 | 0 |  |  |  | X#X.1#13
13.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.77 | m³ | 56660.36 | 43629 | 0.77 | 43628 | -1 |  | X#X.1#13#13.a | 0
13.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 11.2 | m² | 122466.89 | 1371629 | 11.2 | 1371629 | 0 |  | X#X.1#13#13.b | 0
13.c | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 1.4 | m³ | 124258.76 | 173962 | 1.4 | 173962 | 0 |  | X#X.1#13#13.c | 0
13.d | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 1.4 | m³ | 53756.99 | 75260 | 1.4 | 75260 | 0 |  | X#X.1#13#13.d | 0
13.e | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.84 | m³ | 345522.98 | 290239 | 0.84 | 290239 | 0 |  | X#X.1#13#13.e | 0
13.f | Pekerjaan Lantai Rabat Beton t = 7 cm | 1.96 | m³ | 1016530.97 | 1992401 | 1.96 | 1992401 | 0 |  | X#X.1#13#13.f | 0
13#2 | Pekerjaan Topi Jendela Beton t = 10 cm |  |  |  | 2212066 | 0 |  |  |  | X#X.1#13#2
13.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 4.46 | m² | 222495.38 | 992329 | 4.46 | 992329 | 0 |  | X#X.1#13#2#13.a | 0
13.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 22.23 | kg | 13176.23 | 292908 | 22.23 | 292908 | 0 |  | X#X.1#13#2#13.b | 0
13.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.32 | m³ | 1151545.01 | 368495 | 0.32 | 368494 | -1 |  | X#X.1#13#2#13.c | 0
13.d | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 3.23 | m² | 54647.67 | 176512 | 3.23 | 176512 | 0 |  | X#X.1#13#2#13.d | 0
13.e | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.Nodrop anti panas | 3.23 | m² | 118211.25 | 381822 | 3.23 | 381822 | 0 |  | X#X.1#13#2#13.e | 0
X.2 | Pekerjaan Arsitektural Dan ME |  |  |  | 208490212 |  |  |  |  | X#X.2
1 | Pasangan Dinding Bata Merah | 61.65 | m² | 122466.89 | 7550084 | 61.65 | 7550084 | 0 |  | X#X.2#1 | 0
2 | Plesteran | 123.3 | m² | 54647.67 | 6738058 | 123.3 | 6738058 | 0 |  | X#X.2#2 | 0
3 | Acian Finish | 107.57 | m² | 45520.53 | 4896643 | 107.57 | 4896643 | 0 |  | X#X.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Kusen |  |  |  | 68342916 | 0 |  |  |  | X#X.2#4
4.1 | Pekerjaan Kusen Pintu P-01 |  |  |  | 3535565 | 0 |  |  |  | X#X.2#4#4.1
4.1.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 5.16 | m¹ | 184770.05 | 953414 | 5.16 | 953413 | -1 |  | X#X.2#4#4.1#4.1.a | 0
4.1.b | Pek. Daun Pintu Multiplex 2x18mm + Rangka Kayu, lapis HPL (Engineering Door) | 2 | m² | 903954.55 | 1807909 | 2 | 1807909 | 0 |  | X#X.2#4#4.1#4.1.b | 0
4.1.c | Pasang Engsel Pintu 4 Inch | 1.5 | psg | 53024.44 | 79537 | 1.5 | 79537 | 0 |  | X#X.2#4#4.1#4.1.c | 0
4.1.d | Pasang Door Closer | 1 | set | 366875.19 | 366875 | 1 | 366875 | 0 |  | X#X.2#4#4.1#4.1.d | 0
4.1.e | Pasang Handel + Kunci Swing | 1 | set | 327830.33 | 327830 | 1 | 327830 | 0 |  | X#X.2#4#4.1#4.1.e | 0
4.2 | Pekerjaan Kusen Pintu UPVC P-03, termasuk kusen, daun pintu, hadle (1 set), engsel, baut pasang/baut skrup dan kunci | 2 | unit | 1048511.96 | 2097024 | 2 | 2097024 | 0 |  | X#X.2#4#4.2 | 0
4.3 | Pekerjaan Kusen Jendela J-01 |  |  |  | 20589433 | 0 |  |  |  | X#X.2#4#4.3
4.3.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 16.24 | m¹ | 184770.05 | 3000665 | 16.24 | 3000666 | 1 |  | X#X.2#4#4.3#4.3.a | 0
4.3.b | Pekerjaan Daun Jendela Aluminium tanpa Kaca | 4.15 | m² | 4000000 | 16600000 | 4.15 | 16600000 | 0 |  | X#X.2#4#4.3#4.3.b | 0
4.3.c | Pasang Kaca Polos t = 5 mm | 2.75 | m² | 199633.19 | 548991 | 2.75 | 548991 | 0 |  | X#X.2#4#4.3#4.3.c | 0
4.3.d | Pasang Engsel Jendela 3 Inch | 4 | psg | 33339.23 | 133357 | 4 | 133357 | 0 |  | X#X.2#4#4.3#4.3.d | 0
4.3.e | Casement | 4 | psg | 43328.49 | 173314 | 4 | 173314 | 0 |  | X#X.2#4#4.3#4.3.e | 0
4.3.f | Rambuncis | 2 | bh | 66552.84 | 133106 | 2 | 133106 | 0 |  | X#X.2#4#4.3#4.3.f | 0
4.4 | Pekerjaan Kusen Jendela J-02 |  |  |  | 41302835 | 0 |  |  |  | X#X.2#4#4.4
4.4.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 48.12 | m¹ | 184770.05 | 8891135 | 48.12 | 8891135 | 0 |  | X#X.2#4#4.4#4.4.a | 0
4.4.b | Pekerjaan Daun Jendela Aluminium tanpa Kaca | 7.16 | m² | 4000000 | 28640000 | 7.16 | 28640000 | 0 |  | X#X.2#4#4.4#4.4.b | 0
4.4.c | Pasang Kaca Polos t = 5 mm | 8.98 | m² | 199633.19 | 1792706 | 8.98 | 1792706 | 0 |  | X#X.2#4#4.4#4.4.c | 0
4.4.d | Pasang Engsel Jendela 3 Inch | 18 | psg | 33339.23 | 600106 | 18 | 600106 | 0 |  | X#X.2#4#4.4#4.4.d | 0
4.4.e | Casement | 18 | psg | 43328.49 | 779913 | 18 | 779913 | 0 |  | X#X.2#4#4.4#4.4.e | 0
4.4.f | Rambuncis | 9 | bh | 66552.84 | 598975 | 9 | 598976 | 1 |  | X#X.2#4#4.4#4.4.f | 0
4.5 | Pekerjaan Kusen Jendela BV |  |  |  | 818059 | 0 |  |  |  | X#X.2#4#4.5
4.5.a | Pekerjaan Kusen Aluminium 4 inch | 3.52 | m¹ | 184770.05 | 650391 | 3.52 | 650391 | 0 |  | X#X.2#4#4.5#4.5.a | 0
4.5.b | Pasang Kaca Es t = 5 mm | 0.65 | m² | 257951.45 | 167668 | 0.65 | 167668 | 0 |  | X#X.2#4#4.5#4.5.b | 0
5 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Polished | 27 | m² | 276722.58 | 7471510 | 27 | 7471510 | 0 |  | X#X.2#5 | 0
6 | Pas. Lantai Keramik 40x40 cm Matte | 4.5 | m² | 276722.58 | 1245252 | 4.5 | 1245252 | 0 |  | X#X.2#6 | 0
7 | Pas. Dinding Keramik 20x20 cm Polished | 21.83 | m² | 230693.18 | 5036032 | 21.83 | 5036032 | 0 |  | X#X.2#7 | 0
8 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 55.3 | m² | 241006.97 | 13327685 | 55.3 | 13327685 | 0 |  | X#X.2#8 | 0
9 | Pekerjaan Cat Dinding |  |  |  | 11696274 | 0 |  |  |  | X#X.2#9
9.a | Cat Dinding (Interior) | 99.29 | m² | 100014.84 | 9930474 | 99.29 | 9930473 | -1 |  | X#X.2#9#9.a | 0
9.b | Cat Dinding (Exterior) | 39.12 | m² | 45138.04 | 1765800 | 39.12 | 1765800 | 0 |  | X#X.2#9#9.b | 0
10 | Pekerjaan Cat Plafond | 55.3 | m² | 35591.98 | 1968236 | 55.3 | 1968236 | 0 |  | X#X.2#10 | 0
11 | Pekerjaan Cat Listplank GRC | 9.18 | m² | 99462.99 | 913070 | 9.18 | 913070 | 0 |  | X#X.2#11 | 0
12 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan |  |  |  | 27816521 | 0 |  |  |  | X#X.2#12
12.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 55.12 | m² | 200000 | 11024000 | 55.12 | 11024000 | 0 |  | X#X.2#12#12.a | 0
12.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 152.87 | m¹ | 19268.19 | 2945528 | 152.87 | 2945528 | 0 |  | X#X.2#12#12.b | 0
12.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 103.76 | m² | 110928.31 | 11509922 | 103.76 | 11509921 | -1 |  | X#X.2#12#12.c | 0
12.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 25.51 | m¹ | 91613.93 | 2337071 | 25.51 | 2337071 | 0 |  | X#X.2#12#12.d | 0
13 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 30.6 | m¹ | 200000 | 6120000 | 30.6 | 6120000 | 0 |  | X#X.2#13 | 0
14 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco dia.40 cm | 1 | unit | 386714.63 | 386715 | 1 | 386715 | 0 |  | X#X.2#14 | 0
15 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, KANTOR PENGELOLA uk. 20x25 cm | 15 | bh | 156785.85 | 2351788 | 15 | 2351788 | 0 |  | X#X.2#15 | 0
16 | Pekerjaan Pemasangan Closet Duduk | 2 | bh | 2723029.35 | 5446059 | 2 | 5446059 | 0 |  | X#X.2#16 | 0
17 | Pekerjaan Pemasangan Jet Washer | 2 | bh | 190300.21 | 380600 | 2 | 380600 | 0 |  | X#X.2#17 | 0
18 | Pekerjaan Pemasangan Kran Air | 2 | bh | 82795.66 | 165591 | 2 | 165591 | 0 |  | X#X.2#18 | 0
19 | Pekerjaan Pemasangan Floor Drain | 2 | bh | 34114.81 | 68230 | 2 | 68230 | 0 |  | X#X.2#19 | 0
20 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø ½ Inch | 2.4 | m¹ | 40510.12 | 97224 | 2.4 | 97224 | 0 |  | X#X.2#20 | 0
21 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC Ø 1 Inch | 8 | m¹ | 51497.56 | 411980 | 8 | 411980 | 0 |  | X#X.2#21 | 0
22 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 3 Inch | 3.8 | m¹ | 168759.32 | 641285 | 3.8 | 641285 | 0 |  | X#X.2#22 | 0
23 | Pekerjaan Instalasi Air Buangan Pipa PVC Ø 4 Inch | 3.5 | m¹ | 233097.83 | 815842 | 3.5 | 815842 | 0 |  | X#X.2#23 | 0
24 | Pekerjaan Pompa Dorong | 1 | bh | 1614611.28 | 1614611 | 1 | 1614611 | 0 |  | X#X.2#24 | 0
25 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tangki Toren Kap.600 liter ex.Penguin TD60 | 1 | unit | 3340831.69 | 3340832 | 1 | 3340832 | 0 |  | X#X.2#25 | 0
26 | Tiang Menara Toren Tangki Air 600 liter, T = 4 m |  |  |  | 4326071 | 0 |  |  |  | X#X.2#26
26.a | Pengadaan Barang | 1 | unit | 1263303.87 | 1263304 | 1 | 1263304 | 0 |  | X#X.2#26#26.a | 0
26.b | Pengiriman | 1 | unit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | X#X.2#26#26.b | 0
26.c | Pekerjaan Pondasi Tapak 30x60x60 cm | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X#X.2#26#26.c | 0
26.4 | ~ Galian Tanah | 2.3 | m³ | 120211.9 | 276488 | 2.3 | 276487 | -1 |  | X#X.2#26#26.4 | 0
26.5 | ~ Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 2.88 | m² | 130392.01 | 375529 | 2.88 | 375529 | 0 |  | X#X.2#26#26.5 | 0
26.6 | ~ Pembesian Besi D 13 - 150 | 12.5 | kg | 19248.5 | 240606 | 12.5 | 240606 | 0 |  | X#X.2#26#26.6 | 0
26.7 | ~ Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.43 | m³ | 1151545.01 | 495164 | 0.43 | 495164 | 0 |  | X#X.2#26#26.7 | 0
26.d | Pekerjaan Kolom Pedestal 25/25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X#X.2#26#26.d | 0
26.9 | ~ Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 3.2 | m² | 208190.98 | 666211 | 3.2 | 666211 | 0 |  | X#X.2#26#26.9 | 0
26.10 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 13 | 22.5 | kg | 19248.5 | 433091 | 22.5 | 433091 | 0 |  | X#X.2#26#26.10 | 0
26.11 | ~ Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 9.85 | kg | 13176.23 | 129786 | 9.85 | 129786 | 0 |  | X#X.2#26#26.11 | 0
26.12 | ~ Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.2 | m³ | 1151545.01 | 230309 | 0.2 | 230309 | 0 |  | X#X.2#26#26.12 | 0
26.13 | ~ Pekerjaan Angkur D13 | 11.2 | kg | 19248.5 | 215583 | 11.2 | 215583 | 0 |  | X#X.2#26#26.13 | 0
27 | Pekerjaan Septiktank Bio-Tech 1 m³ |  |  |  | 4004103 | 0 |  |  |  | X#X.2#27
27.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 2 m | 3.94 | m³ | 103880.83 | 409291 | 3.94 | 409290 | -1 |  | X#X.2#27#27.a | 0
27.b | Pekerjaan Pasir Urug t = 10 cm | 0.23 | m³ | 345522.98 | 79470 | 0.23 | 79470 | 0 |  | X#X.2#27#27.b | 0
27.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.11 | m³ | 1016530.97 | 111818 | 0.11 | 111818 | 0 |  | X#X.2#27#27.c | 0
27.d | Pekerjaan Pengadaan Dan Setting Bio-Tech 1 m³ | 1 | unit | 3403523.41 | 3403524 | 1 | 3403523 | -1 |  | X#X.2#27#27.d | 0
28 | Pekerjaan Instalasi Penerangan, kabel NYY 2 x 1 ½ mm² | 16 | ttk | 421873.56 | 6749977 | 16 | 6749977 | 0 |  | X#X.2#28 | 0
29 | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak, kabel NYY 2 x 2 ½ mm² | 9 | ttk | 534274.39 | 4808469 | 9 | 4808470 | 1 |  | X#X.2#29 | 0
30 | Pekerjaan Instalasi TV | 1 | ttk | 606888.15 | 606888 | 1 | 606888 | 0 |  | X#X.2#30 | 0
31 | Pekerjaan Saklar Tunggal | 4 | bh | 69831.65 | 279327 | 4 | 279327 | 0 |  | X#X.2#31 | 0
32 | Pekerjaan Saklar Dobel | 1 | bh | 66848.01 | 66848 | 1 | 66848 | 0 |  | X#X.2#32 | 0
33 | Pekerjaan Stop Kontak | 7 | bh | 55282.67 | 386979 | 7 | 386979 | 0 |  | X#X.2#33 | 0
34 | Pekerjaan Stop Kontak AC | 1 | bh | 63292.81 | 63293 | 1 | 63293 | 0 |  | X#X.2#34 | 0
35 | Pekerjaan Stop Kontak Antena | 1 | bh | 58417.93 | 58418 | 1 | 58418 | 0 |  | X#X.2#35 | 0
36 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 16 | bh | 160506.41 | 2568103 | 16 | 2568103 | 0 |  | X#X.2#36 | 0
37 | Pekerjaan AC Split 3/4 PK - std | 1 | unit | 5687969.99 | 5687970 | 1 | 5687970 | 0 |  | X#X.2#37 | 0
38 | Pekerjaan Box Panel Listrik (MCB) 8 Group | 1 | unit | 40727.6 | 40728 | 1 | 40728 | 0 |  | X#X.2#38 | 0
XI | PEKERJAAN BANGUNAN TANGKI AIR DAN SUMUR BOR |  |  |  | 454593106 |  |  |  |  | XI
XI.1 | Pekerjaan Struktural |  |  |  | 75375931 |  |  |  |  | XI#XI.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 20 | m¹ | 147990.68 | 2959814 | 20 | 2959814 | 0 |  | XI#XI.1#1 | 20
2 | Pekerjaan Pile Cap 60x100x100 cm |  |  |  | 12947895 | 0 |  |  |  | XI#XI.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 1.01 | m³ | 56660.36 | 57227 | 1.01 | 57227 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.a | 1.01
2.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 144 | m¹ | 26681.29 | 3842106 | 144 | 3842106 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.b | 144
2.c | Pekerjaan Urugan Pasir Urug t = 5 cm | 0.07 | m³ | 345522.98 | 24186 | 0.07 | 24187 | 1 |  | XI#XI.1#2#2.c | 0.07
2.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.07 | m³ | 1016530.97 | 71157 | 0.07 | 71157 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.d | 0.07
2.e | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 11.52 | m² | 130392.01 | 1502116 | 11.52 | 1502116 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.e | 11.52
2.f | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D16 - 150 | 162.87 | kg | 19248.5 | 3135003 | 162.87 | 3135003 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.f | 162.87
2.g | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D13 - 400 | 10 | kg | 19248.5 | 192485 | 10 | 192485 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.g | 10
2.h | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 3.46 | m³ | 1151545.01 | 3984346 | 3.46 | 3984346 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.h | 3.46
2.i | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 3.46 | m³ | 40251.08 | 139269 | 3.46 | 139269 | 0 |  | XI#XI.1#2#2.i | 3.46
3 | Pekerjaan Tie Beam TB-1 25/30 |  |  |  | 3955039 | 0 |  |  |  | XI#XI.1#3
3.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 2.4 | m³ | 56660.36 | 135985 | 2.4 | 135985 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.a | 2.4
3.b | Pekerjaan Urugan Pasir Urug t = 5 cm | 0.3 | m³ | 345522.98 | 103657 | 0.3 | 103657 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.b | 0.3
3.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.3 | m³ | 1016530.97 | 304959 | 0.3 | 304959 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.c | 0.3
3.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 3.6 | m² | 130392.01 | 469411 | 3.6 | 469411 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.d | 3.6
3.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 13 | 77.1 | kg | 19248.5 | 1484059 | 77.1 | 1484059 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.e | 77.1
3.f | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 29.17 | kg | 13176.23 | 384351 | 29.17 | 384351 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.f | 29.17
3.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.9 | m³ | 1151545.01 | 1036391 | 0.9 | 1036391 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.g | 0.9
3.h | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 0.9 | m³ | 40251.08 | 36226 | 0.9 | 36226 | 0 |  | XI#XI.1#3#3.h | 0.9
4 | Pekerjaan Kolom Beton 30/30 |  |  |  | 9305271 | 0 |  |  |  | XI#XI.1#4
4.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 12.48 | m² | 208190.98 | 2598224 | 12.48 | 2598223 | -1 |  | XI#XI.1#4#4.a | 12.48
4.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 12 D13 | 235.05 | kg | 19248.5 | 4524360 | 235.05 | 4524360 | 0 |  | XI#XI.1#4#4.b | 235.05
4.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D 10 - 200 | 23.67 | kg | 13176.23 | 311881 | 23.67 | 311881 | 0 |  | XI#XI.1#4#4.c | 23.67
4.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 100/200 | 56.96 | kg | 13176.23 | 750518 | 56.96 | 750518 | 0 |  | XI#XI.1#4#4.d | 56.96
4.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.94 | m³ | 1151545.01 | 1082452 | 0.94 | 1082452 | 0 |  | XI#XI.1#4#4.e | 0.94
4.f | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 0.94 | m³ | 40251.08 | 37836 | 0.94 | 37836 | 0 |  | XI#XI.1#4#4.f | 0
5 | Pekerjaan Perancah/Scafolding | 20 | m² | 384996.28 | 7699925 | 20 | 7699926 | 1 |  | XI#XI.1#5 | 0
6 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/40 |  |  |  | 11946768 | 0 |  |  |  | XI#XI.1#6
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 21.2 | m² | 214925.5 | 4556420 | 21.2 | 4556421 | 1 |  | XI#XI.1#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 6 D 13 | 142.53 | kg | 19248.5 | 2743489 | 142.53 | 2743489 | 0 |  | XI#XI.1#6#6.b | 0
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 56.22 | kg | 13176.23 | 740768 | 56.22 | 740768 | 0 |  | XI#XI.1#6#6.c | 0
6.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D 10 - 200 | 71.51 | kg | 13176.23 | 942232 | 71.51 | 942232 | 0 |  | XI#XI.1#6#6.d | 0
6.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 60.32 | kg | 13176.23 | 794790 | 60.32 | 794790 | 0 |  | XI#XI.1#6#6.e | 0
6.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.82 | m³ | 1151545.01 | 2095812 | 1.82 | 2095812 | 0 |  | XI#XI.1#6#6.f | 0
6.g | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 1.82 | m³ | 40251.08 | 73257 | 1.82 | 73257 | 0 |  | XI#XI.1#6#6.g | 0
7 | Pekerjaan Balok Beton B-2 20/30 |  |  |  | 2422724 | 0 |  |  |  | XI#XI.1#7
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 6.08 | m² | 214925.5 | 1306747 | 6.08 | 1306747 | 0 |  | XI#XI.1#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 | 24.66 | kg | 13176.23 | 324926 | 24.66 | 324926 | 0 |  | XI#XI.1#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 16.62 | kg | 13176.23 | 218989 | 16.62 | 218989 | 0 |  | XI#XI.1#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.48 | m³ | 1151545.01 | 552742 | 0.48 | 552742 | 0 |  | XI#XI.1#7#7.d | 0
7.e | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 0.48 | m³ | 40251.08 | 19320 | 0.48 | 19321 | 1 |  | XI#XI.1#7#7.e | 0
8 | Pekerjaan Balok Beton B-3 15/40 |  |  |  | 9284205 | 0 |  |  |  | XI#XI.1#8
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 22.23 | m² | 214925.5 | 4777794 | 22.23 | 4777794 | 0 |  | XI#XI.1#8#8.a | 0
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 10 D 10 | 72.13 | kg | 13176.23 | 950401 | 72.13 | 950401 | 0 |  | XI#XI.1#8#8.c | 0
8.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ties D 10 - 200 | 81.38 | kg | 13176.23 | 1072282 | 81.38 | 1072282 | 0 |  | XI#XI.1#8#8.d | 0
8.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/200 | 61.87 | kg | 13176.23 | 815213 | 61.87 | 815213 | 0 |  | XI#XI.1#8#8.e | 0
8.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.4 | m³ | 1151545.01 | 1612163 | 1.4 | 1612163 | 0 |  | XI#XI.1#8#8.f | 0
8.g | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 1.4 | m³ | 40251.08 | 56352 | 1.4 | 56352 | 0 |  | XI#XI.1#8#8.g | 0
9 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm |  |  |  | 14854290 | 0 |  |  |  | XI#XI.1#9
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Lantai | 33.44 | m² | 222495.38 | 7440246 | 33.44 | 7440246 | 0 |  | XI#XI.1#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Wiremesh M8-150, 2 lapis | 72 | m² | 24279.27 | 1748107 | 72 | 1748107 | 0 |  | XI#XI.1#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 25 | 4.48 | m³ | 1224466.96 | 5485612 | 4.48 | 5485612 | 0 |  | XI#XI.1#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan Pengecoran dengan Concrete Vibrator | 4.48 | m³ | 40251.08 | 180325 | 4.48 | 180325 | 0 |  | XI#XI.1#9#9.d | 0
XI.2 | Pekerjaan Tangki FRP 18 m³ Dan Plumbing |  |  |  | 108193261 |  |  |  |  | XI#XI.2
1 | Pekerjaan Tangki Fiber Reinforced Plastic (FRP) 18 m³ |  |  |  | 71300000 |  |  |  |  | XI#XI.2#1
1.a | Pekerjaan Pengiriman Bahan (On Site) dan Tenaga Perakitan | 1 | unit | 16900000 | 16900000 | 1 | 16900000 | 0 |  | XI#XI.2#1#1.a | 0
1.b | Pekerjaan Pengadaan dan Setting Tangki Air FRP 18.000 liter (Inlet, Outlet, Drain, Vent, Overflow dan Vent Flanges Ø 2 Inch, Man Hole dia.50 cm, Bolt+Nuts M10x40 Galvanis, Base Frame UNP 80 | 1 | unit | 54400000 | 54400000 | 1 | 54400000 | 0 |  | XI#XI.2#1#1.b | 0
2 | Pekerjaan Pembagian Pemipaan Distribusi |  |  |  | 18553679 | 0 |  |  |  | XI#XI.2#2
2.a | Pekerjaan Tee Pipa Galvanis Ø 2 Inch | 5 | bh | 206959.99 | 1034800 | 5 | 1034800 | 0 |  | XI#XI.2#2#2.a | 0
2.b | Pekerjaan Flange Gate Valve Galvanis Ø 2 Inch | 5 | bh | 3005122.46 | 15025612 | 5 | 15025612 | 0 |  | XI#XI.2#2#2.b | 0
2.c | Pekerjaan Sambungan Pipa, Sock Ø 2 Inch, Pipa Galvanis dan Pipa HDPE | 5 | bh | 251937.53 | 1259688 | 5 | 1259688 | 0 |  | XI#XI.2#2#2.c | 0
2.d | Pekerjaan Sambungan Pipa, Sock Ø 2 Inch, Pipa PVC dan Pipa HDPE | 5 | bh | 246715.73 | 1233579 | 5 | 1233579 | 0 |  | XI#XI.2#2#2.d | 0
3 | Pekerjaan Distribusi Air Bersih Instalasi Pipa HDPE Ø 2 Inch |  |  |  | 11081864 | 0 |  |  |  | XI#XI.2#3
3.a | Shelter Pendaratan Ikan - Pabrik Es - Gd. Beku | 43.98 | m¹ | 78400.17 | 3448039 | 43.98 | 3448039 | 0 |  | XI#XI.2#3#3.a | 0
3.b | Bangunan Kantor - Kios Perbekalan | 97.37 | m¹ | 78400.17 | 7633825 | 97.37 | 7633825 | 0 |  | XI#XI.2#3#3.b | 0
4 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Shelter Pendaratan Ikan |  |  |  | 212428 | 0 |  |  |  | XI#XI.2#4
4.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | m¹ | 40510.12 | 129632 | 3.2 | 129632 | 0 |  | XI#XI.2#4#4.a | 0
4.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | bh | 82795.66 | 82796 | 1 | 82796 | 0 |  | XI#XI.2#4#4.b | 0
5 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Gudang Beku Portable |  |  |  | 212428 | 0 |  |  |  | XI#XI.2#5
5.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | m¹ | 40510.12 | 129632 | 3.2 | 129632 | 0 |  | XI#XI.2#5#5.a | 0
5.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | bh | 82795.66 | 82796 | 1 | 82796 | 0 |  | XI#XI.2#5#5.b | 0
6 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Bangunan Pabrik Es |  |  |  | 212428 | 0 |  |  |  | XI#XI.2#6
6.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | m¹ | 40510.12 | 129632 | 3.2 | 129632 | 0 |  | XI#XI.2#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | bh | 82795.66 | 82796 | 1 | 82796 | 0 |  | XI#XI.2#6#6.b | 0
7 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Bangunan Kios Perbekalan |  |  |  | 212428 | 0 |  |  |  | XI#XI.2#7
7.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | m¹ | 40510.12 | 129632 | 3.2 | 129632 | 0 |  | XI#XI.2#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | bh | 82795.66 | 82796 | 1 | 82796 | 0 |  | XI#XI.2#7#7.b | 0
8 | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Bangunan Kantor |  |  |  | 212428 | 0 |  |  |  | XI#XI.2#8
8.a | Pekerjaan Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW Ø ½ Inch | 3.2 | m¹ | 40510.12 | 129632 | 3.2 | 129632 | 0 |  | XI#XI.2#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Kran Air Ø ½ Inch | 1 | bh | 82795.66 | 82796 | 1 | 82796 | 0 |  | XI#XI.2#8#8.b | 0
9 | Pekerjaan Tangga Monyet (Maintanance), Pipa Galvanis Ø 2 Inch + Ø 1 ½ Inch, Finish Cat Dasar dan Penutup, T = 3 m | 1 | unit | 1222114.53 | 1222115 | 1 | 1222115 | 0 |  | XI#XI.2#9 | 0
10 | Pekerjaan Pompa Dorong | 1 | unit | 4973463.47 | 4973463 | 1 | 4973463 | 0 |  | XI#XI.2#10 | 0
XI.3 | Pekerjaan Deep Well |  |  |  | 0 |  |  |  |  | XI#XI.3
XI.3.1 | Pekerjaan Pengeboran |  |  |  | 183122412 |  |  |  |  | XI#XI.3.1
1 | Pekerjaan Geo-listrik |  |  |  | 12100000 |  |  |  |  | XI#XI.3.1#1
1.a | Pekerjaan Penyelidikan Geolistrik | 1 | ttk | 12100000 | 12100000 | 1 | 12100000 | 0 |  | XI#XI.3.1#1#1.a | 0
2 | Pekerjaan Pemasangan Pipa Casing dan Pipa Perfoated Screen |  |  |  | 154499748 | 0 |  |  |  | XI#XI.3.1#2
2.a | Pengeboran Lubang Awal Ø 6 Inch termasuk mobilisasi alat dan Personil | 60 | m¹ | 520756.4 | 31245384 | 60 | 31245384 | 0 |  | XI#XI.3.1#2#2.a | 0
2.b | Pekerjaan setting Pipa Galvanis Ø 6 Inch, t = 3 mm | 60 | m¹ | 2000000 | 120000000 | 60 | 120000000 | 0 |  | XI#XI.3.1#2#2.b | 0
2.c | Pekerjaan Pengelasan sambungan pipa | 6.594 | m¹ | 83601.33 | 551267 | 6.594 | 551267 | 0 |  | XI#XI.3.1#2#2.c | 0
2.d | Pipa Galvanis Perfoated Screen Ø 3 Inch, t = 2 mm | 8 | m¹ | 337887.13 | 2703097 | 8 | 2703097 | 0 |  | XI#XI.3.1#2#2.d | 0
3 | Pengisian Gravel Pack | 1.914 | m³ | 350789.78 | 671462 | 1.9141 | 671462 | 0 |  | XI#XI.3.1#3 | 0
4 | Pekerjaan Semen Grouting Bag (atas dinding Sumur) | 0.027 | m³ | 32700000 | 882900 | 0.027 | 882900 | 0 |  | XI#XI.3.1#4 | 0
5 | Pekerjaan Rumah Pompa 80x150 cm |  |  |  | 14968302 | 0 |  |  |  | XI#XI.3.1#5
5.a | Pekerjaan Galian Tanah | 1.14 | m³ | 56660.36 | 64593 | 1.14 | 64593 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.a | 0
5.b | Pekerjaan Lantai Beton t = 20 cm | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.b | 0
5.3 | ~ Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 1.24 | m² | 130392.01 | 161686 | 1.24 | 161686 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.3 | 0
5.4 | ~ Pekerjaan Pembesian Wiremseh M8-150 | 2.94 | m² | 24279.27 | 71381 | 2.94 | 71381 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.4 | 0
5.5 | ~ Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.588 | m³ | 1151545.01 | 677108 | 0.588 | 677108 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.5 | 0
5.c | Pekerjaan Pasangan Bata Merah | 2.3 | m² | 122466.89 | 281674 | 2.3 | 281674 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.c | 0
5.d | Pekerjaan Plesteran | 5.11 | m² | 54647.67 | 279250 | 5.11 | 279250 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.d | 0
5.e | Pekerjaan Acian | 5.11 | m² | 45520.53 | 232610 | 5.11 | 232610 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.e | 0
5.f | Pekerjaan Tutup Rumah Pompa, plat Bordes t = 2,3 mm rangka siku besi 50.50.5 mm + 40.40.4 mm, Fin. Cat | 1 | unit | 13200000 | 13200000 | 1 | 13200000 | 0 |  | XI#XI.3.1#5#5.f | 0
XI.3.2 | Pekerjaan Pengadaan Dan Material |  |  |  | 87901502 | 0 |  |  |  | XI#XI.3.2
1 | Pekerjaan Pemasangan Pompa Air Submersible Deepwell Well SP 9-10 ex.Grundfos | 1 | unit | 64300000 | 64300000 | 1 | 64300000 | 0 |  | XI#XI.3.2#1 | 0
2 | Pekerjaan Pemasangan Panel Kontrol Pompa 3 Phase | 1 | unit | 4880093.67 | 4880094 | 1 | 4880094 | 0 |  | XI#XI.3.2#2 | 0
3 | Pekerjaan tarik Kabel Pompa NYYHY 3 x 1 ½ mm² | 60 | m¹ | 33440.21 | 2006413 | 60 | 2006413 | 0 |  | XI#XI.3.2#3 | 0
4 | Pekerjaan tarik Kabel Elektroda NYYHY 3 x 2 ½ mm² | 60 | m¹ | 60806.87 | 3648412 | 60 | 3648412 | 0 |  | XI#XI.3.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Pemasangan Elektroda - Water Level Switch Control (Vertical Float Level Switch VSM) | 1 | unit | 4280108.36 | 4280108 | 1 | 4280108 | 0 |  | XI#XI.3.2#5 | 0
6 | Pekerjaan Pipa Isap/Hantar - PVC AW = 2 Inch SNI | 60 | m¹ | 146441.25 | 8786475 | 60 | 8786475 | 0 |  | XI#XI.3.2#6 | 0
XII | PEKERJAAN PENERANGAN KAWASAN |  |  |  | 312598200 |  |  |  |  | XII
XII.1 | Pekerjaan Penerangan Tiang T = 7 m Dan T = 4 m |  |  |  | 110142311 |  |  |  |  | XII#XII.1
1 | Pekerjaan Tapak Beton 30x100x100 cm |  |  |  | 9805153 |  |  |  |  | XII#XII.1#1
1.a | Pekerjaan Galian Tanah | 11.66 | m³ | 56660.36 | 660660 | 11.66 | 660660 | 0 |  | XII#XII.1#1#1.a | 0
1.b | Pekerjaan Urugan Pasir Urug t = 5 cm | 0.65 | m³ | 345522.98 | 224590 | 0.65 | 224590 | 0 |  | XII#XII.1#1#1.b | 0
1.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.39 | m³ | 1016530.97 | 396447 | 0.39 | 396447 | 0 |  | XII#XII.1#1#1.c | 0
1.d | Pekerjaan Bekesting pasangan Batako | 12.96 | m² | 130392.01 | 1689881 | 12.96 | 1689880 | -1 |  | XII#XII.1#1#1.d | 0
1.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 - 150 | 178.66 | kg | 13176.23 | 2354065 | 178.66 | 2354065 | 0 |  | XII#XII.1#1#1.e | 0
1.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 3.89 | m³ | 1151545.01 | 4479510 | 3.89 | 4479510 | 0 |  | XII#XII.1#1#1.f | 0
2 | Pekerjaan Kolom Pedestal 50/50 |  |  |  | 5334546 | 0 |  |  |  | XII#XII.1#2
2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 12.6 | m² | 208190.98 | 2623206 | 12.6 | 2623206 | 0 |  | XII#XII.1#2#2.a | 0
2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 | 41.06 | kg | 13176.23 | 541016 | 41.06 | 541016 | 0 |  | XII#XII.1#2#2.b | 0
2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 150 | 26.63 | kg | 13176.23 | 350883 | 26.63 | 350883 | 0 |  | XII#XII.1#2#2.c | 0
2.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.58 | m³ | 1151545.01 | 1819441 | 1.58 | 1819441 | 0 |  | XII#XII.1#2#2.d | 0
3 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU 7 meter (Oktagonal Dobel Arm Hot Deep Galvanis) serta Lampu LED 40 Watt | 4 | unit | 9500000 | 38000000 | 4 | 38000000 | 0 |  | XII#XII.1#3 | 0
4 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang PJU 7 meter (Oktagonal Single Arm Hot Deep Galvanis) serta Lampu LED 40 Watt | 5 | unit | 5700000 | 28500000 | 5 | 28500000 | 0 |  | XII#XII.1#4 | 0
5 | Pekerjaan Pengiriman Tiang Lampu | 9 | unit | 3166956.91 | 28502612 | 12 | 38003483 | 9500871 |  | XII#XII.1#5 | 0
XII.2 | Pekerjaan Elektrikal |  |  |  | 202455889 |  |  |  |  | XII#XII.2
1 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Distribusi | 1 | unit | 1498449.58 | 1498450 | 1 | 1498450 | 0 |  | XII#XII.2#1 | 0
2 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontroler | 1 | unit | 1452051.97 | 1452052 | 1 | 1452052 | 0 |  | XII#XII.2#2 | 0
3 | Pekerjaan Instalasi Penerangan Jalan, kabel NYY 4 x 2 ½ mm² | 9 | ttk | 845144.28 | 7606299 | 9 | 7606299 | 0 |  | XII#XII.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Tarik Kabel NYY 2 x 4 (Supreme) | 747.6 | m' | 200000 | 149520000 | 747.6 | 149520000 | 0 |  | XII#XII.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Tarik Kabel Distribusi NYY 4 x 6 (Supreme) | 22.6 | m' | 228575.99 | 5165817 | 22.6 | 5165817 | 0 |  | XII#XII.2#5 | 0
6 | Pekerjaan Sparing Pipa PVC Listrik 3/4 D | 747.6 | m' | 43447.23 | 32481149 | 747.6 | 32481149 | 0 |  | XII#XII.2#6 | 0
7 | Pekerjaan Galian Tanah (tanam kabel) | 26.88 | m³ | 56660.36 | 1523030 | 26.88 | 1523030 | 0 |  | XII#XII.2#7 | 0
8 | Pekerjaan Pemasangan MCB 2 Ampere | 30 | bh | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | XII#XII.2#8 | 0
9 | Pekerjaan Grounding | 2 | unit | 772887.39 | 1545775 | 2 | 1545775 | 0 |  | XII#XII.2#9 | 0
10 | Pekerjaan Pemasangan 5/8" Rod Coupling | 1 | unit | 1663316.95 | 1663317 | 1 | 1663317 | 0 |  | XII#XII.2#10 | 0
XIII | PEKERJAAN BANGUNAN GENSET |  |  |  | 187049986 |  |  |  |  | XIII
XIII.1 | Pekerjaan Struktural |  |  |  | 78227212 |  |  |  |  | XIII#XIII.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 31 | m¹ | 147990.68 | 4587711 | 31 | 4587711 | 0 |  | XIII#XIII.1#1 | 31
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm |  |  |  | 6641857 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 7.2 | m³ | 56660.36 | 407955 | 7.2 | 407955 | 0 |  | XIII#XIII.1#2#2.a | 7.2
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.42 | m³ | 345522.98 | 145120 | 0.42 | 145120 | 0 |  | XIII#XIII.1#2#2.b | 0.42
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.18 | m³ | 1016530.97 | 182975 | 0.18 | 182976 | 1 |  | XIII#XIII.1#2#2.c | 0.18
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 7.2 | m³ | 130392.01 | 938822 | 7.2 | 938822 | 0 |  | XIII#XIII.1#2#2.d | 7.2
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 mm - 150 | 33.291 | kg | 13176.23 | 438650 | 33.291 | 438650 | 0 |  | XIII#XIII.1#2#2.e | 33.291
2.f | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.152 | m³ | 1151545.01 | 1326580 | 1.152 | 1326580 | 0 |  | XIII#XIII.1#2#2.f | 1.152
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 120 | m¹ | 26681.29 | 3201755 | 120 | 3201755 | 0 |  | XIII#XIII.1#2#2.g | 120
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 |  |  |  | 9534506 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#3
3.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 22.272 | m³ | 56660.36 | 1261940 | 22.272 | 1261940 | 0 |  | XIII#XIII.1#3#3.a | 22.272
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | m¹ | 26681.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIII#XIII.1#3#3.b | 0
3.c | Pekerjaan urugan pasir t = 7 cm | 1.792 | m³ | 345522.98 | 619177 | 1.792 | 619177 | 0 |  | XIII#XIII.1#3#3.c | 1.792
3.d | Pekerjaan Pasangan Batu Kali/Belah | 14.08 | m³ | 543564.56 | 7653389 | 14.08 | 7653389 | 0 |  | XIII#XIII.1#3#3.d | 14.08
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 9.864 | kg | 19248.5 | 189867 | 9.864 | 189867 | 0 |  | XIII#XIII.1#4 | 9.864
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30 |  |  |  | 9976547 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#5
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 19.2 | m² | 246976.42 | 4741947 | 19.2 | 4741947 | 0 |  | XIII#XIII.1#5#5.a | 19.2
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 98.64 | kg | 13176.23 | 1299703 | 98.64 | 1299703 | 0 |  | XIII#XIII.1#5#5.b | 98.64
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 88.886 | kg | 13176.23 | 1171189 | 88.8865 | 1171189 | 0 |  | XIII#XIII.1#5#5.c | 88.886
5.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 2.4 | m³ | 1151545.01 | 2763708 | 2.4 | 2763708 | 0 |  | XIII#XIII.1#5#5.d | 2.4
6 | Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (Ramp) |  |  |  | 1378753 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#6
6.a | Pekerjaan Galian Tanah Keras s/d 1 m | 0.215 | m³ | 56660.36 | 12154 | 0.2145 | 12154 | 0 |  | XIII#XIII.1#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 2.86 | m² | 246976.42 | 706352 | 2.86 | 706353 | 1 |  | XIII#XIII.1#6#6.b | 0
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 17.632 | kg | 13176.23 | 232322 | 17.6319 | 232322 | 0 |  | XIII#XIII.1#6#6.c | 17.632
6.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 13.731 | kg | 13176.23 | 180919 | 13.7307 | 180919 | 0 |  | XIII#XIII.1#6#6.d | 13.731
6.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.215 | m³ | 1151545.01 | 247006 | 0.2145 | 247006 | 0 |  | XIII#XIII.1#6#6.e | 0
7 | Pekerjaan Pile Cap 60x100x300 (dudukan Genset) |  |  |  | 5327854 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#7
7.a | Pekerjaan Galian Tanah sampai dengan 1 m | 0.6 | m³ | 56660.36 | 33996 | 0.6 | 33996 | 0 |  | XIII#XIII.1#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.15 | m³ | 345522.98 | 51828 | 0.15 | 51828 | 0 |  | XIII#XIII.1#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.15 | m³ | 1016530.97 | 152480 | 0.15 | 152480 | 0 |  | XIII#XIII.1#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 4.8 | m² | 246976.42 | 1185487 | 4.8 | 1185487 | 0 |  | XIII#XIII.1#7#7.d | 0
7.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 10 - 150 | 108.997 | kg | 13176.23 | 1436172 | 108.9972 | 1436172 | 0 |  | XIII#XIII.1#7#7.e | 0
7.f | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 8 - 150 | 29.987 | kg | 13176.23 | 395110 | 29.9866 | 395110 | 0 |  | XIII#XIII.1#7#7.f | 0
7.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.8 | m³ | 1151545.01 | 2072781 | 1.8 | 2072781 | 0 |  | XIII#XIII.1#7#7.g | 0
8 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25 |  |  |  | 1875839 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#8
8.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 4.8 | m² | 208190.98 | 999317 | 4.8 | 999317 | 0 |  | XIII#XIII.1#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 31.072 | kg | 13176.23 | 409407 | 31.0716 | 409407 | 0 |  | XIII#XIII.1#8#8.b | 0
8.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 9.233 | kg | 13176.23 | 121652 | 9.2327 | 121652 | 0 |  | XIII#XIII.1#8#8.c | 0
8.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.3 | m³ | 1151545.01 | 345463 | 0.3 | 345464 | 1 |  | XIII#XIII.1#8#8.d | 0
9 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25 |  |  |  | 8070851 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#9
9.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 21.48 | m² | 208190.98 | 4471942 | 21.48 | 4471942 | 0 |  | XIII#XIII.1#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 113.337 | kg | 13176.23 | 1493359 | 113.3374 | 1493359 | 0 |  | XIII#XIII.1#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 42.47 | kg | 13176.23 | 559601 | 42.4704 | 559600 | -1 |  | XIII#XIII.1#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.343 | m³ | 1151545.01 | 1545949 | 1.3425 | 1545949 | 0 |  | XIII#XIII.1#9#9.d | 0
10 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35 |  |  |  | 7495407 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#10
10.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 17.9 | m² | 214925.5 | 3847166 | 17.9 | 3847166 | 0 |  | XIII#XIII.1#10#10.a | 0
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 70.898 | kg | 13176.23 | 934162 | 70.8975 | 934162 | 0 |  | XIII#XIII.1#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 65.276 | kg | 13176.23 | 860092 | 65.276 | 860092 | 0 |  | XIII#XIII.1#10#10.c | 0
10.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.61 | m³ | 1151545.01 | 1853987 | 1.61 | 1853987 | 0 |  | XIII#XIII.1#10#10.d | 0
11 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35 |  |  |  | 3170458 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#11
11.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 8.1 | m² | 214925.5 | 1740896 | 8.1 | 1740897 | 1 |  | XIII#XIII.1#11#11.a | 0
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 27.743 | kg | 13176.23 | 365542 | 27.7425 | 365542 | 0 |  | XIII#XIII.1#11#11.b | 0
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 25.694 | kg | 13176.23 | 338547 | 25.6937 | 338547 | 0 |  | XIII#XIII.1#11#11.c | 0
11.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.63 | m³ | 1151545.01 | 725473 | 0.63 | 725473 | 0 |  | XIII#XIII.1#11#11.d | 0
12 | Pekerjaan Balok Beton B-2 15/20 |  |  |  | 804870 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#12
12.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 2.1 | m² | 214925.5 | 451344 | 2.1 | 451344 | 0 |  | XIII#XIII.1#12#12.a | 0
12.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 10.789 | kg | 13176.23 | 142155 | 10.7888 | 142155 | 0 |  | XIII#XIII.1#12#12.b | 0
12.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 6.865 | kg | 13176.23 | 90459 | 6.8653 | 90459 | 0 |  | XIII#XIII.1#12#12.c | 0
12.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.105 | m³ | 1151545.01 | 120912 | 0.105 | 120912 | 0 |  | XIII#XIII.1#12#12.d | 0
13 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap |  |  |  | 6031086 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#13
13.1 | Balok Beton Utama 15/20 |  |  |  | 5358649 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#13#13.1
13.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 5.568 | m² | 214925.5 | 1196630 | 5.5677 | 1196630 | 0 |  | XIII#XIII.1#13#13.1#13.1.a | 0
13.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 104.78 | kg | 13176.23 | 1380605 | 104.78 | 1380605 | 0 |  | XIII#XIII.1#13#13.1#13.1.b | 0
13.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 152.112 | kg | 13176.23 | 2004259 | 152.1117 | 2004258 | -1 |  | XIII#XIII.1#13#13.1#13.1.c | 0
13.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.675 | m³ | 1151545.01 | 777155 | 0.67488 | 777155 | 0 |  | XIII#XIII.1#13#13.1#13.1.d | 0
13.2 | Kolom Beton 15/20 |  |  |  | 672437 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#13#13.2
13.2.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Kolom | 1.4 | m² | 208190.98 | 291467 | 1.4 | 291467 | 0 |  | XIII#XIII.1#13#13.2#13.2.a | 0
13.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 10.85 | kg | 13176.23 | 142967 | 10.8504 | 142967 | 0 |  | XIII#XIII.1#13#13.2#13.2.b | 0
13.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 7.576 | kg | 13176.23 | 99817 | 7.5756 | 99817 | 0 |  | XIII#XIII.1#13#13.2#13.2.c | 0
13.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.12 | m³ | 1151545.01 | 138186 | 0.12 | 138185 | -1 |  | XIII#XIII.1#13#13.2#13.2.d | 0
14 | Pekerjaan Topi Jendela Beton t = 10 cm |  |  |  | 706360 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#14
14.a | Pekerjaan Bekesting Lantai | 1.334 | m² | 222495.38 | 296809 | 1.334 | 296809 | 0 |  | XIII#XIII.1#14#14.a | 0
14.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 7.694 | kg | 13176.23 | 101377 | 7.6939 | 101377 | 0 |  | XIII#XIII.1#14#14.b | 0
14.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.107 | m³ | 1151545.01 | 123215 | 0.107 | 123215 | 0 |  | XIII#XIII.1#14#14.c | 0
14.d | Pekerjaan Screeding Lantai Beton | 1.07 | m² | 54647.67 | 58473 | 1.07 | 58473 | 0 |  | XIII#XIII.1#14#14.d | 0
14.e | Pekerjaan Waterproofing Coating ex.Nodrop anti panas | 1.07 | m² | 118211.25 | 126486 | 1.07 | 126486 | 0 |  | XIII#XIII.1#14#14.e | 0
15 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm |  |  |  | 9396254 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#15
15.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 1.575 | m³ | 124258.76 | 195708 | 1.575 | 195708 | 0 |  | XIII#XIII.1#15#15.a | 0
15.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 1.575 | m³ | 53756.99 | 84667 | 1.575 | 84667 | 0 |  | XIII#XIII.1#15#15.b | 0
15.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 1.575 | m³ | 345522.98 | 544199 | 1.575 | 544199 | 0 |  | XIII#XIII.1#15#15.c | 0
15.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 1.575 | m³ | 1016530.97 | 1601036 | 1.575 | 1601036 | 0 |  | XIII#XIII.1#15#15.d | 0
15.e | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (2 lapis) | 63 | m² | 24279.27 | 1529594 | 63 | 1529594 | 0 |  | XIII#XIII.1#15#15.e | 0
15.f | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 4.725 | m³ | 1151545.01 | 5441050 | 4.725 | 5441050 | 0 |  | XIII#XIII.1#15#15.f | 0
16 | Pekerjaan Ramp |  |  |  | 3038992 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.1#16
16.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 0.536 | m³ | 124258.76 | 66634 | 0.53625 | 66634 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.a | 0
16.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 0.536 | m³ | 53756.99 | 28827 | 0.53625 | 28827 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.b | 0
16.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 0.536 | m³ | 345522.98 | 185287 | 0.53625 | 185287 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.c | 0
16.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.536 | m³ | 1016530.97 | 545115 | 0.53625 | 545115 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.d | 0
16.e | Pekerjaan Dinding Bata Ramp | 0.45 | m² | 122466.89 | 55110 | 0.45 | 55110 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.e | 0
16.f | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (1 lapis) | 10.725 | m² | 24279.27 | 260395 | 10.725 | 260395 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.f | 0
16.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.609 | m³ | 1151545.01 | 1852548 | 1.6087 | 1852548 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.g | 0
16.h | Pekerjaan Plesteran | 0.45 | m² | 54647.67 | 24592 | 0.45 | 24591 | -1 |  | XIII#XIII.1#16#16.h | 0
16.i | Pekerjaan Acian | 0.45 | m² | 45520.53 | 20484 | 0.45 | 20484 | 0 |  | XIII#XIII.1#16#16.i | 0
XIII.2 | Pekerjaan Arsitektural Dan Eletrikal |  |  |  | 108822774 |  |  |  |  | XIII#XIII.2
1 | Pasangan Dinding Bata Merah | 95.702 | m² | 122466.89 | 11720351 | 95.7022 | 11720351 | 0 |  | XIII#XIII.2#1 | 0
2 | Plesteran | 95.702 | m² | 54647.67 | 5229902 | 95.7022 | 5229902 | 0 |  | XIII#XIII.2#2 | 0
3 | Acian Finish | 115.642 | m² | 45520.53 | 5264094 | 115.6422 | 5264094 | 0 |  | XIII#XIII.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 5.335 | m² | 56201.8 | 299859 | 5.3354 | 299859 | 0 |  | XIII#XIII.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan |  |  |  | 30714326 | 0 |  |  |  | XIII#XIII.2#5
5.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 51.04 | m² | 342098.29 | 17460697 | 51.04 | 17460697 | 0 |  | XIII#XIII.2#5#5.a | 0
5.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 164.7 | m¹ | 19268.19 | 3173471 | 164.7 | 3173471 | 0 |  | XIII#XIII.2#5#5.b | 0
5.c | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 83.232 | m² | 110928.31 | 9232729 | 83.2315 | 9232730 | 1 |  | XIII#XIII.2#5#5.c | 0
5.d | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 9.25 | m¹ | 91613.93 | 847429 | 9.25 | 847429 | 0 |  | XIII#XIII.2#5#5.d | 0
6 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow Galvalum 40/40 modul 60x60 cm | 58.798 | m² | 241006.97 | 14170728 | 58.798 | 14170728 | 0 |  | XIII#XIII.2#6 | 0
7 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 35.896 | m¹ | 214927.86 | 7715051 | 35.896 | 7715050 | -1 |  | XIII#XIII.2#7 | 0
8 | Pekerjaan Pengecatan Listplank | 10.769 | m² | 99462.99 | 1071097 | 10.7688 | 1071097 | 0 |  | XIII#XIII.2#8 | 0
9 | Pekerjaan Pintu Dobel Besi 214x217 cm | 4.644 | m² | 2584499.76 | 12001900 | 4.6438 | 12001900 | 0 |  | XIII#XIII.2#9 | 0
10 | Pekerjaan Jendela Jalusi Aluminium | 2.4 | m² | 835849.05 | 2006038 | 2.4 | 2006038 | 0 |  | XIII#XIII.2#10 | 0
11 | Pekerjaan Pengecatan Dinding Tekstur | 115.642 | m² | 100014.84 | 11565936 | 115.6422 | 11565936 | 0 |  | XIII#XIII.2#11 | 0
12 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco dia.40 cm | 1 | unit | 386714.63 | 386715 | 1 | 386715 | 0 |  | XIII#XIII.2#12 | 0
13 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, RUMAH GENSET uk. 20x25 cm | 11 | bh | 156785.85 | 1724644 | 11 | 1724644 | 0 |  | XIII#XIII.2#13 | 0
14 | Pekerjaan Instalasi Penerangan NYM 2 x 1 ½ mm² | 6 | ttk | 424608.39 | 2547650 | 6 | 2547650 | 0 |  | XIII#XIII.2#14 | 0
15 | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak NYM 2 x 2 ½ mm² | 4 | ttk | 230693.18 | 922773 | 4 | 922773 | 0 |  | XIII#XIII.2#15 | 0
16 | Pekerjaan Saklar Double | 1 | ttk | 66848.01 | 66848 | 1 | 66848 | 0 |  | XIII#XIII.2#16 | 0
17 | Pekerjaan Stop Kontak | 4 | ttk | 55282.67 | 221131 | 4 | 221131 | 0 |  | XIII#XIII.2#17 | 0
18 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 6 | bh | 160506.41 | 963038 | 6 | 963038 | 0 |  | XIII#XIII.2#18 | 0
19 | Pekerjaan Panel Box 3 Phase 380V, 50 Hz | 1 | bh | 230693.18 | 230693 | 1 | 230693 | 0 |  | XIII#XIII.2#19 | 0
XIV | PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN DAN SALURAN |  |  |  | 207900525 |  |  |  |  | XIV
XIV.1 | Pekerjaan Saluran Batu Belah Kawasan |  |  |  | 127225502 |  |  |  |  | XIV#XIV.1
1 | Pekerjaan Pengukuran Saluran | 66 | m¹ | 5066.5 | 334389 | 40 | 202660 | -131729 |  | XIV#XIV.1#1 | 0
2 | Pekerjaan Galian Tanah Saluran sampai dengan 1 m | 52.8 | m³ | 56660.36 | 2991667 | 32 | 1813132 | -1178535 |  | XIV#XIV.1#2 | 0
3 | Pek. Pemadatan Tanah Galian Saluran dengan Stamper | 52.8 | m³ | 53756.99 | 2838369 | 32 | 1720224 | -1118145 |  | XIV#XIV.1#3 | 0
4 | Pekerjaan Saluran Batu Belah 50/40 | 23.1 | m³ | 760000 | 17556000 | 14 | 10640000 | -6916000 |  | XIV#XIV.1#4 | 0
5 | Pekerjaan Rabat Beton Lantai Saluran Kawasan t = 5 cm | 1.98 | m³ | 1016530.97 | 2012731 | 1.2 | 1219837 | -792894 |  | XIV#XIV.1#5 | 0
6 | Pekerjaan Instalasi Drainase Pipa PVC Ø 4 Inch | 36.36 | m¹ | 200000 | 7272000 | 23.14 | 4628000 | -2644000 |  | XIV#XIV.1#6 | 0
7 | Pekerjaan Plesteran Dinding Saluran | 26.4 | m² | 54647.67 | 1442699 | 16 | 874363 | -568336 |  | XIV#XIV.1#7 | 0
8 | Pekerjaan Acian Finish | 26.4 | m² | 45520.53 | 1201742 | 16 | 728328 | -473414 |  | XIV#XIV.1#8 | 0
9 | Pekerjaan Skonengan | 132 | m¹ | 54483.92 | 7191877 | 80 | 4358714 | -2833163 |  | XIV#XIV.1#9 | 0
10 | Pekerjaan Beton Dekkeur t = 15 cm |  |  |  | 16018444 | 0 |  |  |  | XIV#XIV.1#10
10.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Lantai | 18 | m² | 222495.38 | 4004917 | 18 | 4004917 | 0 |  | XIV#XIV.1#10#10.a | 0
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 13 mm - 150 | 462.6 | kg | 19248.5 | 8904356 | 462.6 | 8904356 | 0 |  | XIV#XIV.1#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 2.7 | m³ | 1151545.01 | 3109171 | 2.7 | 3109172 | 1 |  | XIV#XIV.1#10#10.c | 0
11 | Pekerjaan Bak Kontrol 80x80x90 cm (5 unit) |  |  |  | 28878104 | 0 |  |  |  | XIV#XIV.1#11
11.a | Pekerjaan Galian Tanah Saluran sampai dengan 1 m | 7.26 | m³ | 56660.36 | 411354 | 4.36 | 247039 | -164315 |  | XIV#XIV.1#11#11.a | 0
11.b | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 28.8 | m² | 246976.42 | 7112921 | 17.28 | 4267753 | -2845168 |  | XIV#XIV.1#11#11.b | 0
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D 13 mm - 150 | 221.92 | kg | 13176.23 | 2924069 | 133.15 | 1754415 | -1169654 |  | XIV#XIV.1#11#11.c | 0
11.d | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 2.11 | m³ | 1151545.01 | 2429760 | 1.27 | 1462462 | -967298 |  | XIV#XIV.1#11#11.d | 0
11.e | Pekerjaan Tutup Bak Kontrol (Steel Gratting) 120x120 cm | 5 | bh | 3200000 | 16000000 | 3 | 9600000 | -6400000 |  | XIV#XIV.1#11#11.e | 0
12 | Pekerjaan Saluran Pasangan Bata Merah (keliling bangunan) |  |  |  | 39487480 | 0 |  |  |  | XIV#XIV.1#12
12.a | Pekerjaan Galian Tanah Saluran sampai dengan 1 m | 119.67 | m³ | 56660.36 | 6780545 | 0 | 0 | -6780545 |  | XIV#XIV.1#12#12.a | 0
12.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 5.44 | m³ | 345522.98 | 1879645 | 0 | 0 | -1879645 |  | XIV#XIV.1#12#12.b | 0
12.c | Pekerjaan Pasangan Bata Merah | 72.53 | m² | 122466.89 | 8882524 | 0 | 0 | -8882524 |  | XIV#XIV.1#12#12.c | 0
12.d | Pekerjaan Plesteran | 188.33 | m² | 54647.67 | 10291796 | 0 | 0 | -10291796 |  | XIV#XIV.1#12#12.d | 0
12.e | Pekerjaan Acian Finish | 188.33 | m² | 45520.53 | 8572881 | 0 | 0 | -8572881 |  | XIV#XIV.1#12#12.e | 0
12.f | Pekerjaan Rabat Beton Lantai Saluran Bangunan t = 5 cm | 3.03 | m³ | 1016530.97 | 3080089 | 0 | 0 | -3080089 |  | XIV#XIV.1#12#12.f | 0
XIV.2 | Pekerjaan Jalan Beton Kawasan |  |  |  | 11082555 |  |  |  |  | XIV#XIV.2
1 | Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan Jalan | 4 | m¹ | 5066.5 | 20266 | 29.7 | 150475 | 130209 |  | XIV#XIV.2#1 | 0
2 | Pekerjaan Pemadatan Tanah Existing | 4.8 | m³ | 53756.99 | 258034 | 35.64 | 1915899 | 1657865 |  | XIV#XIV.2#2 | 0
3 | Pekerjaan Urugan Makadam t = 20 cm dipadatkan | 7.2 | m³ | 364825.99 | 2626747 | 53.3267 | 19454984 | 16828237 |  | XIV#XIV.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Urugan Sirtu t = 10 cm | 2.4 | m³ | 190415.6 | 456997 | 17.82 | 3393206 | 2936209 |  | XIV#XIV.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Pemadatan Sirtu | 2.4 | m³ | 53756.99 | 129017 | 17.82 | 957950 | 828933 |  | XIV#XIV.2#5 | 0
6 | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 1.2 | m³ | 1016530.97 | 1219837 | 8.91 | 9057291 | 7837454 |  | XIV#XIV.2#6 | 0
7 | Pekerjaan Jalan Beton t = 15 cm |  |  |  | 6371657 | 0 |  |  |  | XIV#XIV.2#7
7.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 1.2 | m² | 246976.42 | 296372 | 8.91 | 2200560 | 1904188 |  | XIV#XIV.2#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 | 24.8 | m² | 24279.27 | 602126 | 184.14 | 4470785 | 3868659 |  | XIV#XIV.2#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Joint sealer aspal | 0.462 | kg | 795247.21 | 367404 | 0.462 | 367404 | 0 |  | XIV#XIV.2#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan Pemasangan Plastik Cor | 14.4 | m² | 11356.33 | 163531 | 106.92 | 1214219 | 1050688 |  | XIV#XIV.2#7#7.d | 0
7.c#2 | Pekerjaan Dudukan Dowel | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | XIV#XIV.2#7#7.c#2 | 0
7.6 | ~ Pekerjaan Tul. Pokok Besi Beton 4 D 8 mm | 6.31 | kg | 19248.5 | 121458 | 31.56 | 607483 | 486025 |  | XIV#XIV.2#7#7.6 | 0
7.7 | ~ Pekerjaan Dowel Besi Beton D 8 mm - 300 | 4.7 | kg | 19248.5 | 90468 | 23.48 | 451955 | 361487 |  | XIV#XIV.2#7#7.7 | 0
7.d#2 | Pekerjaan Dowel Besi Beton D 13 mm - 300 | 10.21 | kg | 19248.5 | 196527 | 51.05 | 982636 | 786109 |  | XIV#XIV.2#7#7.d#2 | 0
7.e | Pekerjaan Pipa PVC AW Ø 3/4" | 5.6 | m¹ | 43447.23 | 243305 | 28 | 1216522 | 973217 |  | XIV#XIV.2#7#7.e | 0
7.c#3 | Pekerjaan Beton Site Mix mutu f'c = 20 Mpa dengan Concrete Mixer Pump | 3.6 | m³ | 1151545.01 | 4145562 | 26.73 | 30780798 | 26635236 |  | XIV#XIV.2#7#7.c#3 | 0
7.d#3 | Pekerjaan Pemadatan Beton dengan Vibrator | 3.6 | m³ | 40251.08 | 144904 | 26.73 | 1075911 | 931007 |  | XIV#XIV.2#7#7.d#3 | 0
XIV.3 | Pekerjaan Pedestrian Kawasan |  |  |  | 69592468 |  |  |  |  | XIV#XIV.3
1 | Pekerjaan Galian Tanah Kanstin | 9.1 | m³ | 56660.36 | 515609 | 11.75 | 665759 | 150150 |  | XIV#XIV.3#1 | 0
2 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 4.55 | m³ | 345522.98 | 1572130 | 5.88 | 2031675 | 459545 |  | XIV#XIV.3#2 | 0
3 | Pekerjaan Kanstin 15x25x40 cm | 145 | m¹ | 287459.63 | 41681646 | 172 | 49443056 | 7761410 |  | XIV#XIV.3#3 | 0
4 | Pekerjaan Urugan Tanah mendatangkan t = 12 cm | 10.92 | m³ | 124258.76 | 1356906 | 14.1 | 1752049 | 395143 |  | XIV#XIV.3#4 | 0
5 | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 6.37 | m³ | 345522.98 | 2200981 | 8.23 | 2843654 | 642673 |  | XIV#XIV.3#5 | 0
6 | Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir | 6.37 | m³ | 53756.99 | 342432 | 8.23 | 442420 | 99988 |  | XIV#XIV.3#6 | 0
7 | Pekerjaan Paving Blok t = 6 cm | 91 | m² | 240909.49 | 21922764 | 117.5 | 28306865 | 6384101 |  | XIV#XIV.3#7 | 0
XV | PEKERJAAN LANDSKAPING KAWASAN |  |  |  | 10495186 |  |  |  |  | XV
1 | Pekerjaan Penanaman Rumput Gajah Mini | 442 | m² | 10015.24 | 4426736 | 76 | 761158 | -3665578 |  | XV#1 | 0
2 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Mangga (Mangifera indica), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 2 | btg | 832939.96 | 1665880 | 2 | 1665880 | 0 |  | XV#2 | 0
3 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Alpukat (Persea Americana), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 2 | btg | 701342.5 | 1402685 | 2 | 1402685 | 0 |  | XV#3 | 0
4 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Rambutan (Nephelium lappaceum), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 2 | btg | 713609.08 | 1427218 | 2 | 1427218 | 0 |  | XV#4 | 0
5 | Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Lengkeng (Dimocarpus longan), Diameter 6-8 cm, Tinggi 2-3 meter, Polybag 50 L | 2 | btg | 786333.46 | 1572667 | 2 | 1572667 | 0 |  | XV#5 | 0
XVI | PEKERJAAN LEVELLING LAHAN |  |  |  | 115569525 |  |  |  |  | XVI
1 | Pekerjaan Urugan Tanah mendatangkan | 411.4 | m³ | 124258.76 | 51120054 | 411.4 | 51120054 | 0 |  | XVI#1 | 161
2 | Pek. Pemadatan Tanah Urug dengan alat berat tiap 20 cm | 411.4 | m³ | 156658.9 | 64449471 | 411.4 | 64449471 | 0 |  | XVI#2 | 105
XVII | PEKERJAAN BANGUNAN DOCKING KAPAL |  |  |  | 318286865 |  |  |  |  | XVII
XVII.1 | Pekerjaan Struktural |  |  |  | 145211050 |  |  |  |  | XVII#XVII.1
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 48.2 | m¹ | 147990.68 | 7133151 | 48.2 | 7133151 | 0 |  | XVII#XVII.1#1 | 48.2
2 | Pekerjaan Tapak Beton 30x80x80 cm |  |  |  | 8860442 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#2
2.a | Pekerjaan Galian Tanah s/d 1 m | 9.6 | m³ | 56660.36 | 543940 | 14.4 | 815909 | 271969 |  | XVII#XVII.1#2#2.a | 9.6
2.b | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.56 | m³ | 345522.98 | 193493 | 0.56 | 193493 | 0 |  | XVII#XVII.1#2#2.b | 0.56
2.c | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.24 | m³ | 1016530.97 | 243968 | 0.24 | 243967 | -1 |  | XVII#XVII.1#2#2.c | 0.24
2.d | Pekerjaan Bekesting Pasangan Batako | 9.6 | m² | 130392.01 | 1251763 | 28.8 | 3755290 | 2503527 |  | XVII#XVII.1#2#2.d | 9.6
2.e | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 | 44.39 | kg | 13176.23 | 584893 | 44.39 | 584893 | 0 |  | XVII#XVII.1#2#2.e | 44.39
2.f | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 1.54 | m³ | 1151545.01 | 1773379 | 4.61 | 5308622 | 3535243 |  | XVII#XVII.1#2#2.f | 1.54
2.g | Pekerjaan Cerucuk Kayu Dolken Ø 6 - 8 cm | 160 | m¹ | 26681.29 | 4269006 | 160 | 4269006 | 0 |  | XVII#XVII.1#2#2.g | 160
3 | Pekerjaan Pondasi Batu Belah |  |  |  | 22537676 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#3
3.a | Pekerjaan Galian Tanah sedalam 1 m | 37.58 | m³ | 56660.36 | 2129296 | 60.49 | 3427385 | 1298089 |  | XVII#XVII.1#3#3.a | 37.58
3.b | Pekerjaan Pancang Cerucuk Dolken | 0 | m¹ | 26681.29 | 0 | 1088 | 29029244 | 29029244 |  | XVII#XVII.1#3#3.b | 0
3.c | Pekerjaan Urugan Pasir urug t = 7 cm | 3.02 | m³ | 345522.98 | 1043480 | 3.61 | 1247338 | 203858 |  | XVII#XVII.1#3#3.c | 3.02
3.d | Pekerjaan Pondasi Batu Belah 1 : 5 | 23.76 | m³ | 815021.06 | 19364900 | 45.36 | 36969355 | 17604455 |  | XVII#XVII.1#3#3.d | 23.76
4 | Pekerjaan Angkur Sloof ke pondasi batu kali | 16.65 | kg | 13176.23 | 219384 | 16.65 | 219384 | 0 |  | XVII#XVII.1#4 | 16.65
5 | Pekerjaan Sloof Beton 25/30 |  |  |  | 16835543 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#5
5.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 32.4 | m² | 246976.42 | 8002036 | 32.4 | 8002036 | 0 |  | XVII#XVII.1#5#5.a | 32.4
5.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 166.46 | kg | 13176.23 | 2193315 | 166.46 | 2193315 | 0 |  | XVII#XVII.1#5#5.b | 166.46
5.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 150 | kg | 13176.23 | 1976435 | 150 | 1976435 | 0 |  | XVII#XVII.1#5#5.c | 150
5.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 4.05 | m³ | 1151545.01 | 4663757 | 4.05 | 4663757 | 0 |  | XVII#XVII.1#5#5.d | 4.05
6 | Pekerjaan Sloof Beton 15/20 (Ramp) |  |  |  | 11964236 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#6
6.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Sloof | 0.16 | m² | 246976.42 | 39516 | 0.16 | 39516 | 0 |  | XVII#XVII.1#6#6.a | 0
6.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 2.14 | kg | 13176.23 | 28197 | 2.14 | 28197 | 0 |  | XVII#XVII.1#6#6.b | 2.14
6.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 13.19 | kg | 13176.23 | 173795 | 13.19 | 173794 | -1 |  | XVII#XVII.1#6#6.c | 13.19
6.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 10.18 | m³ | 1151545.01 | 11722728 | 10.18 | 11722728 | 0 |  | XVII#XVII.1#6#6.d | 0
7 | Pekerjaan Lantai Beton t = 15 cm |  |  |  | 21477152 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#7
7.a | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 3.6 | m³ | 124258.76 | 447332 | 3.6 | 447332 | 0 |  | XVII#XVII.1#7#7.a | 0
7.b | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 3.6 | m³ | 53756.99 | 193525 | 3.6 | 193525 | 0 |  | XVII#XVII.1#7#7.b | 0
7.c | Pekerjaan Urugan Pasir t = 5 cm | 3.6 | m³ | 345522.98 | 1243883 | 3.6 | 1243883 | 0 |  | XVII#XVII.1#7#7.c | 0
7.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 3.6 | m³ | 1016530.97 | 3659511 | 3.6 | 3659511 | 0 |  | XVII#XVII.1#7#7.d | 0
7.e | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (2 lapis) | 144 | m² | 24279.27 | 3496215 | 144 | 3496215 | 0 |  | XVII#XVII.1#7#7.e | 0
7.f | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 10.8 | m³ | 1151545.01 | 12436686 | 10.8 | 12436686 | 0 |  | XVII#XVII.1#7#7.f | 0
8 | Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan |  |  |  | 4271993 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#8
8.a | Pekerjaan Galian Tanah | 0.9 | m³ | 56660.36 | 50994 | 0.9 | 50994 | 0 |  | XVII#XVII.1#8#8.a | 0
8.b | Pekerjaan Pondasi Rolaag Bata | 13.18 | m² | 122466.89 | 1614114 | 13.18 | 1614114 | 0 |  | XVII#XVII.1#8#8.b | 0
8.c | Pekerjaan Urugan Tanah Urug | 1.44 | m³ | 124258.76 | 178933 | 1.44 | 178933 | 0 |  | XVII#XVII.1#8#8.c | 0
8.d | Pekerjaan pemadatan tanah urug | 1.44 | m³ | 53756.99 | 77410 | 1.44 | 77410 | 0 |  | XVII#XVII.1#8#8.d | 0
8.e | Pekerjaan Urugan Pasir t = 3 cm | 0.86 | m³ | 345522.98 | 297150 | 0.86 | 297150 | 0 |  | XVII#XVII.1#8#8.e | 0
8.f | Pekerjaan Lantai Rabat Beton t = 7 cm | 2.02 | m³ | 1016530.97 | 2053392 | 2.02 | 2053393 | 1 |  | XVII#XVII.1#8#8.f | 0
9 | Pekerjaan Kolom Beton Pedestal 25/25 |  |  |  | 2501131 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#9
9.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 6.4 | m² | 208190.98 | 1332422 | 11.2 | 2331739 | 999317 |  | XVII#XVII.1#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 41.43 | kg | 13176.23 | 545891 | 65.1 | 857773 | 311882 |  | XVII#XVII.1#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 12.31 | kg | 13176.23 | 162200 | 22.16 | 291985 | 129785 |  | XVII#XVII.1#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.4 | m³ | 1151545.01 | 460618 | 0.7 | 806082 | 345464 |  | XVII#XVII.1#9#9.d | 0
10 | Pekerjaan Kolom Beton 25/25 |  |  |  | 11654309 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#10
10.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 31.04 | m² | 208190.98 | 6462248 | 31.04 | 6462248 | 0 |  | XVII#XVII.1#10#10.a | 0
10.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 8 D 10 mm | 162.95 | kg | 13176.23 | 2147067 | 162.95 | 2147067 | 0 |  | XVII#XVII.1#10#10.b | 0
10.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 61.55 | kg | 13176.23 | 810997 | 61.55 | 810997 | 0 |  | XVII#XVII.1#10#10.c | 0
10.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 1.94 | m³ | 1151545.01 | 2233997 | 1.94 | 2233997 | 0 |  | XVII#XVII.1#10#10.d | 0
11 | Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15/15 |  |  |  | 4229462 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#11
11.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 11.64 | m² | 208190.98 | 2423343 | 11.64 | 2423343 | 0 |  | XVII#XVII.1#11#11.a | 0
11.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 50.92 | kg | 13176.23 | 670933 | 50.92 | 670934 | 1 |  | XVII#XVII.1#11#11.b | 0
11.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 150 | 47.7 | kg | 13176.23 | 628506 | 47.7 | 628506 | 0 |  | XVII#XVII.1#11#11.c | 0
11.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.44 | m³ | 1151545.01 | 506680 | 0.44 | 506680 | 0 |  | XVII#XVII.1#11#11.d | 0
12 | Pekerjaan Balok Beton RB-1 20/35 |  |  |  | 12645269 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#12
12.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 32.4 | m² | 214925.5 | 6963586 | 32.4 | 6963586 | 0 |  | XVII#XVII.1#12#12.a | 0
12.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 110.97 | kg | 13176.23 | 1462166 | 110.97 | 1462166 | 0 |  | XVII#XVII.1#12#12.b | 0
12.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 100 | kg | 13176.23 | 1317623 | 100 | 1317623 | 0 |  | XVII#XVII.1#12#12.c | 0
12.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 2.52 | m³ | 1151545.01 | 2901894 | 2.52 | 2901893 | -1 |  | XVII#XVII.1#12#12.d | 0
13 | Pekerjaan Balok Beton B-1 20/35 |  |  |  | 8430091 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#13
13.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 21.6 | m² | 214925.5 | 4642391 | 21.6 | 4642391 | 0 |  | XVII#XVII.1#13#13.a | 0
13.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 5 D 10 mm | 73.98 | kg | 13176.23 | 974777 | 73.98 | 974777 | 0 |  | XVII#XVII.1#13#13.b | 0
13.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 66.66 | kg | 13176.23 | 878327 | 66.66 | 878327 | 0 |  | XVII#XVII.1#13#13.c | 0
13.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 1.68 | m³ | 1151545.01 | 1934596 | 1.68 | 1934596 | 0 |  | XVII#XVII.1#13#13.d | 0
14 | Pekerjaan Balok Beton B-2 15/20 |  |  |  | 1236319 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#14
14.a | Pekerjaan Bekesting Balok | 3.3 | m² | 214925.5 | 709254 | 3.3 | 709254 | 0 |  | XVII#XVII.1#14#14.a | 0
14.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 mm | 14.8 | kg | 13176.23 | 195008 | 14.8 | 195008 | 0 |  | XVII#XVII.1#14#14.b | 0
14.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 mm - 100/150 | 9.47 | kg | 13176.23 | 124779 | 9.47 | 124779 | 0 |  | XVII#XVII.1#14#14.c | 0
14.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.18 | m³ | 1151545.01 | 207278 | 0.18 | 207278 | 0 |  | XVII#XVII.1#14#14.d | 0
15 | Pekerjaan Kuda-Kuda Beton Atap |  |  |  | 5012011 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#15
15.1 | Pekerjaan Balok 15/20 |  |  |  | 3680469 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#15#15.1
15.1.a | Pekerjaan Kayu Bekesting Balok | 6.18 | m² | 214925.5 | 1328240 | 6.18 | 1328240 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.1#15.1.a | 0
15.1.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 64.28 | kg | 13176.23 | 846968 | 64.28 | 846968 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.1#15.1.b | 0
15.1.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 47.82 | kg | 13176.23 | 630087 | 47.82 | 630087 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.1#15.1.c | 0
15.1.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.76 | m³ | 1151545.01 | 875174 | 0.76 | 875174 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.1#15.1.d | 0
15.2 | Pekerjaan Kolom 15/20 |  |  |  | 1331542 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#15#15.2
15.2.a | Pekerjaan Bekesting Kolom | 2.8 | m² | 208190.98 | 582935 | 2.8 | 582935 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.2#15.2.a | 0
15.2.b | Pekerjaan Pembesian Besi Beton 4 D 10 | 21.7 | kg | 13176.23 | 285924 | 21.7 | 285924 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.2#15.2.b | 0
15.2.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton Ø 8 - 100/150 | 14.14 | kg | 13176.23 | 186312 | 14.14 | 186312 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.2#15.2.c | 0
15.2.d | Pekerjaan Beton Site Mix setara fc = 20 | 0.24 | m³ | 1151545.01 | 276371 | 0.24 | 276371 | 0 |  | XVII#XVII.1#15#15.2#15.2.d | 0
16 | Pekerjaan Ramp |  |  |  | 6202881 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.1#16
16.a | Pekerjaan Urugan Makadam t = 25 cm | 4.012 | m³ | 364825.99 | 1463864 | 4.0125 | 1463864 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.a | 0
16.b | Pekerjaan Pemadatan Makam dengan stamper | 4.012 | m³ | 53756.99 | 215700 | 4.0125 | 215700 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.b | 0
16.c | Pekerjaan Urugan Sirtu t = 15 cm dipadatkan dengan Tamper | 2.407 | m³ | 244172.59 | 587846 | 2.4075 | 587846 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.c | 0
16.d | Pekerjaan Lantai Kerja t = 5 cm | 0.802 | m³ | 1016530.97 | 815766 | 0.8025 | 815766 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.d | 0
16.e | Pekerjaan Dinding Bata Ramp | 0.9 | m² | 122466.89 | 110220 | 0.9 | 110220 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.e | 0
16.f | Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8-150 (2 lapis) | 16.05 | m² | 24279.27 | 389682 | 16.05 | 389682 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.f | 0
16.g | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 1.605 | m³ | 1151545.01 | 1848230 | 1.605 | 1848230 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.g | 0
16.h | Pekerjaan Acian | 16.95 | m² | 45520.53 | 771573 | 16.95 | 771573 | 0 |  | XVII#XVII.1#16#16.h | 0
XVII.2 | Pekerjaan Arsitektural |  |  |  | 155623758 |  |  |  |  | XVII#XVII.2
1 | Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah 1 : 5 | 67.96 | m² | 122466.89 | 8322850 | 67.96 | 8322850 | 0 |  | XVII#XVII.2#1 | 0
2 | Pekerjaan Plesteran | 135.92 | m² | 54647.67 | 7427711 | 135.92 | 7427711 | 0 |  | XVII#XVII.2#2 | 0
3 | Pekerjaan Acian | 135.92 | m² | 45520.53 | 6187150 | 135.92 | 6187150 | 0 |  | XVII#XVII.2#3 | 0
4 | Pekerjaan Acian Beton | 77.84 | m² | 45520.53 | 3543318 | 77.84 | 3543318 | 0 |  | XVII#XVII.2#4 | 0
5 | Pekerjaan Dinding Sopi-Sopi GRC | 5.84 | m² | 56201.8 | 328218 | 5.84 | 328219 | 1 |  | XVII#XVII.2#5 | 0
6 | Pekerjaan Dinding Roster 20x20 cm | 0.76 | m² | 785025.82 | 596620 | 0.76 | 596620 | 0 |  | XVII#XVII.2#6 | 0
7 | Pekerjaan Floor Hardener | 88.05 | m² | 67741.79 | 5964665 | 88.05 | 5964665 | 0 |  | XVII#XVII.2#7 | 0
8 | Pekerjaan Pintu Rooling Door Aluminium 200 x 250 m², t = 0,6 mm komplit terpasang | 5 | m² | 817597.83 | 4087989 | 5 | 4087989 | 0 |  | XVII#XVII.2#8 | 0
9 | Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan |  |  |  | 57953492 | 0 |  |  |  | XVII#XVII.2#9
9.a | Pekerjaan Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75 (AZ 100) | 100.23 | m² | 342098.29 | 34288512 | 100.23 | 34288512 | 0 |  | XVII#XVII.2#9#9.a | 0
9.b | Pekerjaan Pemasangan Reng Baja Ringan R32 t = 0,45 mm (AZ 100) | 283 | m¹ | 19268.19 | 5452898 | 283 | 5452898 | 0 |  | XVII#XVII.2#9#9.b | 0
9.c | Pekerjaan Pemasangan Dynabolt M8 x 100 mm SS 304 | 80 | buah | 18997.17 | 1519774 | 80 | 1519774 | 0 |  | XVII#XVII.2#9#9.c | 0
9.d | Pekerjaan Pemasangan Atap Spandek Berpasir | 138.71 | m² | 110928.31 | 15386810 | 138.7095 | 15386810 | 0 |  | XVII#XVII.2#9#9.d | 0
9.e | Pekerjaan Pemasangan Nok Spandek Berpasir | 14.25 | m¹ | 91613.93 | 1305498 | 14.25 | 1305499 | 1 |  | XVII#XVII.2#9#9.e | 0
10 | Pekerjaan Plafond GRC t = 6 mm,termasuk rangka besi hollow 40/40 modul 60x60 cm | 112.3 | m² | 241006.97 | 27065083 | 112.3 | 27065083 | 0 |  | XVII#XVII.2#10 | 0
11 | Pekerjaan Dinding GRC Motif Lokal Finishing Cat termasuk dudukan besi hollow Galvanis 40/40 | 7.25 | m² | 246252.65 | 1785332 | 7.25 | 1785332 | 0 |  | XVII#XVII.2#11 | 0
12 | Pekerjaan Cat Dinding Luar | 145.8 | m² | 99462.99 | 14501704 | 145.8 | 14501704 | 0 |  | XVII#XVII.2#12 | 0
13 | Pekerjaan Pengecatan Plafond | 112.3 | m² | 35591.98 | 3996979 | 112.3 | 3996979 | 0 |  | XVII#XVII.2#13 | 0
14 | Pekerjaan Listplank GRC L = 30 cm, t = 8 mm | 47.37 | m¹ | 214927.86 | 10181133 | 47.37 | 10181133 | 0 |  | XVII#XVII.2#14 | 0
15 | Pengecatan Listplank GRC | 14.21 | m² | 99462.99 | 1413369 | 14.21 | 1413369 | 0 |  | XVII#XVII.2#15 | 0
16 | Pekerjaan Logo KKP plate galvanis Finish Cat Duco | 1 | unit | 386714.63 | 386715 | 1 | 386715 | 0 |  | XVII#XVII.2#16 | 0
17 | Pekerjaan Huruf Timbul plate galvanis finish cat duco, DOCKING KAPAL uk. 20x25 cm | 12 | bh | 156785.85 | 1881430 | 12 | 1881430 | 0 |  | XVII#XVII.2#17 | 0
XVII.3 | Pekerjaan Elektrikal |  |  |  | 17452057 |  |  |  |  | XVII#XVII.3
1 | Pekerjaan Instalasi Penerangan, kabel NYY 2 x 1 ½ mm² | 18 | ttk | 424608.39 | 7642951 | 18 | 7642951 | 0 |  | XVII#XVII.3#1 | 0
2 | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak, kabel NYY 2 x 2 ½ mm² | 6 | ttk | 391438.53 | 2348631 | 6 | 2348631 | 0 |  | XVII#XVII.3#2 | 0
3 | Pekerjaan Saklar Tunggal | 2 | bh | 69831.65 | 139663 | 2 | 139663 | 0 |  | XVII#XVII.3#3 | 0
4 | Pekerjaan Stop Kontak | 6 | bh | 55282.67 | 331696 | 6 | 331696 | 0 |  | XVII#XVII.3#4 | 0
5 | Pasang Downlight Ø 5 Inch+ LED 9 watt | 18 | ttk | 160506.41 | 2889116 | 18 | 2889115 | -1 |  | XVII#XVII.3#5 | 0
6 | Pekerjaan Panel Box 3 Phase 380V, 50 Hz | 1 | bh | 4100000 | 4100000 | 1 | 4100000 | 0 |  | XVII#XVII.3#6 | 0
XVIII | PEKERJAAN BANGUNAN IPAL BIOTECH |  |  |  | 35886105 |  |  |  |  | XVIII
1 | Pekerjaan Bouwplank dan Uitzet | 11 | m¹ | 147990.68 | 1627897 | 11 | 1627897 | 0 |  | XVIII#1 | 0
2 | Pekerjaan Galian Tanah Keras sampai dengan 2 m | 10 | m³ | 103880.83 | 1038808 | 10 | 1038808 | 0 |  | XVIII#2 | 0
3 | Pekerjaan Buang Tanah bekas Galian | 10 | m³ | 27976.05 | 279761 | 10 | 279761 | 0 |  | XVIII#3 | 0
4 | Pekerjaan Lantai Beton t = 20 cm |  |  |  | 2437316 | 0 |  |  |  | XVIII#4
4.a | Pekerjaan Urugan Pasir t = 7 cm | 0.26 | m³ | 345522.98 | 89836 | 0.26 | 89836 | 0 |  | XVIII#4#4.a | 0
4.b | Pekerjaan Lantai Kerja t = 3 cm | 0.11 | m³ | 1016530.97 | 111818 | 0.11 | 111818 | 0 |  | XVIII#4#4.b | 0
4.c | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D13 - 150 melintang | 50.01 | kg | 19248.5 | 962618 | 50.01 | 962617 | -1 |  | XVIII#4#4.c | 0
4.d | Pekerjaan Pembesian Besi Beton D10 - 150 memanjang | 31.07 | kg | 13176.23 | 409385 | 31.07 | 409385 | 0 |  | XVIII#4#4.d | 0
4.e | Pekerjaan Beton Semi Mekanis setara fc = 20 | 0.75 | m³ | 1151545.01 | 863659 | 0.75 | 863659 | 0 |  | XVIII#4#4.e | 0
5 | Pekerjaan Dinding Pasangan Bata 1 : 5 | 18 | m² | 122466.89 | 2204404 | 18 | 2204404 | 0 |  | XVIII#5 | 0
6 | Pekerjaan Plesteran | 18 | m² | 54647.67 | 983658 | 18 | 983658 | 0 |  | XVIII#6 | 0
7 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan IPAL Biotech 2 m³ | 1 | unit | 24912876.1 | 24912876 | 1 | 24912876 | 0 |  | XVIII#7 | 0
8 | Pekerjaan Urugan Pasir Urug | 6.95 | m³ | 345522.98 | 2401385 | 6.95 | 2401385 | 0 |  | XVIII#8 | 0
| NILAI KONTRAK BERJALAN (pra-PPN) |  |  |  | 3723269226